**II.**

**Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2020**

Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat vládu České republiky. Koncepce definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů, jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2018 až 2025.

Na specifické cíle Koncepce navazuje Akční plán pro rok 2020 s konkrétními úkoly, jejichž plněním má být schválených cílů dosaženo.

V rámci vyhodnocení plnění aktivit Akčního plánu k 31. 12. 2020 byli osloveni koordinátoři jednotlivých úkolů za Probační a mediační službu k podání informací o uskutečněných a probíhajících aktivitách obsažených v Akčním plánu 2020. Z předložených podkladů vyplývá, že většina požadovaných úkolů byla splněna. Z celkem 19 indikátorů u jednotlivých úkolů bylo 13 indikátorů splněno, dva indikátory jsou plněny průběžně, jeden částečně a u tří indikátorů bylo vzhledem k objektivním důvodům navrženo posunutí termínu realizace. Bližší informace ke způsobu plnění jednotlivých aktivit jsou obsaženy níže.

Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry

**Úkol č. 1: Nové vymezení mlčenlivosti a poskytování součinnosti PMS se státními orgány a dalšími institucemi**

**Způsob plnění úkolu č. 1:**

PMS v součinnosti s MSp a dalšími subjekty připraví podklady pro úpravu legislativních či nelegislativních předpisů upravujících mlčenlivost pracovníků PMS při výkonu odborných činností a jejich součinnosti se spolupracujícími subjekty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Podklady pro změny předpisů legislativní či nelegislativní povahy | 12/2020 | **Splněno částečně** |

**Indikátory:**

* **Podklady pro změny předpisů legislativní či nelegislativní povahy**

Úkol byl splněn částečně.

Některé problémové oblasti byly ošetřeny vydáním interních předpisů PMS, jiné bude potřeba ve spolupráci s dotčenými subjekty podrobněji analyzovat a navrhnout řešení.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

**Úkol č. 2: Řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu OPP**

**Způsob plnění úkolu č. 2:**

PMS se bude podílet na realizaci výzkumu financovaného TA ČR "Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Průběžná zpráva z výzkumu | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Průběžná zpráva z výzkumu**

Úkol byl splněn.

Projekt je v realizaci od února 2020 (doba realizace je 24 měsíců). Zadavatelem projektu je TA ČR, řešitelem je Vysoká škola podnikání a práva.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

**Úkol č. 3: Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež**

**Způsob plnění úkolu č. 3:**

PMS projedná se spolugestorem překážky rozvoje týmů pro mládež po skončení projektu Na správnou cestu! II a připraví a předloží dohodu s MPSV.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje týmů pro mládež mezi spolugestory | 12/2020 | **Nesplněno** |

**Indikátory:**

* **Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje týmů pro mládež mezi spolugestory**

Úkol není splněn.

V průběhu roku 2020 se nepodařilo vyjednat dohodu. Rozvoj týmů pro mládež byl z iniciativy PMS zařazen do projednání Republikového výboru pro prevenci kriminality s cílem realizovat mezirezortní projednání možností dalšího rozvoje týmů pro mládež v ČR.

*Navrženo redefinovat indikátor plnění a přesunout plnění úkolu na rok 2021.*

**Úkol č. 4: Vytvoření programových center**

**Způsob plnění úkolu č. 4:**

PMS bude realizovat projekt Zpátky do života.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Průběžná zpráva o realizaci projektu | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Průběžná zpráva o realizaci projektu**

Úkol byl splněn.

Projekt je v realizaci od 1. 5. 2020.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

**Úkol č. 5: Zavedení probačních domů do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 5:**

PMS bude realizovat projekt Zpátky do života. PMS připraví investiční záměr na rekonstrukci objektu probačního domu. PMS zpracuje legislativní řešení problematických oblastí ve spolupráci se spolugestorem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Průběžná zpráva o realizaci projektu | 12/2020 | **Splněno** |
| Zpracovaný investiční záměr | 12/2020 | **Splněno** |
| Návrh legislativního řešení | 12/2020 | **Nesplněno** |

**Indikátory:**

* **Průběžná zpráva o realizaci projektu**

Úkol byl splněn.

Projekt je v realizaci od 1. 5. 2020.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

* **Zpracovaný investiční záměr**

Úkol byl splněn.

Investiční záměr na rekonstrukci objektu byl zpracován a schválen.

* **Návrh legislativního řešení**

Úkol není splněn.

PMS získala vyjádření OTPL MSp k možnosti provozování resocializačního programu v probačním domě - pro realizaci pilotního provozu v probačním domě v rámci projektu Zpátky do života není potřeba legislativní změny. Podmínky pro provádění resocializačního programu budou upraveny v interních předpisech PMS.

*Navrženo redefinovat indikátor a přesunout plnění úkolu na rok 2021.*

**Úkol č. 6: Implementace komisí pro podmíněné propuštění do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 6:**

PMS projedná návrh na legislativní a nelegislativní řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění a bude rozvíjet zahraniční spolupráci v oblasti problematiky podmíněného propouštění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Návrh legislativního a nelegislativního řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění | 12/2020 | **Splněno** |
| Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada | 09/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Návrh legislativního a nelegislativního řešení implementace komisí pro podmíněné propuštění**

Úkol byl splněn.

Podklady byly předloženy MSp v roce 2019, návrh legislativních změn byl zpracován, ale nebyl předložen k legislativnímu projednání z důvodů absence potřebných rozpočtových zdrojů.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

* **Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada**

Úkol byl splněn.

Memorandum s Correctional Service Canada bylo uzavřeno v září 2020.

Strategický cíl 2: Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti

**Úkol č. 7: Rozvoj systémového řešení služeb pro oběti**

**Způsob plnění úkolu č. 7:**

PMS bude poskytovat poradenství a podporu obětem trestné činnosti, vč. návaznosti na výstupy projektu Proč zrovna já? II. PMS bude rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti podpory obětem trestné činnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Zpráva o nastavení systému pomoci a podpory obětem a rozvoji multidisciplinární spolupráce v této oblasti | 12/2020 | **Splněno** |
| Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Zpráva o nastavení systému pomoci a podpory obětem a rozvoji multidisciplinární spolupráce v této oblasti**

Úkol byl splněn.

V rámci projektu Proč zrovna já? II bylo provozováno 55 poraden. Po skončení projektu je činnost poraden zajištěna prostřednictvím využití účelově vázaných prostředků z fondu PMS pro oběti - v druhém pololetí roku 2020 (po ukončení činnosti poraden v rámci projektu) byly poradny pro oběti provozovány ve 24 lokalitách.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

* **Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů**

Úkol byl splněn.

Po skončení projektu Proč zrovna já? II je činnost poraden zajištěna prostřednictvím využití účelově vázaných prostředků z fondu PMS pro oběti - poradny jsou nyní provozovány ve 24 lokalitách a probíhá rozvoj multudisciplinární spolupráce na místní úrovni.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

Strategický cíl 3: Zvýšit bezpečnost společnosti

**Úkol č. 8: Implementace EMS do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 8:**

PMS zajistí plnění smlouvy dodavatelem EMS, alternativně připraví novou veřejnou zakázku na dodavatele. PMS provede analýzu využití EMS ve vztahu k ochraně obětí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Fungující smluvní vztah s dodavatelem EMS, event. realizace veřejné zakázky na nového dodavatele | 12/2020 | **Plněno průběžně** |
| Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí (analýza bude provedena v případě využití EMS min. u 10 obětí) | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Fungující smluvní vztah s dodavatelem EMS, event. realizace veřejné zakázky na nového dodavatele**

Úkol je plněn průběžně.

Přes veškeré úsilí vyvinuté PMS přetrvávají při spolupráci problémy s včasností a řádností plnění smluvních závazků ze strany dodavatele. Byly zpracovány podklady pro definici nového řešení EMS.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

* **Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí**

Úkol byl splněn.

Analýza ve věci využití EMS pro potřeby obětí proběhla a byla využita při zpracování podkladů pro definici nového řešení EMS.

**Úkol č. 9: Zefektivnění probace nad rizikovými pachateli**

**Způsob plnění úkolu č. 9:**

PMS pilotně ověří mezirezortní týmy ("BEZINKA") ve vybraných soudních okresech.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů | 12/2020 | **Nesplněno** |

**Indikátory:**

* **Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů**

Úkol není splněn.

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR způsobené pandemií a protiepidemickými opatřeními se nepodařilo pilotní ověření ve vybraných regionech realizovat.

*Navrženo přesunout plnění úkolu do roku 2021.*

**Úkol č. 10: Zajištění zabezpečení středisek PMS**

**Způsob plnění úkolu č. 10:**

PMS zpracuje investiční záměry a požádá o registraci investiční akce. PMS zpracuje projektovou dokumentaci a realizuje veřejné zakázky. Dále požádá o vydání stanovení výdajů a zajistí podepsání smluv. PMS zrealizuje investiční akci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Zajištění zabezpečení dalších 4 středisek PMS vybudováním EZS a připojení 12 středisek na PCO | 12/2020 | **Plněno průběžně** |

**Indikátory:**

* **Zajištění zabezpečení dalších 4 středisek PMS vybudováním EZS a připojení 12 středisek na PCO**

Úkol je plněn průběžně.

V roce 2020 byla schválena a realizována investiční akce k zajištění zabezpečení dalších 4 středisek - akce je těsně před dokončením. Zajištění elektronického zabezpečení středisek pokračuje - byly předloženy další návrhy na zabezpečení středisek (závisí na disponibilních investičních prostředcích MSp). Připojení na modernizovaný systém PCO bylo v roce 2020 odsouhlaseno pro 23 středisek, průběžně je dodavatelem realizováno.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

Strategický cíl 4: Zabezpečit další efektivní fungování PMS

**Úkol č. 11: Nový Agendový informační systém**

**Způsob plnění úkolu č. 11:**

PMS bude realizovat stanovené etapy projektu financovaného z IROP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce**

Úkol byl splněn.

V roce 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele systému a technický dozor.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

**Úkol č. 12: Rozvoj personální politiky PMS**

**Způsob plnění úkolu č. 12:**

PMS personálně zajistí udržitelnost výstupů projektů PMS (Proč zrovna já? II., Křehká šance II.). PMS bude rozvíjet systém hodnocení a odměňování pracovníků PMS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2021/2022/2023 | 01/2020 | **Splněno** |
| Nástroj měření zátěže probačních pracovníků PMS | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2021/2022/2023 s odůvodněním**

Úkol byl splněn.

V lednu 2020 byly nadpožadavky zpracovány a odeslány na MSp.

* **Nástroj měření zátěže probačních pracovníků PMS**

Úkol byl splněn.

Systém hodnocení byl implementován do praxe PMS. Nástroj na měření zátěže byl vyvinut a je ověřován v praxi. Připravuje se širší integrace nástroje v podobě navazujících opatření.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

**Úkol č. 13: Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace**

**Způsob plnění úkolu č. 13:**

PMS bude spolupracovat na přípravě a realizaci projektu Systém společného vzdělávání.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Průběžná zpráva z realizace projektu | 12/2020 | **Splněno** |

**Indikátory:**

* **Průběžná zpráva z realizace projektu**

Úkol byl splněn.

Projekt je v realizaci, PMS se podílí na přípravě vzdělávacích akcí.

*Navrženo pokračovat v plnění úkolu v roce 2021.*

Seznam použitých zkratek

EMS Elektronický monitorovací systém

EZS Elektronický zabezpečovací systém

IROP Integrovaný regionální operační program

Koncepce Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp Ministerstvo spravedlnosti

OPP Obecně prospěšné práce

OTPL oddělení trestněprávní legislativy

PCO Pult centrální ochrany

PMS Probační a mediační služba

TA ČR Technologická agentura České republiky