**II.**

**Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2019**

Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat vládu České republiky. Koncepce definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů, jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2017 až 2025. Na specifické cíle Koncepce navazuje Akční plán pro rok 2019 s konkrétními úkoly, jejichž plněním má být schválených cílů dosaženo.

V rámci vyhodnocení plnění aktivit Akčního plánu k 31. 12. 2019 byli osloveni koordinátoři jednotlivých úkolů za PMS k podání informací o uskutečněných a probíhajících aktivitách obsažených v Akčním plánu pro rok 2019. Z předložených podkladů vyplývá, že většina požadovaných indikátorů byla splněna. Z celkem 27 indikátorů s termínem splnění nejpozději k 31. 12. 2019 je 18 splněno, ostatní úkoly jsou plněny průběžně nebo je vzhledem k objektivním důvodům navrženo jejich převedení do akčního plánu pro další období, jejich sloučení s jinými úkoly, případně jejich zrušení. Bližší informace ke způsobu plnění jednotlivých aktivit jsou obsaženy v následujícím textu.

Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry

**Úkol č. 1: Posílení pravomocí PMS v trestním řízení**

**Způsob plnění úkolu č. 1:**

PMS předloží podklady pro zpracování legislativních návrhů ke změně zákona o PMS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Podklady pro zpracování legislativních návrhů ke změně zákona o PMS | 06/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Podklady pro zpracování legislativních návrhů ke změně zákona o PMS**

Úkol byl splněn.

V součinnosti s MSp a dalšími spolupracujícími subjekty byly vypracovány návrhy změn zákona o PMS a trestních předpisů týkajících se výkonu alternativních trestů a zpřesnění a posílení pravomocí PMS. Změny byly schváleny vládou ČR dne 8. 10. 2019 a aktuálně jsou projednávány v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 624).

**Úkol č. 2: Řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu OPP**

**Způsob plnění úkolu č. 2:**

PMS se bude podílet na realizaci výzkumu Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR) "Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací". PMS bude iniciovat a aktivně se účastnit meziresortních jednání.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Průběžná zpráva z výzkumu | 12/2019 | nesplněno |
| Výstupy z meziresortních jednání | 12/2019 | nesplněno |

**Indikátory:**

* **Průběžná zpráva z výzkumu**

Úkol nebyl splněn.

Projekt je v přípravě, byl dokončen soutěžní dialog. Zadavatel (TA ČR) uzavře počátkem roku 2020 smlouvu s řešitelem projektu. PMS poskytovala po celou dobu součinnost při přípravě projektu, z objektivních důvodů však nebylo možno zahájit jeho realizaci v roce 2019. Projekt bude probíhat 2020-2022 (24 měsíců).

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

* **Výstupy z meziresortních jednání**

Úkol nebyl splněn.

Plnění úkolu je navázáno na zahájení realizace výzkumného projektu a tento indikátor je vzhledem k tomu irelevantní - projekt bude řešit problematiku komplexně.

*Úkol bude sloučen s úkolem „Podílet se na realizaci výzkumu TA ČR - Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací" a převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

**Úkol č. 3: Rozvoj multidisciplinárních Týmů pro mládež**

**Způsob plnění úkolu č. 3:**

PMS projedná se spolugestorem překážky rozvoje Týmů pro mládež po skončení projektu Na správnou cestu! II a připraví a předloží dohodu s MPSV. PMS přenese zahraniční dobrou praxi v oblasti Youth Offending Teams dle klíčové aktivity projektu "Na správnou cestu! II."

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje Týmů pro mládež mezi spolugestory | 12/2019 | nesplněno |
| Inovace Metodiky Týmů pro mládež | 12/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje Týmů pro mládež mezi spolugestory**

Úkol není splněn.

01/2019 proběhlo jednání na MPSV. 02/2019 odeslán návrh memoranda na MPSV, který byl následně připomínkován (04/2019). Řešení finální verze dohody bude v roce 2020 předáno na úroveň náměstků příslušných rezortů.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

* **Inovace Metodiky Týmů pro mládež**

Úkol byl splněn.

Metodika činnosti Týmů pro mládež byla inovována i na základě zahraniční praxe koordinátorů Týmů pro mládež z projektu PMS "Na správnou cestu II!". Metodiku využije PMS a jiné organizace v regionech.

**Úkol č. 4: Vytvoření programových center**

**Způsob plnění úkolu č. 4:**

PMS zpracuje projektovou žádost (Norské fondy). PMS vyhodnotí lokality vhodné pro vznik a provoz programových center a rozpracuje metodiku jejich činnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Podaná projektová žádost | 08/2019 | splněno |
| 4 vhodné dislokace pro vznik a provoz programových center | 12/2019 | splněno |
| Metodika činnosti programových center včetně příslušných provozních směrnic | 12/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Podaná projektová žádost**

Úkol byl splněn.

Aktuálně probíhá schvalovací proces projektové žádosti projektu „Zpátky do života“.

* **4 vhodné dislokace pro vznik a provoz programových center**

Úkol byl splněn.

Při střediscích PMS byly vybrány 4 vhodné dislokace, ve kterých budou provozována programová centra, která budou realizována v rámci projektu „Zpátky do života“.

* **Metodika činnosti programových center včetně příslušných směrnic**

Úkol byl splněn.

Metodika bude finalizována v souvislosti s přípravou projektu „Zpátky do života“ a na začátku jeho realizace.

**Úkol č. 5: Zavedení probačních domů do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 5:**

PMS zpracuje projektovou žádost (Norské fondy). Vyhodnotí lokality vhodné pro provoz a připraví investiční záměr. Dále rozpracuje metodiku činnosti probačních domů a ve spolupráci se spolugestorem zpracuje návrh legislativního řešení problematických oblastí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Podaná projektová žádost | 08/2019 | splněno |
| 1 vhodná dislokace pro vznik a provoz probačního domu (v rámci projektu z Norských fondů) | 12/2019 | splněno |
| Zpracovaný investiční záměr | 12/2019 | nesplněno |
| Metodika činnosti probačních domů | 12/2019 | splněno |
| Návrh legislativního řešení | 12/2019 | průběžně plněno |

**Indikátory:**

* **Podaná projektová žádost**

Úkol byl splněn.

Aktuálně probíhá schvalovací proces projektové žádosti projektu „Zpátky do života“.

* **1 vhodná dislokace pro vznik a provoz probačního domu (v rámci projektu z Norských fondů)**

Úkol byl splněn.

Byla vybrána jedna lokalita - budova k rekonstrukci v Písku. Aktuálně probíhá převod nemovitosti do vlastnictví PMS.

* **Zpracovaný investiční záměr**

Úkol nebyl splněn.

Bude řešeno až po schválení projektové žádosti projektu „Zpátky do života“ a po dokončení převodu nemovitosti do vlastnictví.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

* **Metodika činnosti probačních domů**

Úkol byl splněn.

Metodika bude finalizována v souvislosti s přípravou projektu „Zpátky do života“ a na začátku jeho realizace.

* **Návrh legislativního řešení**

Úkol je průběžně plněn.

PMS získala vyjádření OTPL MSp k možnosti provozování resocializačního programu v probačním domě. V roce 2020 budou řešeny další otázky související s fungováním probačního domu a případnou potřebou jeho legislativního ukotvení.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

**Úkol č. 6: Vytvoření modelu spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky**

**Způsob plnění úkolu č. 6:**

PMS bude spolupracovat na rozvoji dobrovolnických center s MV.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Výstupy z účasti v pracovní skupině s návrhy konkrétních řešení využití dobrovolníků v probaci | 12/2019 | nesplněno |
| Návrh otevřené výzvy pro NNO | 12/2019 | nesplněno |

**Indikátory:**

* **Výstupy z účasti v pracovní skupině s návrhy konkrétních řešení využití dobrovolníků v probaci**

Úkol nebyl splněn.

Plnění úkolu je v gesci MV. PMS však počítá se svou aktivní účastí v pracovní skupině. Navrženo zrušení úkolu.

* **Návrh otevřené výzvy pro NNO**

Úkol nebyl splněn.

Plnění úkolu je v gesci MF a MSp. PMS bude příslušným rezortům poskytovat součinnost při přípravě otevřené výzvy. Navrženo zrušení úkolu.

**Úkol č. 7: Implementace Komisí pro podmíněné propuštění (PP) do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 7:**

PMS ve spolupráci se spolugestorem zpracuje podklady pro legislativní návrh řešení problémů PP. PMS bude ve spolupráci se spolugestorem prezentovat návrhy na legislativní a nelegislativní opatření v rámci PP a bude v této oblasti rozvíjet zahraniční spolupráci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Předložení podkladů pro zpracování návrhu legislativního řešení | 04/2019 | splněno |
| Konference k problematice PP | 09/2019 | splněno |
| Uzavření memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada | 12/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Předložení podkladů pro zpracování návrhu legislativního řešení**

Úkol byl splněn.

Podklady byly předloženy MSp dle termínu pro splnění úkolu.

* **Konference k problematice PP**

Úkol byl splněn.

Návrhy legislativních a nelegislativních opatření v rámci PP prezentovány a diskutovány v rámci semináře KS Ostrava (duben 2019), dále na semináři svolaném předsedkyní petičního výboru prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. "Podmíněné propuštění – jeho možnosti a limity" a směrem k širší odborné veřejnosti na celorepublikové akci ke Komisím pro PP (Hradec Králové, říjen 2019). V rámci Dnů restorativní justice se téma otevřelo na třech konferencích (Opava, Stráž pod Ralskem, Brno; listopad 2019).

* **Uzavření Memoranda o spolupráci PMS s Correctional Service Canada**

Úkol byl splněn.

Vyjednáno znění Memoranda s kanadskými partnery. Aktuálně dochází k zajištění podpisu Memoranda oběma stranami.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020 s předpokládaným termínem podpisu Memoranda v termínu do 03/2020.*

Strategický cíl 3: Zvýšit bezpečnost společnosti

**Úkol č. 8: Implementace EMS do praxe**

**Způsob plnění úkolu č. 8:**

PMS provede analýzu využití EMS pro potřeby obětí. Bude také průběžně vyhodnocovat jeho fungování a dále jej upravovat, aby odpovídal potřebám praxe. PMS dále vytvoří systém vzdělávání pracovníků - specialistů EMS a proškolí specialisty EMS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí (analýza bude provedena v případě využití EMS min. u 10 obětí) | 12/2019 | v přípravě |
| Vyhodnocení prvních 6 měsíců provozu EMS | 04/2019 | splněno |
| Vzdělávací program pro specialisty EMS | 03/2019 | splněno |
| Realizovaný vzdělávací kurz pro specialisty EMS | 12/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Analýza využití EMS ve vztahu k ochraně obětí (analýza bude provedena v případě využití EMS min. u 10 obětí)**

Úkol je v přípravě.

Zatím nebyl využit EMS u požadovaného minimálního počtu obětí.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

* **Vyhodnocení prvních 6 měsíců provozu EMS**

Úkol byl splněn.

V dubnu 2019 Byla zpracována "Hodnoticí zpráva po 6 měsících provozu EMS".

* **Vzdělávací program pro specialisty EMS**

Úkol byl splněn.

Vzdělávací program pro specialisty EMS byl vytvořen v termínu pro splnění úkolu a od září 2019 byl realizován.

* **Realizovaný vzdělávací kurz pro specialisty EMS**

Úkol byl splněn.

Byl pilotně zrealizován 1. běh vzdělávacího kurzu pro specialisty EMS, který absolvovalo 11 specialistů. Vzdělávání specialistů na elektronický monitoring bude včleněno do nového Studijního programu.

Strategický cíl 4: Zabezpečit další efektivní fungování PMS

**Úkol č. 9: Nový Agendový informační systém**

**Způsob plnění úkolu č. 9:**

PMS bude realizovat stanovené etapy projektu financovaného z IROP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce | 12/2019 | průběžně plněno |

**Indikátory:**

* **Vyhlášení zadávacích řízení a zahájení realizace investiční akce**

Úkol je průběžně plněn.

VZMR na konzultační činnost je realizována (příprava rozhodnutí o výběru dodavatele). Byla schválena podstatná změna projektu – prodloužení realizace projektu o 1 rok do 31. 12. 2021. Aktuálně je připravována zadávací dokumentace pro VZ na dodavatele systému. V roce 2020 budou vyhlášena VŘ na dodavatele a technický dozor.

*Úkol bude převeden do Akčního plánu pro rok 2020.*

**Úkol č. 10: Rozvoj personální politiky PMS**

**Způsob plnění úkolu č. 10:**

PMS personálně zajistí udržitelnost výstupů projektů PMS („Proč zrovna já? II.“, „Křehká šance II.“), provede analýzu systemizace míst v PMS a navrhne její optimalizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 s odůvodněním | 01/2019 | splněno |
| 1. Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 - systemizovaná místa probačních asistentů  2. Analýza a návrh řešení systemizace míst v PMS | 1. 01/2019  2. 05/2019 | splněno  splněno |

**Indikátory:**

* **Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 s odůvodněním**

Úkol byl splněn.

V termínu byly nadpožadavky zpracovány a odeslány na MSp.

* **Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2020/2021/2022 - systemizovaná místa probačních asistentů**

Úkol byl splněn.

V termínu byly nadpožadavky zpracovány a odeslány na MSp.

* **Analýza a návrh řešení systemizace míst v PMS**

Úkol byl splněn.

V termínu plnění úkolu byla zpracována analýza a následně byl vypracován návrh systemizace míst v PMS.

**Úkol č. 11: Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace**

**Způsob plnění úkolu č. 11:**

PMS se bude podílet na přípravě a realizaci projektu MSp „Systém společného vzdělávání“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikátor** | **Dokončení** | **Stav plnění** |
| Informace o proběhlých aktivitách | 12/2019 | splněno |

**Indikátory:**

* **Informace o proběhlých aktivitách**

Úkol byl splněn.

PMS spolupracovala s MSp na přípravě projektové žádosti. Aktuálně žádost prochází schvalovacím procesem. Realizace projektu je plánována od 1. 8. 2020.

Seznam použitých zkratek

EMS Elektronický monitorovací systém

IROP Integrovaný regionální operační program

Komise pro PP Komise pro podmíněné propuštění

Koncepce PM Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

MF Ministerstvo financí

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp Ministerstvo spravedlnosti

MV Ministerstvo vnitra

OČTŘ Orgány činné v trestním řízení

OTPL MSp Oddělení trestněprávní legislativy MSp

PMS Probační a mediační služba

PP Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu