**Komentář k Vyhodnocení Akčního plánu**

**Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2022**

Komentář obsahuje úkoly Koncepce vězeňství do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) zahrnuté do Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2022. Termín splnění těchto úkolů byl stanoven do 31. 12. 2022. Komentář vychází ze zpráv o plnění úkolů, které byly zpracovány gestory jednotlivých úkolů.

S ohledem na rozpracovanou revizi Koncepce bylo 17 strategických cílů zkomprimováno do   
8 strategických oblastí. Materiál je seřazen dle logického členění – číslo a název strategické oblasti, číslo a název konkrétního úkolu, gestor úkolu, termín splnění úkolu a informace o plnění. Komentář tvoří přílohu k „Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2022“ (databáze úkolů v MS Excel).

**Strategická oblast č. 1 Odborné zacházení**

Úkol 1.1. *Revize post péče ve smyslu nastavení minimálního standardu na PP a kontinuální podpory po PP a stanovení zodpovědností za naplnění. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: V rámci pracovní skupiny „SC2“ byl zpracován minimální standard v podobě „Desatera dobré praxe přípravy na propuštění a následné kontinuální práce“. V roce 2022 bylo desatero zohledněno při dalších postupných krocích a jednáních, ohledně přípravy odsouzených na propuštění, např. byly realizovány OVVaT GŘ VS ČR dva odborně metodické semináře se zaměřením na přípravu na propuštění – pro kaplany a pro sociální pracovníky věznic.

Úkol 1.2. *Pokračovat v přípravě návrhu změny stavebních předpisů a specifikace technických požadavků na vězeňská zařízení. Odpovídá: OIaEUF, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Návrh textového znění části „Stavby vězeňské služby“ včetně příloh   
a návrh důvodové zprávy v rámci připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu byl po vypořádání prvotních připomínek a neakceptaci jejich větší části k 1. 6. 2022 předán na MMR. V současné době probíhá na úrovni MMR další kolo připomínkového řízení.

Úkol 1.3. *Podpora kontinuální sociální práce. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečně splněno

**Informace k úkolu**: Po linii MPSV nebude původní metodický materiál vydán. Prohlubování kontinuální sociální práce mezi VS ČR, resortem MPSV a PMS probíhalo v roce 2022 na regionálních úrovních v podobě společných seminářů, pracovních skupin (prevence kriminality), společného vzdělávání (zajišťované MSp a AVS ČR) a spoluprací v rámci projektů a společných služeb pro cílovou skupinu.

Současně v roce 2022 proběhla jednání o další spolupráci mezi GŘ VS ČR a MPSV v oblasti sociální práce, a to v podobě nastavení možné spolupráce v projektových aktivitách. Konkrétně se jedná o projednání podmínek spolupráce a konkrétních záměrů spolupráce v tématu: „profesionalizace sociální práce ve vězeňství“, kdy GŘ VS ČR připravilo podklady k výzvě OPZ+ č. 03\_22\_004 „Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování“. Specifickým cílem této výzvy je: zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem kladeným na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče. Výzva byla vyhlášená 21. 6. 2022, GŘ VS ČR předložilo před vyhlášením výzvy svůj záměr MPSV již v roce 2021 k připomínkování. Ze strany MPSV byla vznesena podpora tomuto projektovému záměru. Datum ukončení příjmů žádostí je 11. 8. 2025.

V následujících letech by se tímto směrem měly ubírat kroky GŘ VS ČR v oblasti sociální práce.

Úkol 1.4. *Zajistit zaměstnanost odsouzených minimálně ve výši 60 % v průměru za rok 2022. Odpovídá: OE, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečně splněno

Informace k úkolu: Koronavirová krize, válka na Ukrajině a energetická krize podstatně ovlivnily předběžné výsledky plnění za rok 2022, a to jak v oblasti omezení pohybu (karanténní opatření), tak i v nedostatku, který vznikl jak omezením výroby, tak i omezením přepravních možností.

Měsíční výsledky za rok 2022 za zařazené odsouzené jsou uvedeny v tabulce níže. Na základě dat za 11 měsíců je předpokládáno plnění na úrovni 55 %, což je o cca 3,5 % více než v roce 2021, kdy průměrná výše zaměstnanosti činila 51,66 % a průměrný počet zařazených odsouzených do práce představoval 6 834 osob.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| období | počet zařazených odsouzených | % zařazených odsouzených |
| Leden 2022 | 6 891 | 53,07 |
| Únor 2022 | 7 052 | 54,08 |
| Březen 2022 | 7 131 | 54,74 |
| Duben 2022 | 7 228 | 55,20 |
| Květen 2022 | 7 294 | 55,10 |
| Červen 2022 | 7 379 | 54,94 |
| Červenec 2022 | 7 263 | 53,33 |
| Srpen 2022 | 7 287 | 53,75 |
| Září 2022 | 7 385 | 56,74 |
| Říjen 2022 | 7 469 | 57,69 |
| Listopad 2022 | 7 410 | 57,40 |
| Předběžný průměr | 7 254 | 55,09 |

Celkově lze konstatovat, že předpokládané plnění v úrovni 55 % odpovídá současné situaci   
a návrat k předkoronavirovým hodnotám nelze předpokládat ani v závěru roku, protože jej brzdí jiné faktory, jako je energetická krize, pokračování zpožďování dodávek v souvislosti s materiálovou krizí, válka na Ukrajině a samozřejmě i samotné nekontrolované šíření infekce koronaviru v Číně, které ovlivní materiálovou dostupnost u mnoha komodit v roce 2023.

Při započtení odsouzených zařazených do studijních a terapeutických programů je očekáván výsledek v úrovni 59 %.

Úkol 1.5. *V ŠVS Příbram zahájit učební obor „H“ - Kuchař-číšník. Odpovídá: SOU, termín:   
1. 9. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Učební obor „H“ - Kuchař-číšník v ŠVS Příbram byl otevřen k 1. 9. 2022. Ve dvou třídách je zařazeno celkem 48 odsouzených.  Pro nový učební obor byl zpracován Školní vzdělávací program a tematické plány jednotlivých vyučovacích předmětů. Rozsah výuky je 28 hodin týdně.

Úkol 1.6. *V rámci možnosti zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce realizovat přechod některých učebních oborů z kategorie „E“ do náročnější varianty (kategorie „H“). Odpovídá: SOU, termín: 1. 9. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Od 1. 9. 2022 byl v ŠVS Heřmanice a Všehrdy zřízen učební obor 23-51-H/02 Elektrikář – silnoproud. V souladu s Koncepcí tento obor nahrazuje stávající obor 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce.

Pro nový učební obor byl zpracován Školní vzdělávací program a tematické plány jednotlivých vyučovacích předmětů. Rozsah výuky je 28 hodin týdně.

Úkol 1.7. *Řešení oblasti mladistvých a mladých dospělých, odsouzených žen, problematiky domácího násilí, oblasti personálních podmínek, oblasti odborného zacházení a oblasti utváření vnějších vztahů, z koncepce VTOS u žen. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: V oblasti „Problematika domácího násilí“ bylo realizováno další proškolení pracovníků odborného zacházení ke krátkodobému intervenčnímu programu Zuřivec, na jehož základě lze realizovat ve věznicích tematická sezení s animovaným filmem Zuřivec. Proškolení absolvovali mj. 2 pracovníci odborného zacházení za VaÚpVZD Opava   
a 2 pracovníci odborného zacházení za V Nové Sedlo. Bez potřebného personálního zajištění tak zůstává především VV Praha Ruzyně, kde v daném programu není proškolena žádná osoba – bude řešeno v dalším období.

V oblasti „Problematika menšin a cizinců“ byl pro rok 2022 stanoven úkol realizovat komunikaci pomocí videohovorů (Skype) – úkol splněn. Úkol realizovat vzdělávání, jazykové kurzy a semináře v oblasti problematiky menšin a cizinců bude pokračovat v roce 2023.

V oblasti „Odsouzené trvale pracovně nezařaditelné“ došlo ke zkvalitnění ubytovacích prostor zejména v souvislosti se zprovozněním nové ubytovny ve V Světlá nad Sázavou. Dále byl finalizován a postoupen do připomínkového řízení návrh nového interního předpisu,   
který se zabývá zajištěním přiměřených podmínek odsouzených, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to prostřednictvím zřízení pracovišť, kde budou pomoc a péči poskytovat pracovně zařazení odsouzení, tzv. pracovníci pomoci.

V oblasti „Utváření vnějších vztahů“ pokračovaly činnosti směřující k dovybavování dětských koutků, např. ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. (V Světlá, VV Praha Ruzyně, objekt Přílepy). Byly rozšířeny možnosti Skype kontaktu vězněných rodičů s jejich dětmi.

V oblasti „Odborné zacházení“ probíhaly vzdělávací a spec. výchovné aktivity   
se zaměřením na rodičovské kompetence. Ve V Nové Sedlo, objekt Drahonice byl   
ve spolupráci s neziskovou organizací Za branou, z.s. realizován Kurz zvyšování rodičovských kompetencí, dále ve V Světlá nad Sázavou je v souvislosti s programem pro otce Pappaprogram připravovaná verze pro odsouzené ženy, u kterých je třeba nadále podporovat soudržnost rodinných vazeb – Mammaprogram.

Cíle do roku 2023 budou zaměřeny zejm. na oblast problematiky domácího násilí (spolupráce s neziskovým sektorem, rozšíření aktivit a programů s tematikou domácího násilí do věznic, ve kterých je realizován výkon trestu odsouzených žen) a odborné zacházení (např. programy podporující rodičovské kompetence). Úkol zůstává platný pro rok 2023.

Úkol 1.8. *Řešení oblasti ubytovacích podmínek a materiálně technického zabezpečení, oblasti personálního zabezpečení a oblasti odborného zacházení, z Koncepce VTOOS u mladistvých. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Zpráva o plnění Koncepce VTOOS u mladistvých byla předložena vedení VS ČR.

**Strategická oblast č. 2 Bezpečnost**

Úkol 2.1. *Příprava a realizace* *rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků   
a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečně splněno

**Informace k úkolu**: VV Praha Ruzyně připravuje investiční záměr na realizaci kabelových tras pro celý areál věznice. Podkladem pro uvedený záměr je zpracovaná studie proveditelnosti, která se v rámci přípravy záměru aktuálně kontroluje, zda nedošlo v poslední době k potřebě úpravy, s ohledem na datum jejího vydání.

Úkol 2.2. *Příprava a realizace rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků   
a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Aktuálně je zaregistrována akce na 1. etapu rekonstrukce vnější bezpečnosti ve V Horní Slavkov, která obsahuje zpracování kompletní projektové dokumentace na vnější bezpečnost celé věznice a samotnou rekonstrukci (realizaci) stavebně technických   
a signálně zabezpečovacích prostředků v rámci ubytovací části A, včetně komplexní rekonstrukce operačního střediska věznice. Byl vybrán dodavatel na projektovou dokumentaci a technický dozor stavebníka. Po stanovení výdajů na dodavatele se předpokládá zahájení projekčních prací na jaře roku 2023.

Úkol 2.3. *Příprava a realizace rekonstrukce technických a stavebně technických prostředků   
a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků ve vybraných OJ VS ČR. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Aktuálně je zaregistrována akce na rekonstrukci inženýrských sítí, která musí předcházet pracím na vnější bezpečnosti ve V Stráž pod Ralskem. Probíhá příprava zadávací dokumentace na projekční práce, přičemž práce na přípravě rekonstrukce vnější bezpečnosti budou moci být zahájeny až na základě zpracovaného projektu na inženýrské sítě. Po stanovení výdajů na dodavatele se předpokládá zahájení projekčních prací v létě roku 2023.

Úkol 2.4. *Modernizace a obměna výstroje a výzbroje v OJ VS ČR na základě provedené analýzy potřeb VS ČR. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 10. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Na konci září 2022 byla podepsána na základě VZMR smlouva s dodavatelem na 200 ks balistických přileb pro potřeby příslušníků zařazených do ENO. Přilby byly dodány a rozděleny do příslušných OJ.

Úkol 2.5. *Evaluace zpracovaných postupů výcviku v rámci služební přípravy příslušníků ve VS ČR a následné vydání metodik formou vnitřního předpisu. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Ve spolupráci s Instruktory – metodiky služební přípravy a výcviku   
a AVS ČR, byla podrobně zpracována jednotlivá témata služební přípravy, konkrétně témata S1, S3, S4 a S7. V průběhu roku 2022 bylo realizováno několik IMZ za účasti instruktorů – metodiků služební přípravy a výcviku a zástupců OVaJS, na kterých byly zpracované metodiky prověřeny v rámci praktického výcviku a následně doupraveny. Byly dokončeny formální úpravy tak, aby bylo možné přistoupit k vydání metodik formou vnitřního předpisu. V průběhu ledna 2023 budou jednotlivá témata předložena vedení VS ČR spolu s návrhem na další postup ve věci.

Úkol 2.6. *Výcvik služebních psů k detekci mobilních telefonů (MT) ve vězeňském prostředí. Odpovídá: OVaJS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečně splněno

**Informace k úkolu**: V rámci VS ČR bylo vybráno 5 psovodů specialistů se psi z V Příbram, VV Ostrava, VV Liberec, V Břeclav a VV Praha Ruzyně k výcviku pro vyhledávání MT. Prvotní týdenní kurz byl realizován v prosinci 2022. Během kurzu byl potvrzen výběr vhodných psů pro uvedený výcvik. Začátkem ledna 2023 budou v rámci doplnění a obměn OPL dodány do výše uvedených věznic rovněž MT pro výcvik. Vybraní psovodi a služební psi budou pokračovat v započatém výcviku ve svých OJ s tím, že čtyřtýdenní kurz, na jehož konci budou vybraní psi připraveni pro výkon služby v rámci vyhledávání MT, proběhne do 31. 3. 2023. Důvodem časového skluzu při výcviku bylo pozastavení výcviků ve VSSK z důvodu pandemie Covid-19.

**Strategická oblast č. 3 Protidrogová politika**

Úkol 3.1. *Spolupracovat s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci na výzkumném úkolu „Návaznost penitenciární a postpenitenciární péče o odsouzené uživatele drog“. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu: s**plněno

**Informace k úkolu**: Sběr dat byl zahájen v březnu 2022 a stále probíhá v souladu s harmonogramem projektu. V roce 2022 bylo provedeno více než 300 vyšetření probandů, dále proběhly rozhovory s týmy specializovaných oddílů všech 13 věznic zapojených do projektu. Výzkumný úkol a sběr dat budou pokračovat i v roce 2023.

Úkol 3.2. *Spolupracovat s Ústavem soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN na výzkumném projektu „Odhalování syntetických kanabinoidů a jejich metabolitů v tělních tekutinách“. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: K 31. 12. 2022 byl dokončen sběr vzorků, který probíhal ve VVaÚpVZD Praha Pankrác; celkově bylo v roce 2022 sebráno cca 150 vzorků; vzorky byly předány toxikologické laboratoři Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN k provedení toxikologických vyšetření (včetně orientačních testování) a dalších analýz, které jsou součástí výzkumu, a to v souladu s harmonogramem projektu. Projekt bude pokračovat i v roce 2023.

Úkol 3.3. *Zajistit dostupnost substituční léčby pro odsouzené umístěné ve věznici se zvýšenou ostrahou. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Generální ředitel VS ČR vydal nový interní předpis, na jehož základě došlo ke zřízení oddílu se zvýšenou ostrahou ve VVaÚpVZD Praha Pankrác, kde je zajištěna   
i substituční terapie. Změna je účinná od 28. 3. 2022.

Úkol 3.4. *Program prevence vzniku adiktologické poruchy rozšířit do dalších věznic. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Program byl rozšířen do VV Praha Ruzyně, kde bude v roce 2023 pilotně ověřeno jeho využití při práci s odsouzenými ženami.

Úkol 3.5. *Vytvořit standard (doporučené postupy) pro intervenční program doléčování. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Standard (doporučené postupy) byl vytvořen a doporučen k pilotáži.   
V roce 2022 byla zahájena pilotáž programu ve V Nové Sedlo, která bude pokračovat i v roce 2023. Dále bylo v souladu s projektem vyškoleno 14 zaměstnanců VS ČR v používání doporučených postupů doléčovacího programu (kurz proběhl v měsících duben až červen 2022).

Úkol 3.6. *Spolupracovat na realizaci projektů v rámci otevřené výzvy Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění. Odpovídá: OVVaT, termín:   
31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Všechny OJ, které byly nakonec zařazeny do projektu (VVaÚpVZD Brno, V Kynšperk nad Ohří, V Ostrov, VV Praha Ruzyně, V Kuřim, V Horní Slavkov, V Jiřice, VVaÚpVZD Praha Pankrác, V Příbram, V Oráčov, V Vinařice, V Rapotice) mají uzavřenu dohodu s poskytovateli CM programu a tento je v daných věznicích realizován. K listopadu 2022 bylo do programu zařazeno celkem 140 odsouzených. Projekt bude pokračovat i v roce 2023.

Úkol 3.7. *Navrhnout systém testování zaměstnanců v podmínkách VS ČR. Zahájit přípravy pro zadání veřejné zakázky na vybraný druh orientačních testů. Odpovídá: OPers, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Úkol přesunut do následujícího období, a to i s ohledem na finanční zajištění.

Úkol 3.8. *Vejít v jednání nebo zorganizovat setkání s některým z bezpečnostních sborů s cílem poznat jejich metody a prostředky potencionálně využitelné ve VS ČR. Odpovídá: OK, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Byl kontaktován Celní úřad Praha Ruzyně ohledně navázání na spolupráci z předchozích let. Celní úřad disponuje detekční technikou a propracovanými postupy k odhalování distribuce návykových látek. Jak postupy, tak technika jsou na tomto pracovišti pravidelně obměňovány v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti testovacích technologií. Ředitelem úřadu byl VS ČR zaslán dopis potvrzující zájem o budoucí spolupráci. Zároveň byl zaslán kontakt na pracovníka úřadu, se kterým bude v průběhu roku 2023 sjednána schůzka koncipovaná jako prohlídka pracoviště zaměřená na detekční techniku a využívané postupy v případě důvodného podezření na distribuci návykových látek. Další oblastí bude aktualizace možnosti využití prostor ve Vojenské nemocnici Střešovice, které využívá celní úřad pro zajištění předmětů z tělních dutin, a to včetně možnosti využití CT technologie. V prosinci roku 2022 také proběhlo jednání se zástupci Národní protidrogové centrály Policie ČR. Na jednání bylo domluveno obnovení dřívější vzájemné spolupráce. Další schůzka s již konkrétním obsahem proběhne v roce 2023.

Úkol 3.9. *Vejít v jednání nebo zorganizovat setkání s odborným pracovištěm z oblasti toxikologie a zjistit aktuality a novinky v oblasti návykových látek a jejich detekce. Odpovídá: OK, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Počátkem roku byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci mezi VŠCHT a VÚV T.G.M., v.v.i. v rámci společného projektu analýzy odpadních vod v OJ VS ČR. Byl zpracován projekt, který byl přihlášen do výzvy MV ČR. Realizace projektu závisí na tom, zda mu bude, či nebude přidělen grant.

Byla kontaktována VŠCHT, specializované pracoviště disponující toxikologickou laboratoří s možností opatřit výsledky svých analýz znaleckou doložkou. Je předjednána schůzka, která proběhne v roce 2023. Jejím předmětem bude prezentace analytických možností tohoto pracoviště s posouzením možného využití pro VS ČR.

Úkol 3.10. *A) Zajistit prezentaci alespoň jednoho přístroje na detekci návykových látek.*

*B) U přístrojů vytipovaných jako potencionálně využitelné ve VS ČR ověřit jejich přínos pilotním projektem. Odpovídá: OK, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: V polovině roku 2022 proběhla prezentace spol. RMI s.r.o. Společnost informovala o rozšířené funkčnosti již dříve prezentované techniky. Prezentovala nový ruční spektrometr NIRLAB, který pracuje již na jiné vlnové délce laseru než starší detektory. Díky tomu může detekovat i tmavé a fosforeskující materiály. Tento spektrometr dokáže také analyzovat rostlinnou hmotu (využitelné u rostlin konopí), což starší detektory nedokázaly. Přístroj dokáže také provést kvantitativní analýzu vzorku, tj. určit obsah účinné látky ve vzorku (prozatím funkční u THC, CBD, kokainu, heroinu, metamfetaminu, amfetaminu a MDMA). Dále proběhla prezentace orientačních testů na návykové látky na bázi stěrů s obchodním názvem MOBILEDETECT. Oproti testům používaným ve VS ČR (tzv. NIK testy) mají tyto testy následující výhody: dochází k minimální spotřebě testované látky, lze detekovat i THC v rostlinné formě a vyhodnocení probíhá přes aplikaci v mobilním telefonu (vyloučení subjektivního vjemu testující osoby).

V červnu a v prosinci roku 2022 byly zajištěny vzorky orientačních testů MOBILEDETECT, které byly postoupeny na OPaS v několika OJ k vyzkoušení v praxi.

OVaJS, jako spolupracující odbor v rámci výše uvedeného úkolu koncepce, zrealizoval pilotní projekt, v rámci kterého testuje v praxi tři přístroje (každý v jiné OJ) zapůjčené komerční společností. Jedná se o následující přístroje: Body Scanner Rohde&Schwarz QPS201 (detekce všech typů předmětů v celé ploše těla), ruční detekční ETD přístroj Brukker Road Runner (detekce návykových látek a výbušnin ve dvou režimech – přímá detekce látky nebo detekce par) a stolní detekční ETD přístroj Itemizer 4DN (kombinace dvou detekčních systémů, díky kterým přístroj detekuje i syntetické kanabinoidy a opiáty).

**Strategická oblast č. 4 Zdravotnictví**

Úkol 4.1. *Průzkum trhu, výběr nástupnického softwaru za software MEDICUS. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Řešení úkolu bylo pozdrženo rozpočtovým provizoriem z prvního čtvrtletí roku 2022. Nově se definují specifikace nástupnického softwaru za dosud používaný MEDICUS a v tomto směru bylo zahájeno oficiální jednání s MSp. Vzhledem k odhadovaným nákladům na nový zdravotnický software ve výši 80 mil. Kč se intenzivně zkoumají možnosti kofinancování z fondů EU.

Realizace nákupu digitálních RTG přístrojů je ve fázi revize zadávací dokumentace oddělením veřejných zakázek. Nákup prvních přístrojů proběhne začátkem roku 2023.

Aplikace telemedicíny pro potřeby vězeňství v současnosti brání absence specifického softwarového vybavení zdravotnické služby VS ČR na jedné straně   
a nepřipravený/nesystematický přístup k telemedicíně na straně mimovězeňského zdravotnictví. Bez kompatibility softwarů s partnery je praktikování telemedicíny omezeno jen na využívání běžných komunikačních nástrojů, jejichž použití je limitováno nutností ochrany citlivých údajů a ochotou ke spolupráci partnerské strany.

Stav plnění úkolu odpovídá pokračující fázi projektu, v které se nachází. Vzhledem k předpokládaným restrikcím a stavu rozpočtu musela být softwarová část úkolu, včetně problematiky telemedicíny, na dobu neurčitou utlumena.

Úkol 4.2. *Spolupráce s jednotlivými klinikami, transfer know-how do vězeňského zdravotnictví (nemocnic). Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Byl zorganizován adiktologický seminář ve spolupráci s 1. LF v Praze. Dne 26. 10. 2022 byla na CRP vedoucích lékařů a vrchních sester zdravotních středisek VS ČR přednesena přednáška „Správná praxe při zjišťování známek špatného zacházení a jejich zaznamenávání“. Opakovaně byly provedeny certifikované kurzy kardiopulmonální resuscitace, školení a zácvik na AED a kurz „hojení ran“.

Úkol 4.3. *Prevence epidemie, očkování proti infekční nemoci. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Byly shromážděny odborné podklady a na jejich základě byl vypracován dokument o očkovací strategii. Byly realizovány tři přednášky o problematice twindemie, očekávané v sezóně 2022/2023, adresované vrchním sestrám, vedoucím lékařům a zástupcům ředitelů věznic, které zdůrazňovaly očkování jako kritický nástroj k zvládnutí této hrozby jak mezi vězněnými osobami, tak u personálu věznic.

Úkol 4.4. *Zajištění dostupnosti rehabilitace vězněným osobám v rámci VS ČR. V první fázi do konce roku 2022 zahájit rehabilitaci ve VVaÚpVZD Brno. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Byla realizována služební cesta za účelem rekognoskace prostor uvažovaných pro rehabilitační oddělení a proběhlo jednání s managementem VVaÚpVZD Brno. Bylo dovybaveno brněnské rehabilitační oddělení. Vedení nemocnice VVaÚpVZD Brno vyvíjí maximální úsilí k navázání užší spolupráce s lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační lékař za účelem dalšího posílení odborné péče v tomto oboru.

**Strategická oblast č. 5 Ekonomika**

Úkol 5.1. *K návrhu SDV na roky 2023-2025 předkládat vyčíslené požadavky k realizaci Koncepce vězeňství do roku 2025, a to včetně zahraničních zdrojů. Odpovídá: OE, termín:   
30. 9. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: V rámci předložení návrhu SDV 2023–2025 byly MSp předloženy nadpožadavky celkem v rozsahu 6 465,1 mil. Kč, z toho předloženo 38 nadpožadavků souvisejících s revidovanou Koncepcí v rozsahu 1 948,0 mil. Kč a dále pak 12 nadpožadavků, které částečně souvisí s realizací Koncepce z předchozích let v rozsahu 1 398,1 mil. Kč – viz Tabulka č. 1.

Z takto definovaných nadpožadavků vycházejících z revidované Koncepce byl vyřízen pouze nadpožadavek č. 46 Projekt otevřené věznice v rozsahu 75,0 mil. Kč plynoucí z Programového prohlášení vlády České republiky na rok 2022, oblast Spravedlnost a právo.

Tabulka č. 1 v mil. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Celkem |
| Nadpožadavky celkem | 1 744,7 | 2 251,1 | 2 469,3 | 6 465,1 |
| Nadpožadavky vycházející z revidované Koncepce | 457,4 | 691,1 | 799,5 | 1 948,0 |
| Nadpožadavky částečně související s realizací Koncepce | 307,9 | 562,3 | 527,9 | 1 398,1 |

**Strategická oblast č. 6 Personalistika**

Úkol 6.1. *V rámci plnění specifického cíle* *navyšovat počet vychovatelů a sociálních pracovníků a duchovních. Odpovídá: OVVaT, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** nesplněno

**Informace k úkolu**: Úkol je průběžně plněn v limitech stanovených počtem zřízených systemizovaných pracovních míst v rámci VS ČR. V průběhu roku 2022 nedošlo k celkovému zvýšení počtů zřízených SM pracovníků odborného zacházení ve vězeňství (dále jen „POZ“) - vychovatelů, sociálních pracovníků a kaplanů. Rovněž není naplněna veškerá kapacita zřízených SM u těchto POZ (vychovatelé: neobsazeno 65,85 SM, sociální pracovník: neobsazeno 5,45 SM, kaplan: neobsazeno 2,8 SM – stav k 1. 12. 2022). S ohledem na tento stav dochází k využívání institutu zápůjček ve prospěch jiných SM, a to i mimo rámec gesce OVVaT. Po linii gesce OVVaT je pak vždy důsledně posuzována důvodnost navrhovaných zápůjček mimo oddělení VVaT v rámci OJ VS ČR.

Úkol 6.2. *Zpracovat návrh nového zákona o Vězeňské službě České republiky. Odpovídá: OS, termín: 31. 12. 2022/2023.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Na základě dílčích poznatků k rozsahu možné úpravy zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů a po předchozím projednání s příslušnými odbory GŘ VS ČR a OJ VS ČR přistoupilo vedení VS ČR k rozhodnutí ustoupit od zpracování záměru další legislativní změny stávajícího zákona č. 555/1992 Sb., a na jeho místě zpracovat komplexní návrh záměru „nového“ zákona   
o Vězeňské službě České republiky.

K naplnění stanoveného úkolu byla generálním ředitelem VS ČR jmenována pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci jednotlivých odborů Generálního ředitelství, jako věcní gestoři specifických oblastí, které by měly být v návrhu zákona o Vězeňské službě České republiky zohledněny.

S ohledem na vývoj pandemické situace v roce 2021 pracovní skupina on-line formou konzultovala zpracování konečného znění návrhu zákona s tím, že původní úmysl návrh zpracovat a předložit Ministerstvu spravedlnosti do konce roku 2021 bude upraven v rámci přípravy nových AP až na rok 2023 (schváleno ministrem spravedlnosti v rámci AP na rok 2022).

V termínu do konce 1. čtvrtletí roku 2023 bude prvotní návrh paragrafové znění návrhu (bez důvodové zprávy) předložen legislativnímu odboru MSp k posouzení a jako podklad pro nadcházející pracovní jednání, která by měla být realizována v průběhu roku 2023 s tím, aby mohl být návrh zákona předložen nejpozději před koncem roku 2023 MSp do legislativního procesu.

Úkol 6.3. *Zajistit analýzu a vyhodnocení mediálních webových aktivit VS ČR (využití Google Analytics apod.). Odpovídá: KGŘ, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:

Analýza včetně vyhodnocení mediálních webových aktivit předložená vedení VS ČR, byla rozdělena do dvou oblastí, a sice do oblasti webové prezentace VS ČR a oblasti mediální prezentace VS ČR.

Úkol 6.4. *Zajistit vypracování vyhodnocení zahraniční spolupráce za předchozí rok včetně statistik kontaktů se zahraničím. Odpovídá: KGŘ, termín: 30. 6. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:Vyhodnocení zahraniční spolupráce za rok 2021 bylo zpracováno. S ohledem na trvající pandemii Covid-19 pokračoval trend využívání online platforem (pokračovala spolupráce v rámci EuroPris, ICPA). Fyzicky se v závěru roku uskutečnily pouze dva workshopy v Belgii a v Nizozemsku se zaměřením na domácí násilí a děti vězněných rodičů (v rámci EuroPris).

Po roční pauze se ve Slovinsku uskutečnilo odložené jednání Kulatého stolu generálních ředitelů středoevropských vězeňských služeb (MECR – Middle European Countries Roundtable) bez účasti VS ČR z důvodu čerstvé změny na pozici generálního ředitele. Účast zbylých členů byla s ohledem na stále platná pandemická opatření omezená.

Fyzicky proběhla Konference generálních ředitelů vězeňských a probačních služeb zemí Rady Evropy (CDPPS), která se konala na Madeiře a tematicky se věnovala pandemii. Stejně tak se uskutečnilo pravidelné Plenární jednání Výboru pro penologickou spolupráci Rady Evropy ve Štrasburku.

V rámci spolupráce s vězeňskými službami zemí V4 se uskutečnily především výměnné stáže některých partnerských věznic, pokud byly připravené v období bez pandemických restrikcí. Na žádost VS Polska připravila VS ČR pro polské kolegy pracovní návštěvu se zaměřením na SARPO, v závěru roku pak navštívil ČR náměstek generálního ředitele Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenské republiky pro ekonomiku. Většina komunikace probíhala nadále elektronicky, výměnné stáže, slavnostní setkání k výročí vzniku vězeňských služeb či tradiční setkání generálních ředitelů nebyla realizována.

V roce 2021 se konala pouze jedna akce na základě prohlášení o spolupráci se zahraniční vězeňskou službou, a to studijní návštěva pracovníků VS Rumunska, kteří navštívili AVS ČR, V Stráž pod Ralskem, VV Liberec a VVaÚpVZD Brno. Plánovaná oficiální návštěva generálního ředitele VS Litvy byla již poněkolikáté odložena na další rok. Stejně tak byl znovu odložen pravidelný příjezd delegace Státní Univerzity Sama Houstona v Texasu a Odboru trestní justice státu Texas i účast zástupců VS ČR na manažerském vzdělávacím kurzu organizovaném Institutem manažerského vzdělávání pro oblast justice při Státní Univerzitě Sama Houstona. Platnost všech dokumentů nadále trvá. Jedná se o:

* Prohlášení o spolupráci s VS Rumunska;
* Odborem vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti Dolního Saska;
* Státní Univerzitou Sama Houstona v Texasu (2015);
* VS Lotyšska (2019);
* a VS Litvy (2020).

Prioritou zůstává rozvoj spolupráce s maďarskou, polskou a slovenskou vězeňskou službou   
a spolupráce, případně udržování nebo vytváření kontaktů, s evropskými vězeňskými systémy v rámci členství v EuroPris, které nabízí výměnu informací a sdílení zkušeností v rámci široké evropské platformy. Spolupráce bude v nadcházejícím období pokračovat na úrovni generálních ředitelství vězeňských služeb i na úrovni OJ.

Úkol 6.5. *Aktivně se podílet na strategii nadřízených organizačních složek při českém předsednictví Radě EU. Odpovídá: KGŘ, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:VS ČR se částečně podílela na organizaci předsednických aktivit nadřízených orgánů, konkrétně MSp. Na žádost MSp poskytla VS ČR v období září–listopad 2022 součinnost při zajištění kyvadlové autobusové dopravy účastníků šesti odborných mezinárodních setkání, která MSp či jejich podřízené organizace v rámci předsednictví připravily.

Zároveň se VS ČR částečně podílela na logistickém zajištění mezinárodní konference Victims of Crime (organizována v termínu 13. – 14. října 2022, Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s MSp). VS ČR zajistila instalaci výstavy představující projekt Běh se žlutou stužkou v předsálí konference.

Úkol 6.6. *Zajistit nabídku jazykového vzdělávání (zejména anglický jazyk) pro zaměstnance Generálního ředitelství. Odpovídá: KGŘ, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:Jazykové kurzy byly realizovány – anglický jazyk, tři skupiny.

V roce 2022 fungovala spolupráce GŘ VS ČR s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Praze při realizaci kurzu anglického jazyka v jednotýdenní frekvenci. Výuka probíhala oba školní roky ve třech skupinách, za školní rok 2021/2022 následně:

* začátečníci – 6 studentů
* středně pokročilí – 8 studentů
* pokročilí – 8 studentů.

V prvním pololetí školního roku 2022/2023 zůstaly zachovány tři skupiny:

* začátečníci – 4 studenti
* středně pokročilí – 10 studentů
* pokročilí – 8 studentů.

V rámci prvního pololetí 2022 probíhala jazyková výuka do konce března distanční formou (online) z důvodu tehdy platných proti-pandemických opatření. Počínaje dubnem 2022 probíhala (až do poloviny prosince 2022) výuka na GŘ VS ČR prezenční formou, kdy lektor VPŠ a SPŠ MV v Praze docházel na GŘ VS ČR.

Jednou týdně pak byla zajištěna rovněž online výuka anglického jazyka generálního ředitele VS ČR, a to individuální formou.

Úkol 6.7. *Zajistit vyhodnocení spolupráce s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Praze. Zajistit vyhodnocení česko-saského projektu; jeho jazykových vzdělávacích aktivit a workshopů pro zaměstnance věznic, případně dalších projektů jazykového vzdělávání. Odpovídá: KGŘ, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:V rámci plnění úkolu probíhá velmi intenzivní spolupráce mezi AVS ČR a VPŠ a SPŠ MV v Praze. Spolupráce se týká zajištění jazykového vzdělávání a jazykových zkoušek pro vybrané zaměstnance VS ČR.

Centrum jazykového a dalšího vzdělávání, které zajišťuje příslušné jazykové vzdělávání, zasílá 2x ročně nabídku na jazykové kurzy různých úrovní od A2 až po C1 pro tyto cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština a francouzština.

Projekt tzv. česko-saské spolupráce financovaný z prostředků EU měl za cíl lepší poznání zahraničního systému pro zaměstnance jak českého, tak saského vězeňství; inspiraci   
a načerpání osvědčené praxe v zahraničí; zlepšení jazykových dovedností; a v neposlední řadě tzv. networking – tedy vytvoření přímých, osobních kontaktů na zahraničí kolegy.

Úkol 6.8. *V pololetní frekvenci zajistit online personální kampaň. Využití webu / Fb / Ig VS ČR s přípravou grafické prezentace a možností zacílení dle regionů. Odpovídá: KGŘ, termín:   
30. 6. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:Ve stanoveném termínu nedošlo z důvodu zpoždění na straně dodavatele služeb ke spuštění náborových stránek (spuštění až od 1. 7. 2022), potažmo ani online personální kampaně na sociálních sítích VS ČR (Facebook, Instagram) nebo indexovaného vyhledávání (Google Ads).

Online personální kampaň v rámci 1. pol. 2022 realizovala VS ČR výhradně formou inzertní činnosti na webových stránkách VS ČR v sekci kariéra (<https://www.vscr.cz/sekce/kariera>; Jobs.cz <https://vscr.jobs.cz/>) a formou, v té době ještě možné, neplacené inzerce na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Úkol 6.9. *V pololetní frekvenci zajistit online personální kampaň. Využití webu / Fb / Ig VS ČR s přípravou grafické prezentace a možností zacílení dle regionů. Odpovídá: KGŘ, termín:   
31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:Online personální kampaň realizována s využitím několika platforem:

1. Oficiální webové stránky VS ČR ([www.vscr.cz](http://www.vscr.cz))
2. Náborový web VS ČR ([www.nabor.vscr.cz](http://www.nabor.vscr.cz))
3. Sociální sítě VS ČR (Facebook, Instagram)
4. Indexované vyhledávání Google a Google Ads.

Realizace aktivit ad 2.-4. byla spuštěna až ve 2. pol. 2022. Od této doby byla vypracována dvě vyhodnocení/analýzy výkonnosti online personální kampaně a podle toho byla kampaň dále upravována (např. o výměnu fotografií dle analýzy prokliků, zacílení zdrojů především na Fb a Ig místo indexovaného vyhledávání apod.).

Úkol 6.10. *Vytvořit mediální plán dle priorit VS ČR. Odpovídá: KGŘ, termín: 31. 3. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:Mediální plán byl ve stanoveném termínu vypracován a předložen vedení VS ČR.

Úkol 6.11. *Realizace personální mediální kampaně dle stanoveného mediálního plánu (cílová skupina – kraj); propojení Facebook/web média – servery (webové stránky, nabídka zaměstnání) - koncový uživatel; využití online prostředí českých médií (např. iDnes, Seznam, Deník). Odpovídá: KGŘ, termín: 30. 9. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**:VS ČR realizovala personální mediální kampaň na platformě Meta (Facebook, Instagram) s proklikem/propojením na náborové webové stránky (<https://nabor.vscr.cz/>); dále byla personální kampaň realizována na YouTube a Google. VS ČR nadále využívá ke správě inzerce volných pracovních a služebních míst (její centralizaci   
a zpracování) server Jobs.cz.

**Strategická oblast č. 7 Informatika**

Úkol 7.1. *Navrhnout nové IT řešení pro celou vězeňskou zdravotnickou službu, umožňující:*

*- elektronické vedení kompletní zdravotnické dokumentace,*

*- digitální komunikaci s dalšími zdravotnickými technologiemi a přístroji,*

*- komunikaci s jinými poskytovateli zdr. služeb a využití možností telemedicíny. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** částečněsplněno

**Informace k úkolu**: Úkol se v plném rozsahu překrývá se zněním úkolu 4.1. Řešení úkolu bylo pozdrženo rozpočtovým provizoriem z prvního čtvrtletí roku 2022. Nově se definují specifikace nástupnického softwaru za dosud používaný MEDICUS a v tomto směru bylo zahájeno oficiální jednání s MSp. Vzhledem k odhadovaným nákladům na nový zdravotnický software ve výši 80 mil. Kč se intenzivně zkoumají možnosti kofinancování z fondů EU.

Realizace nákupu digitálních RTG přístrojů je ve fázi revize zadávací dokumentace oddělením veřejných zakázek. Nákup prvních přístrojů proběhne začátkem roku 2023.

Aplikace telemedicíny pro potřeby vězeňství v současnosti brání absence specifického softwarového vybavení zdravotnické služby VS ČR na jedné straně   
a nepřipravený/nesystematický přístup k telemedicíně na straně mimovězeňského zdravotnictví. Bez kompatibility softwarů s partnery je praktikování telemedicíny omezeno jen na využívání běžných komunikačních nástrojů, jejichž použití je limitováno nutností ochrany citlivých údajů a ochotou ke spolupráci partnerské strany.

Stav plnění úkolu odpovídá pokračující fázi projektu, v které se nachází. Vzhledem k předpokládaným restrikcím a stavu rozpočtu musela být softwarová část úkolu, včetně problematiky telemedicíny, na dobu neurčitou utlumena.

Úkol 7.2. *Postupná digitalizace přístrojové techniky a zdravotnické dokumentace a důkladné zaškolení personálu ve využívání možností digitalizovaných zdravotnických dat. Odpovídá: OZS, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** nesplněno

**Informace k úkolu**: Úkol je možné realizovat pouze pod podmínkou úplného splnění úkolu 7.1, resp. 4.1. Vzhledem k rozsahu plnění úkolu 7. 1 není možné tento navazující úkol realizovat.

Úkol 7.3. *Vybavit vybrané příslušníky a zaměstnance bezpečnostními kamerami. Odpovídá: OL, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Bylo pořízeno 124 ks kamer na uniformy. V roce 2023 budou kamery v užívání u vybraných příslušníků VS ČR.

**Strategická oblast č. 8 Servisní činnosti**

Úkol 8.1. *Dovybavit zbývající cely ve výkonu vazby novým nábytkem (30 míst). Odpovídá: OL, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** splněno

**Informace k úkolu**: Dle požadavku OVVaT bylo ve spolupráci s VV Praha Ruzyně opraveno a vybaveno požadované množství cel.

Úkol 8.2. *Vyrobit a následně vybavit novým nábytkem ložnice ve vytipovaných prostorech výkonu trestu odnětí svobody (120 míst). Odpovídá: OL, termín: 31. 12. 2022.*

**Stav plnění úkolu:** nesplněno

**Informace k úkolu**: Úkol nebyl splněn z důvodu rozpočtového provizoria a následně stanoveného minimálního rozpočtu přiděleného OL v roce 2022.

**Seznam zkratek**

AED – automatizovaný externí defibrilátor

AP – akční plán

AVS – Akademie Vězeňské služby České republiky

CDPPS – Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services

CM – case management

CRP – celorepubliková porada

ČR – Česká republika

ENO – eskorty nebezpečných osob

EU – Evropská unie

EuroPris – European Organisation of Prison and Correctional Services

Fb – Facebook

GŘ VS ČR – Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky

ICPA – International Corrections and Prisons Association

Ig – Instagram

IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci

IMZ – instrukčně metodické zaměstnání

IT – informační technologie

KGŘ – Kancelář generálního ředitele

LF UK – lékařská fakulta Univerzity Karlovy

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSp – Ministerstvo spravedlnosti

MT – mobilní telefon

MV – Ministerstvo vnitra

NNO – nestátní nezisková organizace

OE – Odbor ekonomický GŘ VS ČR

OI – Odbor informatiky GŘ VS ČR

OIaEUF – Odbor investic a EU fondů GŘ VS ČR

OJ – Organizační jednotka/jednotky VS ČR

OK – Odbor kontroly GŘ VS ČR

OL – Odbor logistiky GŘ VS ČR

OP – Odbor právní GŘ VS ČR

OPaS – oddělení prevence a stížností

OPers – Odbor personální GŘ VS ČR

OS – Odbor správní GŘ VS ČR

OVaJS – Odbor vězeňské a justiční stráže GŘ VS ČR

OVVaT – Odbor výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR

OZS – Odbor zdravotnické služby GŘ VS ČR

PMS – Probační a mediační služba

POZ – pracovníci odborného zacházení

PP – podmíněné propuštění

RDST – radiostanice (přenosná vysílačka)

SARPO – Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených

SDV – střednědobý výhled

SM – systemizované místo

SOU – Střední odborné učiliště

ŠPŠ – střední policejní škola

ŠVS – školské vzdělávací středisko

V – věznice

VaÚpVZD – věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice

VPŠ – vyšší policejní škola

VS – vězeňská služba

VS ČR – Vězeňská služba České republiky

VSSK – výcvikové středisko služební kynologie

VŠCHT – Vysoká škola chemicko – technologická

VTOS – výkon trestu odnětí svobody

VTOOS – výkon trestního opatření odnětí svobody

VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

VV – vazební věznice

VVaÚpVZD – vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu