 2

Akční plán zlepšování Projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech v roce 2017

**Co je akční plán zlepšování PZM a MA21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise ZM a MA21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Klatovy – Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

1. **Splnění kritérií a udržení se v kategorii „C“ MA21**

Termín: leden - říjen 2017

Ukazatel: kritéria MA21 Pravidla hodnocení pro rok 2017

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: přidělení kategorie z CENIA

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy a MA21 v tisku**

Termín: leden – prosinec 2017

Ukazatel: min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA 21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři PZM a MA21

Indikátor: zveřejněné informace

1. **Příprava a realizace akcí Avon pochod, Na jedné lodi**

Termín: únor – červen 2017 (**Avon pochod 3. 6., Na jedné lodi 15. 6.**)

Ukazatel: min. 2 společné aktivity zástupců občanského a podnikatelského sektoru za rok 2017

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace veřejné diskuze/kulatého stolu, Dětského fóra, anketa k aktuálnímu problému (např. vzniklého z FZM)**

Termín: únor - červen 2017

Ukazatel: min. 2 akce pro veřejnost za rok 2017 + výstupy z nich

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, nezávislí odborníci a občané

Indikátor: Pozvánka, zápis, web, noviny

1. **I. etapa bezbariérové Klatovy**

Termín: březen – květen 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

1. **Příprava a uspořádání kampaně Den Země**

Termín: březen - duben 2017

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení Fóra Zdravého města**

Termín: červen - říjen 2017

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA 21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra a veřejné ankety

1. **Příprava a realizace Osvětové akce k UR, MA21 pro MěÚ Klatovy s kvalifikovaným lektorem (Ing. Petr Švec)**

Termín: září - listopad 2017

Ukazatel: min. 1 osvětová akce za rok 2017

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, NSZM ČR

Indikátor: certifikát účastníků

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

Termín: říjen - prosinec 2017

Ukazatelé: min. 2 společné aktivity zástupců občanského a podnikatelského sektoru za rok 2017; min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: článek, plakát

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora**

Termín: jarní škola – březen 2017, letní škola – červen 2017, podzimní škola – listopad 2017

Ukazatel: absolvování akreditovaného školení MA21

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Indikátor: certifikát

1. **Zapojení se do akcí: Dny Zdraví, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Drogy a jejich následky, Zubní prevence, …**

Termín: celý rok 2017

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, vedoucí OŠKCR, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, klatovské školy

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

Návrh akčního plánu zlepšování byl projednán na jednání Komise ZM a MA21 dne   
28. 11. 2016 a doporučen RM ke schválení.