Projekt Zdravé město Třebíč

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 (MA21)

Návrhy na zavádění a zlepšování MA 21 v roce 2012

- Naplňování kritérií MA21 – docílit kategorie „C“ kvality veřejné správy

Třebíč je zakládajícím členem NSZM. Prostřednictvím Projektu Zdravé město (PZM) naplňuje databázi  MA21 (http://ma21.cenia.cz). V loňském roce Třebíč postoupila z kategorie D do C. Vyšší kategorie předpokládá aktivnější zapojení veřejnosti do dění ve městě a ochotu radnice naslouchat přáním občanů. Nezbytnou podmínkou je uspořádání tzv. Fóra Zdravého města (jinak by nebyly splněny podmínky kategorie C a město by spadlo do nižší kategorie D).

Termín splnění: 31. 12. 2012

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: partnerské organizace PZM a MA21, jednotlivé odbory MěÚ

- Fórum ZM „Desatero problémů“

I v letošním roce by mělo v Třebíči opět proběhnout „Fórum 10 P,“ kde budou mít občané možnost definovat největší problémy. Protože to bude druhé Fórum v pořadí, vedení města zhodnotí, co se za rok od posledního Fóra podařilo vyřešit. Výsledky budou předloženy RM, ZM i veřejnosti. Problémy musí být vždy ověřeny anketou - uveřejněnou ve Zpravodaji města.

Termín splnění: 31. 12. 2012

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: jednotlivé odbory MěÚ, partneři PZM, Studentský parlament města Třebíče

- Grantový systém Zdravého města Třebíč

Systém finanční podpory NNO i dalších partnerských organizací ve městě funguje od roku 1998.  V roce 2012 však dochází k podstatným změnám, které připravila RM. Pozitivní zprávou je, že byla navýšena celková částka alokována na projekty (na 3,150 tis. Kč). Počet GP zůstal zachován (6), ale GP Ostatní projekty pro Zdravé město byl sloučen s GP Sociální služby a vznikl GP Rodina a zdraví, nově byl otevřen GP cestovní ruch. Všechny žádosti ve všech GP se budou bodovat podle stejných obecných kritérií a odlišných specifických kritérií.

Termín: 1. 12. 2012

Odpovědnost: RM, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: komise RM a jejich členové, tajemníci komisí, předsedové

- Zaměřit se na seniory ve městě

Rok 2012 vyhlásila Národní síť Zdravých měst jako Město přátelské seniorům. Proto je v plánu oslovit tuto skupinu obyvatel a umožnit jim více se zapojit do dění a života ve městě. Nové a zajímavé aktivity budou vznikat společnými silami a spoluprací s MP, klubem seniorů při MKS, knihovnou či dalšími organizacemi, které se na seniorskou populaci zaměřují.

Termín: 30. 12. 2012

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: partnerské organizace PZM, senioři, občané, MŠ, ZŠ, SŠ

- Zapojení města do všech celostátních i celosvětových kampaní

Jedná se o tyto kampaně: Den země (22. 4.), Férová snídaně (12. 5.) + rozvinout aktivity v této oblasti a stát se „Fair tradovým městem,“ Světový den bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (3. – 13. 6.), Měsíc bio potravin (září), Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.) a Dny zdraví (4. - 20. 10.)

Kampaně budou vždy realizovány ve spolupráci s partnery Zdravého města. Některé aktivity by mohly být finančně podpořeny ze Zásad Zdravého kraje Vysočina. Za město Třebíč bude opět podán jeden projekt (ovšem je zde povinnost projekt ze 40 % spolufinancovat). Pokud bude třeba ke kampani využít dřevěné stánky od MKS, budou na tyto akce poskytnuty stejně jako v uplynulých letech bezplatně.

Termín: 31. 12. 2012

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, mateřská centra, neziskové organizace, knihovna, komerční subjekty atd.

- Farmářské trhy

V rámci PZM probíhá vždy na podzim - Jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. V roce 2012 se uskuteční již 4. ročník. O trhy je mezi občany zájem, proto letos proběhne i jarní verze. Snahou do budoucna je, pořádat trhy v pravidelných intervalech – nejlépe 1x měsíčně. V této souvislosti je také nutné připravit ve spolupráci s odborem komunálních služeb nový tržní řád, který dle veterinární správy již nevyhovuje.

Termín: 31. 12. 2012

Odpovědnost: politik PZM, koordinátorka PZM, odbor komunální

Spolupráce: podnikatelé, aktivní občané

- Akreditované školení koordinátora

Akreditované školení koordinátorka PZM je nezbytným předpokladem pro tuto práci, zejména kvůli získávání zkušeností a dobré praxe. Probíhá vždy 3x do roka – na jarní, letní a podzimní škole Zdravých měst.

Termín: 31. 12. 2012

Odpovědnost: koordinátorka PZM

- Uspořádání kulatého stolu s veřejností k aktivnímu stárnutí

Termín: do 31. 12. 2012

Odpovědnost: politik pro PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: politik PZM, koordinátorka PZM, klub seniorů při MKS, občané

- Tradiční setkání se Zdravým městem

V Třebíči je dlouholetá tradice slavnostního Setkání se Zdravým městem, kde představitelé radnice děkují všem aktivním organizacím i občanům, kteří ve městě pracují. Při této příležitosti jsou oceňovány nejlepších žádosti o granty z uplynulého roku. Místem setkání je divadlo Pasáž. MKS hradí provozní náklady.

Termín realizace: 31. 12. 2012

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM

Spolupráce: partneři PZM, SPMT, Hotelová škola