Projekt Zdravé město Třebíč

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2015

Místní Agenda 21 je v Třebíči realizována prostřednictvím Projektu Zdravé město.

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 definuje, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Zdravé město a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21) a kam by se měl proces posunout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

- Seminář na téma: místní Agenda 21, udržitelný rozvoj a práce s veřejností

Přímo na radnici bude ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst realizován seminář o místní Agendě 21 a udržitelném rozvoji s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem. Pozváni budou: vedoucí odborů, zastupitelé i členové Komise Zdravého města a MA21 a politici. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí o této metodě kvality veřejné správy, za kterou získalo v loňském roce Město Třebíč poprvé v historii ocenění od ministerstva vnitra (bronzový stupeň).

Termín realizace: do 30. 6. 2015

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka a komise PZM a MA21

- Udržet si zlatý certifikát splněním e-testu do 31. 12. 2015

Akreditované školení koordinátora PZM probíhá na školách Zdravých měst a to vždy 3 x do roka. Účast na škole je nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí práce, stejně jako přezkoušení znalostí prostřednictvím e-testu. Koordinátorka PZM se v roce 2015 zúčastní minimálně jedné školy, aby byla zachována platnost zlatého certifikátu.

Termín: do 30. 12. 2015

Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Získávání externích zdrojů na realizaci MA21

Kraj Vysočiny podporuje každoročně municipality v rámci Zásad zastupitelstva Kraje. Za Zdravé město Třebíč bude připravena a podána žádost na realizaci místní Agendy 21.

Termín realizace: do 31. 12. 2015

Odpovědnost: koordinátorka a komise PZM a MA21

- Zapojení města Třebíč do osvětových kampaní a zvýšení informovanosti a návštěvnosti akcí

Město Třebíč se zapojuje do všech oficiálně vyhlašovaných a tradičních kampaní Národní sítě Zdravých měst. Kromě toho se aktivně účastní i dalších kampaní: Národní týden manželství, Měsíc biopotravin a Férová snídaně.

Kampaně budou opět realizovány ve spolupráci s partnery Projektu Zdravé město a dalšími případnými zájemci. U kampaní chceme zlepšit informovanost, propagaci na webu města i prostřednictvím sociálních sítí, informovanost v regionálních médiích. Cílem je dosáhnout vyšší návštěvnosti akcí a většího povědomí o aktivitách v rámci Projektu Zdravé město.

Termín: do 31. 12. 2015

Odpovědnost: vedení města, politik PZM, koordinátorka PZM a MA21

Spolupráce: partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, MC, NNO, komerční subjekty ve městě, Komise Zdravého města a místní Agendy 21

termíny kampaní v Třebíči v roce 2015

| 9. – 15. 2. | Národní týden manželství |
| --- | --- |
| 28. 3. | Závody kočárků (strollering) |
| 7. 4. | Světový den zdraví |
| 22. 4. | Den Země (v Třebíči bude akce na Karlově nám. 24. 4.) |
| 25. 4. 9. 5. | Již 4. jarní jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt (od 8,30 do 12,30 hodin) Férová snídaně – happening |
| 31. 5. | (Týden pro fair trade) Cesta za čistým vzduchem – Den bez tabáku (výstup na třebíčskou městskou věž) |
| 1. – 14. 6. | Dny bez úrazů |
| 10. 9. | Již 7. podzimní jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt (od 8,30 do 16,00 hodin) |
| 16. – 22. 9. | Evropský týden mobility |
| 22. 9. | Evropský den bez aut |
| - 10. | Den seniorů |
| říjen | Dny zdraví |
| 1. 10. | Běh naděje (pořádá TJ SOKOL Třebíč) |
| 3. 10. | Sobota v pohybu (cvičení zdarma) |
| Datum bude upřesněno | Fórum Zdravého města |
|  | 5. veřejné setkání vedení radnice a občanů města, kde bude opět po roce definováno DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA |