

Plán zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2017

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**6.4.2016**

Odbor vnitřních věcí

Plán zlepšování obsahuje aktivity naplánované k naplnění požadavků pro zavádění Místní agendy 21



Obsah

[Úvod 1](#_Toc467747925)

[1. Naplnit kritétia kategorie „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc467747926)

[1.1 Rozšíření Komisi pro ZM a MA21 Rady města Benešov 2](#_Toc467747927)

[1.2 Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 2](#_Toc467747928)

[2. Uspořádat minimálnějednu Osvětovou kampaň k udržitelnému rozvoji 2](#_Toc467747929)

[3. Realizace osvětové akce k udržitelnému rozvoji a MA21 pro úřad. 3](#_Toc467747930)

[4. Spolupracovat při tvorbě Strategického plánu rozvoje města 2017 – 2025 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města 3](#_Toc467747931)

[5. Absolvovat akreditované vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR 3](#_Toc467747932)

[6. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 4](#_Toc467747933)

[7. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity z roku 2016 4](#_Toc467747934)

[8. Zajistit propagaci s logem ZM v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 4](#_Toc467747935)

[9. Uspořádat Veřejné fórum 5](#_Toc467747936)

[10. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2018 5](#_Toc467747937)

[11. Předložit radě města Hodnotící zprávu ZM a MA21 za rok 2017 6](#_Toc467747938)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21 ?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2017. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA 21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město

# 1. Naplnit kritétia kategorie „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 30. 11. 2016,
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátor ZM a MA21

**Spolupráce:** komise ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi

## 1.1 Rozšíření Komisi pro ZM a MA21 Rady města Benešov

**Termín:** leden – únor 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, tajemník MěÚ

**Anotace:** Komise bude rozšířena o další ze zástupců veřejné správy (napříč odbory), nestátních neziskových organizací a zástupců podnikatelského sektoru.

**Indikátory:** usnesení rady, konečný počet členů 11

## 1.2 Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 30. 11. 2016

**Odpovědnost:** politik a koordinátor ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v místních a regionálních médiích minimálně
4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 3

# 2. Uspořádat minimálnějednu Osvětovou kampaň k udržitelnému rozvoji

**Termín:** do 30. 10. 2016

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a koordinátor

**Spolupráce:**komise ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** Tato kampaň se v roce 2017 zaměří na Týden mobility (září 2017). Kampaň Evropského týdne mobility bude ideální příležitostí prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie
pro Evropu. Tato kampaň bude orientována na pohyb po městě bez aut a na sportovní aktivity. Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti
a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát

# 3. Realizace osvětové akce k udržitelnému rozvoji a MA21 pro úřad.

**Termín:** leden – únor 2017 (NSZM ČR)

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, tajemník MěÚ, NSZM ČR

**Anotace:** O ZM a MA21 a udržitelném rozvoji přijede přednášet kvalifikovaný lektor.
Toto vzdělávání bude určeno úředníkům, vedení města, radním a zastupitelům.

**Indikátor:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

# 4. Spolupracovat při tvorbě Strategického plánu rozvoje města 2017 – 2025 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města

**Termín:** podzim 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátor ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu udržitelného rozvoje města – doložka udržitelnosti, by měla být nedílnou součástí strategického plánu (v úvodu nebo na závěr).

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v 2. polovině roku 2017

# 5. Absolvovat akreditované vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2016 (jarní, letní a podzimní škola) – akreditace MV ČR

**Odpovědnost:** koordinátor ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátor je povinen dle metodiky NSZM ČR zvyšovat svoji kvalifikaci

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

# 6. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátor ZM a MA21

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

# 7. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity z roku 2016

**Termín:** červen 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, tajemník MěÚ, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během roku 2016 řada akcí, které byly velmi úspěšné (Den prevence, Dny zdraví, Den země….). V roce 2017 by bylo vhodné alespoň některou z nich i nadále podporovat.

**Indikátory:** výzva na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

# 8. Zajistit propagaci s logem ZM v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** II. kvartál 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, KIC Benešov

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

# 9. Uspořádat Veřejné fórum

**Termín:** II. kvartál 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, KIC Benešov

**Anotace:** Fórum Zdravého města bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k udržitelnému rozvoji. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými
a schválenými strategickými cíli, prioritami a opatřeními směřujícími k udržitelnému rozvoji jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního udržitelného rozvoje a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k udržitelnému rozvoji, ale současně i zainteresovaným, a tím
i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, zápis

# 10. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2018

**Termín:** do 30. 11. 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA 21, komise ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoli rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu z rozpočtu města a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** schválení radou města

# 11. Předložit radě města Hodnotící zprávu ZM a MA21 za rok 2017

**Termín:** do 30. 11. 2017

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, Komise ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci ZM dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města – slouží jako informační zdroj
pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o ZM a MA21.

**Indikátor:** schválení radou města