Zdravé město Přeštice a MA 21

Akční plán zlepšování na rok 2019

Cíl 2019 : splnění kritérií kategorie „D“ MA 21

1. Příprava a pořádání VF ZMP a MA 21 2019

Termín:	14.5.2019, 17.00 hodin

Zodpovídá:	komise ZMP a MA21

koordinátor

2. Příprava a spoluúčast na pořádání akce „REVOLUTION TRAIN“

Termín:	11.6.2019, 8.00-20.00 hodin

Zodpovídá:	předseda komise

koordinátor

3. Anketa k výstupu „10P“ s následným vyhodnocením

Termín:	srpen 2019

Zodpovídá:	koordinátor

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaní

DEN ZEMĚ / UKLIĎME ČESKO		Termín:	duben 2019

ETM / DNY ZDRAVÍ				Termín:	říjen 2019

Zodpovídá:	komise ZMP a MA21

koordinátor

5. Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednávání investičních akcí města

Termín:	celoročně min. 3x

Zodpovídá:	místostarosta, koordinátor

6. Průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje města Přeštice

Termín:	celoročně

Zodpovídá:	vedoucí KS, tajemnice

7. Medializace aktivit ZMP a MA 21  v místním tisku ( min. 4x ročně), zveřejňování aktivit ZMP a MA 21 na webu města

Termín:	celoročně

Zodpovídá:	koordinátor

8. Recertifikace ISO 9001

Termín:	2. pololetí 2019

Zodpovídá:	tajemnice

9. Revize regulačního plánu

Termín:	celoročně

Zodpovídá:	místostarosta

10. Aktualizace  „Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice“

Termín:	celoročně

Zodpovídá:	tajemnice

Schváleno RM Přeštice na jejím 12.  jednání dne 18.3.2019 usnesením č. 209/2019.

Mgr.Petr Fornouz					Ing. Zdeňka Alblová

předseda komise ZMP a MA 21			koordinátorka ZPM a MA 21