**PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ**

**MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM**

PRO ROK **2019** (1. 12. 2018 – 30. 11. 2019)

**CÍL 2019:**

REALIZACE KROKŮ PRO DOSAŽENÍ KATEGORIE C POMOCÍ PLNĚNÍ NASTAVENÝCH KRITÉRIÍ

Rožnov pod Radhoštěm

Odbor strategického rozvoje a projektů

**HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJ MA21 VE MĚSTĚ**

Město Rožnov pod Radhoštěm si v letech 2017-2018 v rámci projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ osvojilo jednu z metod řízení kvality, a to metodu Místní Agenda 21 (dále jen MA21), kdy úspěšně realizovalo MA21 v úrovni kategorie D.

Cílem města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019 je i nadále optimalizovat výkon veřejné správy postupným zaváděním principů udržitelného rozvoje do fungování města co nejintenzivněji a v co největší možné míře. Proto je snahou žadatele realizovat další z kroků zavádění trvale udržitelného rozvoje a dosáhnout tak kategorie C. Smyslem MA21 je ve spolupráci s veřejností a místními partnery (nevládní neziskové organizace, školy, firmy apod.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa   
a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje. Svým charakterem je MA21 zaměřena nejen dovnitř úřadu (strategické řízení a plánování, finanční řízení), ale zejména navenek (průběžná komunikace a systematické zapojování veřejnosti, otevřené sdílení zkušeností).

Plán zlepšování MA21 definuje, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21) a kam by se měl proces posunout:

ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ZM A MA21 V RÁMCI MĚSTA

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA21**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: jarní, letní, podzimní škola

Výstup: doklad o absolvování

1. **Zachování nebo rozšíření úvazku koordinátora ZM a MA21**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: do 30. 11. 2019

Výstup: aktualizované informace v dataplánu

1. **Fungování oficiálního poradního orgánu rady města pro ZM a MA21 s názvem komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: průběžně, 1x za čtvrtletí

Výstup: prezenční listina, zápis (zveřejnění na webu města)

1. **Komunikace a vzdělávání v rámci ZM a MA21 uvnitř městského úřadu**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21, tajemník MěÚ

Termín: průběžně, minimálně 1x v roce 2019

Výstup: doklad o uskutečnění kurzu, prezenční listina

1. **Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe především pomocí návštěv pokročilejších měst v rámci ZM a MA21 a účastí na akcích NSZM**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: minimálně 1x v roce 2019

Výstup: záznam o realizaci aktivity (např. fotodokumentace)

1. **Zpracování 4 Auditů udržitelného rozvoje (Audit sociálního prostředí, Audit životního prostředí, Audit globální odpovědnosti, Audit místní ekonomiky a podnikání)**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Partneři: zástupci jednotlivých odborů MěÚ

Termín: do 31. 3. 2019 vypracování, koordinace ze strany hodnotitele do 31. 10. 2019

Výstup: přidělení auditů udržitelného rozvoje, vyjádření stupně pokročilosti v kategorii C (C\*)

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

1. **Realizace veřejných projednání ke konkrétním tématům či k vybraným investičním akcím ve městě**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ

Termín: průběžně dle potřeby, minimálně 2x v roce 2019

Výstup: zápis

1. **Realizace Veřejného fóra města Rožnov pod Radhoštěm 2019**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21, MěÚ

Termín: podzim 2019

Výstup: prezenční listina, tisková zpráva z akce, článek v médiích

1. **Zapojování mládeže do oblasti plánování a rozhodování o rozvoji města novým konceptem práce a uspořádáním tzv. školních fór či mladého fóra**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, SVČ

Partneři: SVČ, ZŠ a SŠ

Termín: průběžně, minimálně 3x setkání/aktivity v roce 2019

Výstup: záznam o aktivitách

1. **Zapojování mládeže do oblasti plánování a rozhodování o rozvoji města novým konceptem práce s Rožnovským parlamentem dětí a mládeže**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, SVČ

Partneři: SVČ, ZŠ a SŠ

Termín: průběžně, minimálně 6x setkání/aktivity v roce 2019

Výstup: záznam o aktivitách

1. **Setkání se zástupci místní ekonomiky – velcí zaměstnavatelé, malé a střední podniky dle oblasti činnosti a zaměření**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21

Partneři: zástupci podnikatelského sektoru

Termín: minimálně 2x setkání/aktivity v roce 2019

Výstup: záznam o aktivitách

PREZENTACE, PROPAGACE A MEDIALIZACE ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ ZM A MA21

1. **Zveřejňování a aktualizace aktivit ZM a MA21 v médiích, na webových stránkách města či prostřednictvím jiných komunikačních kanálů města**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, odbor kanceláře starosty

Termín: průběžně dle potřeby a realizace jednotlivých aktivit, minimálně 4x v roce 2019

Výstup: článek, aktualizované informace na webu města

1. **Zpracování příkladu dobré praxe a jejich sdílení**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: průběžně dle příležitosti, minimálně 1x v roce 2019

Výstup: zavedená dobrá praxe do celostátní databáze

SPOLUPRÁCE/PARTNERSTVÍ SEKTORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBČANSKÉHO SEKTORU A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU

1. **Navazování, získávání a rozvíjení tří sektorové spolupráce v rámci aktivit ZM a MA21 (NO, NNO, příspěvkové organizace, zájmové spolky, školy a školky, podnikatelské subjekty, aj.)**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21

Termín: průběžně

Výstup: doplnění seznamu partnerů na webových stránkách města

1. **Realizace osvětových kampaní (Den Země; Den Zdraví; Férová snídaně)**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, SVČ

Partneři: SVČ, MŠ, ZŠ, SŠ, NO, podnikatelské subjekty

Termín: průběžně dle realizace jednotlivých aktivit

Výstup: článek, informace na webu

1. **Realizace aktivit za účelem udržitelného rozvoje v duchu ZM a MA21 se zapojením tří sektorů (Dny sociálních služeb + jarmark neziskových organizací, osobnost sociální oblasti; Technický jarmark + technický talent; Snídaně s podnikateli + firemní filantropie)**

Zodpovědnost: koordinátor, politik a Komise ZM a MA21, příslušné odbory MěÚ,

Partneři: podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace

Termín: průběžně dle realizace jednotlivých aktivit, minimálně 2x v roce 2019

Výstup: článek, informace na webu

FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21 ZE STRANY MĚSTA

1. **Vyčlenění financí z rozpočtu města na aktivity v rámci ZM a MA21 a jejich účelné a transparentní vynakládání**

Zodpovědnost: politik, koordinátor a Komise ZM a MA21

Termín: konec roku 2018, průběžně dle potřeby a realizace jednotlivých aktivit

Výstup: položka v rozpočtu, realizace aktivit, granty


1. **Využití financí z projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0010020) na aktivity v rámci dosažení kategorie C pomocí plnění nastavených kritérií**

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, projektový manažer projektu

Termín: průběžně dle potřeby a realizace jednotlivých aktivit

Výstup: realizace aktivit

**Zeleně vypsány ty aktivity, které jsou nově zařazeny oproti roku 2018 🡪 zlepšení v dané oblasti v roce 2019**



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hana Ondruchová

Asistent koordinátora projektu Zdravé město a MA21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Kučera

Místostarosta města a Politik projektu Zdravé město a MA21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alena Trčková

Předsedkyně Komise Zdravého města a MA21

Plán zlepšování města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019 byl schválen usnesením rady města č. ze dne .