**VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ**

**MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM**

PRO ROK 2018 (1. 12. 2017 – 30. 11. 2018)

**CÍLEM PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2018 BYLO:**

DOSAŽENÍ KATEGORIE D NA KONCI ROKU 2018

SNAHA O UDRŽENÍ KATEGORIE D POMOCÍ PLNĚNÍ KRITÉRIÍ NA ÚROVNI KATEGORIE C

Rožnov pod Radhoštěm

Odbor rozvoje a strategického plánování

**HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJ MA21 VE MĚSTĚ**

Plán zlepšování MA21 definoval, jakého zlepšení má být v roce 2018 v rámci projektu Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21) a kam by se měl proces posunout.

Město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2017 znovu vstoupilo do asociace Národní síť zdravých měst, a také v rámci projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm usilovalo o zavedení a realizaci místní Agendy 21.

Systém vyhodnocení: \*indikátor splněn [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101), indikátor nesplněn [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ZM A MA21 V RÁMCI MĚSTA

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora ZM a MA21** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: aktivní účast koordinátora a asistenta na jarní, letní a podzimní škole. Jedná se o akreditovaný vzdělávací program Národní sítě Zdravých měst. Koordinátor ZM a MA21 Dagmar Šnajdarová získala tzv. Zlatý certifikát, školení se účastnil i asistent koordinátora (Hana Ondruchová)

Výstup: certifikáty o účasti na školení

1. **Zachování nebo rozšíření úvazku koordinátora ZM a MA21** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: úvazek koordinátora byl zachován, zároveň byla vytvořena pozice zahrnující i agendu MA 21 (počítá se s převodem na plný úvazek)

Výstup: naplnění aktivit v rámci MA21

1. **Fungování oficiálního poradního orgánu rady města pro ZM a MA21 (Komise ZM   
   a MA21)** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: Komentář: Komise ZM a MA21 zasedala v řádných termínech

Výstup: zápisy z jednání a zasedání komise

1. **Komunikace a vzdělávání v rámci ZM a MA21 uvnitř městského úřadu** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: konala se přednáška na téma „Obnova města a jeho figur jako základní nástroj udržitelného rozvoje města“, kterou vedl Ing. Petr Kozel.   
Na přednášce se rovněž hovořilo o cílech a principech udržitelného rozvoje.

Výstup: fotodokumentace z akce, prezenční listina

1. **Čerpání a výměna zkušeností a dobré praxe především pomocí návštěv pokročilejších měst v rámci ZM a MA21 a účastí na akcích NSZM**

Komentář: Čerpání dobré praxe při návštěvě Moravské Třebové (systém front office), dále pak se zástupci Zdravého města Valašské Klobouky.

Výstup: aktivní účast zástupců Zdravého města

1. **Uspořádání Letní školy NSZM ČR 2018 v Rožnově pod Radhoštěm** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: V termínu 6. – 8. 6. 2018 byla uspořádána Letní škola NSZM v Rožnově pod Radhoštěm (prostory hotelu Eroplán). Byl realizován večerní program pro účastníky (exkurze do vybraných podniků), sdílení dobré praxe v rámci celého programu.

Výstup : fotodokumentace z akce, prezenční listiny

<https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/letni-skola-zdravych-mest-2018>

<https://www.tvbeskyd.cz/roznov-hostil-letni-skolu-zdravych-mest/>

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

1. **Realizace veřejných projednání ke konkrétním tématům či k vybraným investičním akcím ve městě** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: V rámci plánovacích akcí s veřejností bylo realizováno „Představení projektu Kulturního centra“, dále pak „Veřejné projednání na téma Dopravy v centru města, úpravy Náměstí míru a městské tržnice“. Nad rámec deklarovaných aktivit kategorie D se uskutečnila „Školní fóra“, „Workshop k tvorbě kulturní strategie“ a veřejná diskuze k dětským hřištím „Mají si rožnovské děti kde hrát“.

Výstup: Fotodokumentace z jednotlivých akcí, novinové články (měsíčník Spektrum), zápisy z akcí

1. **Realizace Veřejného fóra města Rožnov pod Radhoštěm 2018** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: V rámci plánované aktivity bylo dne 10. 10. 2018 realizováno Veřejné fórum. Zúčastnilo se 63 osob. Bylo vybráno 10 priorit/problémů k řešení. Tyto priority byly následně projednány radou města, zastupitelstvem města, které pověřilo radu určením garantů, kteří se budou danou prioritou/problémovým okruhem zabývat. Před konáním veřejného fóra v roce 2019 zpracují určení garanti výstupy/pokroky, které se v rámci dané problematiky uskutečnily.

Výstup: prezenční listina, tisková zpráva z akce, článek v médiích

1. **Zapojování mládeže do oblasti plánování a rozhodování o rozvoji města prací s Rožnovským parlamentem a pilotní zkouškou uspořádání tzv. školního fóra**

Komentář: Byly realizovány 2 školní fóra a to na ZŠ Videčská a ZŠ Pod Skalkou. Na těchto fórech si žáci zvolili priority/podněty týkající se jejich školy (obdobný postup jako na veřejném fóru). Jednotlivé podněty byly s žáky diskutovány, v případě dotazů/podnětů týkajících se města, byly tyto dotazy zodpovězeny zástupcem města, který se školního fóra rovněž účastnil. Následně byla rozpočtovým opatřením převedená částka 50 000, Kč každé ze zúčastněných škol, a to za účelem realizace vybraného podnětů. Žáci mají takto zpětnou vazbu, že má cenu diskutovat a zapojit se do dění ve svém okolí.

Výstup: fotodokumentace, tisková zpráva z akce, článek v médiích

PREZENTACE, PROPAGACE A MEDIALIZACE ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ ZM A MA21

1. **Zveřejňování a aktualizace aktivit ZM a MA21 v médiích, na webových stránkách města či prostřednictvím jiných komunikačních kanálů města** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: probíhala průběžná aktualizace webové stránky o MA21 na webových stránkách města. Byly uveřejňovány zprávy o realizovaných aktivitách v místních a regionálních médiích (měsíčník Spektrum, týdeník Jalovec   
a TV Beskyd)

Výstup: splnění aktivity v rámci databáze MA21

1. **Zpracování příkladu dobré praxe a jejich sdílení** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101) **splněno částečné**

Komentář: V rámci 25. Konference národní sítě Zdravých měst bylo politikem ZM prezentováno téma „Spolupráce s podnikateli“.

Výstup: sdílení dobré praxe v celostátní databázi

SPOLUPRÁCE/PARTNERSTVÍ SEKTORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, OBČANSKÉHO SEKTORU   
A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU

1. **Navazování, získávání a rozvíjení tří sektorové spolupráce v rámci aktivit ZM a MA21 (NO, NNO, příspěvkové organizace, zájmové spolky, školy a školky, podnikatelské subjekty, aj.)** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: Aktivní zapojování v  rámci realizovaných akcí Zdravého města do oblastí plánování a rozhodování (Veřejné fórum, Snídaně s podnikateli, Školní fóra)

Výstup: splnění aktivity v rámci databáze MA21, fotodokumentace z akcí

1. **Realizace osvětových kampaní (Den Země; Den Zdraví; Den pohody, Férová snídaně)** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: Byly realizovány plánované osvětové kampaně (Den Země, Den zdraví, Den pohody a Férová snídaně). Nad rámec plánovaných aktivit se podařilo realizovat soutěž Do práce na kole 2018, zapojilo se téměř 150 jezdců z Rožnova a okolí, kteří pravidelně v měsíci květnu jezdili do práce na kole. Cílem bylo pravidelně používat kolo (případně jinou formu bezmotorové dopravy) za účelem dostavení se do práce a tím zmírnit mírů automobilové dopravy ve městě.

Výstup: splnění aktivity v rámci databáze MA21, fotodokumentace z akcí

1. **Realizace aktivit za účelem udržitelného rozvoje v duchu ZM a MA21 se zapojením tří sektorů (Dny sociálních služeb + jarmark neziskových organizací, osobnost sociální oblasti; Technický jarmark + technický talent; Týdny pro duševní zdraví; Snídaně s podnikateli + firemní filantropie)** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: Byly realizovány výše uvedené aktivity za účelem udržitelného rozvoje, v rámci těchto aktivit se zapojily všechny tři sektory.

Výstup: splnění aktivity v rámci databáze MA21, fotodokumentace z akcí

FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21 ZE STRANY MĚSTA

1. **Vyčlenění financí z rozpočtu města na aktivity v rámci ZM a MA21 a jejich účelné   
   a transparentní vynakládání** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)


Komentář: Aktivity v rámci ZM a MA21 měly v rozpočtu města pro rok 2018 vyčleněnou samostatnou položku, v rámci které byly akce realizovány a finančně podpořeny.

Výstup: realizované akce, schválení finančním oddělením

1. **Využití financí z projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002999) na aktivity v rámci zavádění MA21** [Výsledek obrázku pro ok](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvsoTaqc_gAhURyaQKHUpMDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/22156773/stock-illustration-ok-cancel-symbol.html&psig=AOvVaw1qiCP6BZv1eM7MmnD4sBR_&ust=1550924374707101)

Komentář: Byly zrealizovány všechny aktivity a naplněny cíle, a tedy využit rozpočet projektu určený na klíčovou aktivitu 1: Aplikace a zavedení vybrané moderní metody strategického řízení – MA21.

Výstup: realizované akce, schválení finančním oddělením a ŘO OPZ



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hana Ondruchová

Asistent koordinátora projektu Zdravé město a MA21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Kučera

Místostarosta města a Politik projektu Zdravé město a MA21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alena Trčková

Předsedkyně Komise Zdravého města a MA21