# AKČNÍ  PLÁN  ZLEPŠOVÁNÍ  PROCESU  MÍSTNÍ  AGENDY  21 – rok  2011

- Postup dle Kritérií MA21 - obhájení kategorii „C“, plnění vybraných ukazatelů kategorie B

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: PS MA 21, Kratochvílová

- Realizace Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina se zaměřením na priority:

- Propagace zásad zdravé výživy se zaměřením na prevenci obezity

- Prevence dětských úrazů

- Poskytování první pomoci

- Realizace projektu „Vyhodnocení zdravotního stavu mládeže v kraji Vysočina

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Kratochvílová

- Dokončení a vyhodnocení  projektu Vysočina 21

Termín: duben 2011

Odpovědnost: Vencovská

- Realizace projektu MA-G 21

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: Vencovská

- Vytvoření samostatného portálu pro Zdravý kraj Vysočina

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: Kratochvílová, OI

- Uspořádání dvou kulatých stolů v návaznosti na Fórum Zdravého kraje 2010

Termín: červen 2011

Odpovědnost: Vencovská, Kratochvílová

- Veletrh produktů Vysočiny

Termín: květen 2011

Odpovědnost: Vencovská

8. Skutek roku 2010

Termín: červen 2011

Odpovědnost: Vencovská, Kratochvílová

9. Konference škol podporujících zdraví

Termín: březen, říjen 2011

Odpovědnost: Kratochvílová

10. Aktivní účast a podpora municipalitám v kampaních:

Den Země – Čistá Vysočina - duben 2011

Evropský týden mobility - září 2011

Dny zdraví - říjen 2011

- Finanční prostředky pro propagaci a naplňování MA 21 a Zdraví 21 v kraji – Zásady ZK - administrace prostředků na rok 2011, příprava programu na rok 2012

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: Kratochvílová

- Navýšení počtu aktivních realizátorů MA21 a motivace ke zvýšení  kvality realizace

MA21 v municipalitách v kraji Vysočina

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: PS MA 21, Vencovská, Kratochvílová