Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21                    VE ZDRAVÉM MĚSTĚ VSETÍNĚ  V ROCE 2011

1. Revize a systemizace řídících dokumentů (Strategický plán města Vsetín, Koncepce rozvoje města Vsetína, Akční plán zdraví a kvality života, Komunitní plán sociálních služeb                         a péče o občany, aj.)

Termín: 30.6.2011

Zodpovědnost: tajemník, OSRM

Spolupráce: vedoucí odborů, SPKP

2. Zpracování možností využití výstupů z projektů, podkladů akademického týmu, studií                    a měření indikátorových sad.

Termín: 30.06.2011

Zodpovědnost: OSRM, SPKP

Spolupráce: vedoucí odborů

3. Stanovení investičních akcí určených k veřejnému projednání s občany v kvalitě MA 21

Termín: 31. 3. 2011

Zodpovědnost: OSRM

Spolupráce:  VSI, SPKP,  organizace města

4. Příprava realizace  parku na Rybníkách a Trávníkách na základě komunitního projednání s občany a nastavené odborné spolupráce

Termín: 31.12. 2011

Zodpovědnost: OSRM, VSI

Spolupráce: SPKP,  vedoucí odborů

5. Výběr okruhů Aalborgských závazků (např. doprava)  k zavádění do manažerského řízení města

Termín: 31.3.2011

Zodpovědnost: vedení města, SPKP

Spolupráce: odborní partneři, vedoucí odborů

6. Realizace  konference přenosu dobré praxe dle zvoleného tématu

Termín: 31.12.2011

Zodpovědnost: SPKP, AERV

Spolupráce:  odborní partneři, vedoucí odborů

7.  Optimalizace procesního řízení MěÚ ve vazbě na projekt č. 53 Kvalita řízení

Termín: průběžně do 31.12. 2011

Zodpovědnost: tajemník, OSRM

Spolupráce: vedoucí odborů

8. Zavedení kontrolingu a reportingu jako součásti řízení města ve vazbě na strategický plán

města a ve vazbě na projekt č. 53 Kvalita řízení

Termín: průběžně do 31.12. 2011

Zodpovědnost: tajemník, OSRM, ÚIA

Spolupráce: vedoucí odborů

Bylo projednáno na jednání Týmu pro kvalitu MA 21 ve Vsetíně dne 26. 1. 2011.