Roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2011

- Zpracování Akčního plánu ke Strategickému plánu města na období let 2012–13

Termín: říjen 2011
Ukazatel: záznam v Databázi MA 21 (ukazatel 6.1, kategorie C) 
Zodpovědnost: Výbor pro strategický rozvoj
Spolupráce: odborní partneři

- Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji

Termín: leden – listopad 2011
Ukazatel: záznam v Databázi MA 21(ukazatel 7, kategorie C) 
Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, projektový tým projektu„Přívětivý Český Brod“

Spolupráce: místní organizace a sdružení a další subjekty

- Schválení finanční podpory aktivit MA21

Termín: do konce roku 2011

Ukazatel: záznam v Databázi MA 21 (ukazatel 9, kategorie C)
Zodpovědnost: politik ZM a MA 21

Spolupráce: finanční odbor MěÚ

- Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města

Termín: duben 2011
Ukazatel: záznam v Databázi MA 21 (ukazatel 10, kategorie C)
Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: odborní partneři, politik ZM a MA 21, Výbor pro strategický rozvoj

- Naplňování úkolů plynoucích z projektu „Přívětivý Český Brod“ podpořeného z Revolvingového fondu MŽP

Termín: dle harmonogramu 
Ukazatel: průběžné zprávy o projektu, popř. závěrečná zpráva 
Zodpovědnost: projektový tým projektu „Přívětivý Český Brod“

Spolupráce: místní organizace a sdružení a další subjekty

- Vzdělávání koordinátora MA 21

Termín: do října 2011 
Ukazatel: účast na škole Národní sítě Zdravých měst 
Zodpovědnost: odpovědný vedoucí koordinátora

Spolupráce: koordinátor ZM a MA 21

- Projednání Ročního plánu zlepšování ZM a MA 21 a příprava tohoto plánu pro rok 2012

Termín: listopad - prosinec 2011
Ukazatel: záznam v Databázi MA 21(ukazatel 8, kategorie C)
Zodpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, politik ZM a MA 21

Spolupráce: projektový tým projektu „Přívětivý Český Brod“