Město Moravská Třebová

Zdravé město a místní Agenda 21

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

pracoviště Olomoucká č.o. 2

571 01  Moravská Třebová

Vyřizuje: 	 Ludmila Lišková

Tel.: 		 461 353 159, 732 210 021

E-mail: 	 lliskova@mtrebova.cz

V Moravské Třebové dne 	 28. 7. 2026

Plán zlepšení na rok 2011

Cíl plánu: Cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Moravská Třebová 2011 -  přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola – březen, letní škola – červen, podzimní škola – listopad)

zodpovědnost:	 	koordinátor MA21, politik ZM, NSZM,

termín:			březen, červen, listopad 2011

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21:

a) Den Země

zodpovědnost:		koordinátor MA21, OŽP, odbor školství, politik ZM,

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			22. duben 2011

b) Den bez tabáku

zodpovědnost:             koordinátor MA21, OŽP, Odbor školství, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:                        31.května 2011

c) Dny bez úrazů

zodpovědnost:             koordinátor MA21, odbor školství, Městská policie, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:                        3. – 13. června 2011

d) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Odbor školství, MěP, PČR, Odbor dopravy, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			16. – 22. září 2011

e) Dny zdraví

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Městská policie, odbor školství,  politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			4. – 17. října 2011

f) Další projekty:

Rozkvetlé město: tradiční soutěž pro občany a firmy města, vyhodnocení nejzajímavější květinové výzdoby balkonů, předzahrádek ve spolupráci s ČSZ, předání cen vítězům

Dlouhodobé projekty : Moravskotřebovská univerzita 3. věku – 11. ročník,

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Fórum Zdravého města“

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, MER, tisková mluvčí, komise Zdravého města, vedoucí odborů

termín:			24. května 2011

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Dětské fórum“

zodpovědnost:             koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, MER, tisková mluvčí,

komise Zdravého města, vedoucí odborů

termín:                        první polovina září (bude upřesněn)

5. Setkávání s veřejností (např. typu kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů – min. 2x ročně)

zodpovědnost:	 	koordinátor MA21, politik ZM, manažer města, vedoucí odborů, neziskové

organizace

termín:			průběžně v roce 2011

- téma č. 1: Revitalizace sídliště Západní V. etapa další projekty – březen - duben 2011;

zodpovědnost:            vedoucí odboru Rozvoje města,

spolupráce:                 MER, odbor dopravy, projektant, TSMT, OŽP, starosta, místostarostové

- téma č. 2:

6. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci ZM a MA21 a o činnosti     komise na webových stránkách města a v zpravodaji města

zodpovědnost:	             tisková mluvčí, koordinátor MA21, politik ZM, spolupráce: vedoucí odborů

termín:		             průběžně v roce 2011

7. Propagace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na webu NSZM

zodpovědnost:              koordinátor MA 21; spolupráce: politik ZM, manažer města, tisková mluvčí,

vedoucí odborů

termín:		             průběžně v roce 2011

8. Zahájení další partnerské spolupráce – zmapovat:

a) nestátní neziskové organizace

b) podnikatelské subjekty

c) zdravotní pojišťovny

- navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci ZM a MA 21

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, politik ZM, manažer města, členové komise

termín:			průběžně v roce 2011

9. Předložení zprávy o činnosti komise a aktivit ZM a MA21 Radě města

zodpovědnost:		koordinátor MA 21; spolupráce: politik pro MA21,

termín:			prosinec 2011

10. V databázi MA21 obhájení kategorie „C“

zodpovědnost:		politik ZM; spolupráce: koordinátor MA 21

termín:			do konce roku 2011