Odbor rozvoje města

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

ORM15_p02

- PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 V KOPŘIVNICI

- PRO ROK 2011

Co je Akční plán Zlepšování PZM a MA21?

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování PZM a MA21 je nástrojem pomocí něhož komise PZM a MA21 definuje jakého zlepšení by mělo být v následujícím roce dosaženo (v souladu s kritérii MA 21). Plán zlepšování PZM a MA21 města Kopřivnice představuje jedno z povinných kritérií  spolu s vyhodnocením uplynulého plánu.

Pozn.: Plán zlepšování je standardní součást sledování postupu metod kvality ve veřejné správě. Toto je v souladu s koncepcí managementu kvality schváleného orgány města Kopřivnice.

Náplň Akčního plánu Zlepšování PZM a MA21

I. Zkvalitnění kategorií A/B

- Obhájit kategorii B v celonárodních kritériích pro MA21 
V souvislosti s úpravami (zpřísněním) kategorií MA21 stanovenými Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro UR. Zpřísnění = přesun kritérií č. 19 a 20 z kat. A do kategorie B.

  - Termín: nejpozději 15. 12. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Zkvalitnit podmínky pro posun z kat. B do kat. A, prostřednictvím zapojení Kopřivnice do testování Metodiky hodnocení kategorie A místní Agendy 21 v roce 2011

- Prostřednictvím ustanovení orgánu Rady města Kopřivnice pro sledování stavu UR.
Interní tým MÚ, možnost přizvání externích odborníků.

  - Termín: nejpozději 30. 6. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Prostřednictvím ustanovení akademického týmu, jako poradního orgánu Rady města
Kopřivnice pro sledování stavu UR
Externí akademičtí odborníci/konzultanti v oblastech UR.

  - Termín: nejpozději 30. 6. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Definování potřeb města v oblastech UR
Výběr klíčových oblastí rozvoje města pro činnost/rozbor akademickým týmem.

  - Termín: nejpozději 30. 7. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

II. Národní a mezinárodní spolupráce v oblasti MA21

- Min. 1 aktivita k MA21 na mezinárodní úrovni

  - Termín: nejpozději 31. 12. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Spolupráce v rámci ČR na společné aktivitě v rámci MA21 s jinou municipalitou

  - Termín: nejpozději 31. 12. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

III. Udržitelné zdravé město

- Aktualizovat komisi PZM a MA21
V souvislosti s nově ustanoveným zastupitelstvem města a v souvislosti s metodickými doporučeními – doplnit dalšího zástupce podnikatelského sektoru.

Termín: nejpozději 1. 4. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

- Aktivně spolupracovat v propojování principů metod řízení kvality (MA21, CAF, benchmarking, Six Sigma) uplatňovaných na MÚ a ve městě ….

  - Termín: do 31. 12. 2011, Zodpovědnost: manažerka kvality města Kopřivnice

Spoluzodpovědnost: manažerka kvality

- Realizovat úspěšně projekt „Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice“ financovaný z Revolvingového fondu MŽP. 
Úspěšné přijetí/schválení průběžné zprávy k projektu poskytovatelem dotace.

  - Termín: nejpozději 31. 12. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

Spoluzodpovědnost: odpovědní pracovníci OŽP

- Spolupracovat při naplňování Marketingové strategie města Kopřivnice.

  - Termín: do 31. 12. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

Spoluzodpovědnost: tisková mluvčí města Kopřivnice

- Nastavení společného evropského indikátoru (ECI) - Ekologická stopa.

  - Termín: do 31. 7. 2011, Zodpovědnost: koordinátorka PZM a MA21

Spoluzodpovědnost: vedoucí odboru životního prostředí

| IV. Harmonogram dalších aktivit PZM a MA21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh akce | Stručný popis | Předpokládaná realizace | Zodpovědnost |
| Seminář pro zastupitele | Téma: Udržitelný rozvoj a MA21, kritéria MA21, kategorie – každoroční povinnosti, podmínka rozvoje a zkvalitňování MA21 | 1. pol. r. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Prezentace města na konferenci kvality | Téma: Souvislost ZM a MA21 s dalšími metodami kvality | únor 2011 | manažerka kvality |
| Školení pro úředníky | Obsah: UR, facilitace, řízení diskuse, metody zapojování veřejnosti. Cíl: Naučit pracovníky města samostatně zorganizovat, připravit, vést a vyhodnotit veřejné projednání. V rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice | 1. pol. r. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Fórum Zdravého města | Dle metodiky 10 P | 19. května 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Město je naše společné hřiště | Dle scénáře z předchozích let | září 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Osvětové akce pro seniory | Alespoň 3 akce | Do 31. 12. 2011 | OSV |
| Osvětová akce pro děti | Alespoň 1 akce | Do 31. 12. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Aktivita ve spolupráci s DZ | DZ = Dětské zastupitelstvo Kopřivnice | Do 31. 12. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Osvěta z oblasti energetiky | Alespoň 1 aktivita, např.: beseda v KTK, beseda v klubu pro seniory | Do 31. 12. 2011 | energetik města |
| Kampaň Den Země | Alespoň 1 akce | duben 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Kampaň Den bez úrazů | Den sociálních služeb ( + Den dětí, před KDK, venkovní akce | červen 2011 | OSV |
| Kampaň Den Seniorů | Alespoň 1 akce | Do 31. 12. 2011 | OSV |
| Preventivní kampaň sociálně – právní ochrana dětí a syndrom CAN | Zajišťuje oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSV) - pro celý správní obvod města Kopřivnice, přednášky pro žáky ZŠ | Do 31.12. 2011 | OSV |
| Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut | Alespoň 1 akce | září 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Veřejná projednání | Alespoň 4 veřejná projednání v souladu se strategickým plánem města | Do 31.12. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Aktivity ve spolupráci s Komisí prevence kriminality a protidrogové prevence |  |  |  |
| Preventivní kampaň proti drobným krádežím | Ve spolupráci s obchodními řetězci působícími na území Kopřivnice | 2. pol.. r. 2011 | OSV |
| Infokampaň – finanční gramotnost | Ve spolupráci s kabelovou televizí a Kopřivnickými novinami | 1. pol.. r. 2011 | OSV |
| Aktivity z projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice |  |  |  |
| Aktualizace Plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice | Výstup: Nový Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2011 – 2015 schválený Moravskoslezským krajem | 1. 6. 2011 | OŽP |
| Kampaň k nakládání s BRKO, nabídka na pořízení kompostérů | BRKO = biologicky rozložitelný odpad, kompostéry pro domácí a komunitní kompostování | Do 31. 12. 2011 | OŽP |
| Pořízení nových kontejnerů | Alespoň 10 ks, na plast | Do 31. 12. 2011 | OŽP |
| Náhrada městského mobiliáře | 6 kontejnerů na mobilní zeleň, 5 košů, 7 laviček, obnova zeleně | Do 31. 7. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Soutěž ke kampani Den Země | Vyhlášena 27. 1. 2011, tisková zpráva | Do 31. 6. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Infokampaň odkanalizování | 2 informační setkání s obyvateli místní části Lubina před zahájením projektu odkanalizování této místní části | Do 31. 7. 2011 | koordinátorka PZM a MA21 |
| Pořízení nových videospotů o životním prostředí | Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele + využití současných spotů – zkrácení. | Do 31. 12. 2011 | OŽP |