# Plán zlepšování pro rok 2011

- Publikace „Děláme to dobře aneb  náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování“

Termín: leden 2011

Odpovědnost:

- politik ZM, koordinátor PZM a MA 21

- odbor vnitřních věcí

- Realizace moderního přístupu na ochranu přírodních a kulturních památek – informační a navigační beetagový systém

Termín: leden 2011

Odpovědnost:

- politik ZM, koordinátor PZM a MA 21

- odbor kultury a cestovního ruchu

- Realizace 2 komunitních kampaní (Den Země, Dny zdraví)

Termín: duben 2011, říjen 2011

Odpovědnost:

- odbor životního prostředí - Ing. Jan Fišer, Ing. Michala Svitáková

- odbor školství,mládeže a tělovýchovy

- Centrum ekologické výchovy OF ČR Tábor

Další kampaň Dny bez úrazů v závislosti na projednání v komisi ZMT a ŽP bude zařazen do Plánu zlepšování pro rok 2011.

- Vyhlášení a vyhodnocení soutěží Rok stromu a Květinové soutěže

Termín: červenec, srpen 2011

Odpovědnost:

- koordinátor PZM a MA21

- odbor životního prostředí - Ing. Jan Fišer

- komise ZM a MA21

- Plánování s veřejností – minimálně 2 plánovací akce za rok (Beseda k akci Revitalizace prostor mezi panel. domy Pražského sídliště, k Obnově rybníka Jordán, Konference k 50. výročí vyhlášení MPR)

Termín: průběžně v roce 2011

Odpovědnost:

- politik ZM, koordinátor PZM a MA21

- odbor rozvoje

- odbor investic a strukturálních fondů

- komise ZM a MA21

- partneři ZM a MA21

- Realizace Fóra Zdravého města Tábor

Termín: říjen 2011

Odpovědnost: politik ZM, koordinátor PZM a MA21

Komise ZM a MA21, partneři ZM a MA21

- Splnění všech kritérií kategorie „D“ a „C“ oficiální sady Kritérií MA 21 - pro obhájení kategorie „C“

Termín: listopad 2011

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

- Vyhodnocení činnosti PZM a MA21

Termín: prosinec 2011

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA 21

- Akreditované vzdělávání koordinátora PZM a MA21

  - V průběhu roku 2011

  - Tajemník úřadu, koordinátor, NSZM

- Propagace cílových aktivit projektu podpořeného finančně z RF / název projektu/    mezi cílovými skupinami občanů města

- Účast v soutěži o Cenu MV ČR za  kvalitu ve veřejné správě za rok 2011