Projekt Zdravé město Třebíč

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 (MA21)

Návrhy na zavádění a zlepšování MA 21 v roce 2011

- Naplňování kritérií MA21 – docílit kategorie „C“

Město Třebíč je zakládajícím členem NSZM. Prostřednictvím Projektu Zdravé město (PZM) naplňuje databázi  MA21 (http://ma21.cenia.cz). V současné době patří do kategorie D, kam se po několika letech vrátilo z nejnižší kategorie „Z“ (zájemců). V letošním roce chceme postoupit do vyšší kategorie – C, která předpokládá především aktivnější zapojení veřejnosti do dění ve městě. Jednou z podmínek postupu je uspořádání tzv. Fóra Zdravého města tj. setkání občanů s vedením radnice. Odborné vedení zajišťuje NSZM.

Termín splnění: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM,

Spolupráce: partnerské organizace PZM a MA21, jednotlivé odbory MěÚ

- Fórum ZM „Desatero problémů“

Letos by mělo v Třebíči proběhnout „Fórum 10 P“, dle metodiky schválené NSZM. Zde budou mít občané možnost definovat největší problémy, které ve svém městě vidí a chtějí je řešit. S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo i široká veřejnost. Ověření problémů proběhne anketou. Tento krok je velmi nutný, protože současný „Plán zdraví a kvality života“ nebyl od roku 2005 aktualizován.

Termín splnění: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM

Spolupráce: jednotlivé odbory MěÚ, partneři PZM, Studentský parlament města Třebíče

- Grantový systém Zdravého města Třebíč

Systém finanční podpory NNO i dalších partnerských organizací ve městě funguje již několik let. Na základě zkušeností z jednotlivých grantových řízení budou pro rok 2011 mírně upraveny podmínky, názvy šesti grantových programů, sladěny formuláře žádosti apod. Dojde též k mírnému navýšení finančních prostředků oproti loňskému roku (kdy byl objem peněz plošně snížen o 10 %).

Termín: 1. 12. 2011 (termín vyhlášení grantového řízení je začátek roku 2011)

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM

Spolupráce: komise RM, tajemníci komisí

- Orientace na rodinnou politiku – projekt „Třebíč 2011 - 11 aktivit pro rodinu“

Jelikož Třebíč skončila v roce 2010 v soutěži Obec přátelská rodině na 3. místě, obdrží pro rok 2011 dotaci na pro-rodinnou politiku ve výši 330 tisíc Kč. Této problematice bude věnovat zvýšenou pozornost. Základem je vybudování tzv. Family pointu (místa pro maminky s dětmi). Dále bude během roku finančně podpořeno celkem 11 aktivit pro-rodinného charakteru. Projekt bude završen kulatým stolem na téma: rodina.

Termín: 15. 12. 2011 (termín vyhlášení grantového řízení je začátek roku 2011)

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM

Spolupráce: partnerské organizace PZM

- Aktivní zapojení města do všech celostátních i celosvětových kampaní

Jedná se o tyto kampaně: Den země (22. 4.), Světový den bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (3. – 13. 6.), Měsíc bio potravin (září), Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.) a Dny zdraví (4. - 17. 10.)

Kampaně budou realizovány ve spolupráci s partnery Zdravého města. Některé aktivity organizuje kancelář PZM v rámci projektu „Hledáme cesty ke zdraví“, který by měl být podpořen ze Zásad Zdravého kraje Vysočina. Jiné proběhnou díky dobré spolupráci s partnery PZM.

Termín: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM

Spolupráce: partneři PZM, ZŠ, MŠ, SŠ, mateřská centra, neziskové organizace, knihovna atd.

- Farmářské trhy

V několika městech ČR jsou pravidelně organizovány tzv. farmářské trhy. Jedná se o prodejní akce zemědělců a prvovýrobců, kteří nabízejí výrobky regionální, bio, eko, ale i vlastní přebytky ze svých zahrad. Chceme oslovit místní podnikatele a producenty a založit i u nás tradici farmářských trhů, nejlépe v pravidelném intervalu.

Termín: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM

Spolupráce: podnikatelé, partneři PZM, SPMT

- Akreditované školení koordinátora

Pro postup do vyšších úrovní pokročilosti MA21 je třeba mít doklad o akreditovaném vzdělání koordinátorky projektu. Školení pro koordinátora PZM je také důležité zejména kvůli získávání zkušeností a dobré praxe. Vzdělání probíhá v jarní, letní a podzimní škole Zdravých měst.

Termín: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM

- Uspořádání třídenní podzimní školy Zdravých měst

Město Třebíč dostalo od NSZM nabídku, aby se stalo hostitelským městem pro třídenní podzimní školu Zdravých měst. Rádi bychom výzvu přijali.

Termín: 2. – 4. 11. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik pro PZM

Spolupráce: SMPT, podnikatelé

- Komunikace s občany – besedy, kulaté stoly

Pro zlepšení komunikace radnice s občany se počítá i v letošním roce s pořádáním besed a veřejných setkání s občany města. Nově také s pořádáním kulatých stolů na různá témata. I nadále budou pokračovat práce na aktualizaci Komunitního plánování sociálních služeb.

Termín realizace: 31. 12. 2011

Odpovědnost: koordinátorka PZM, politik PZM,

Spolupráce: dotčené odbory města, partneři PZM, SPMT