

**Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 VE ZDRAVÉM MĚSTĚ VSETÍN V ROCE 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Plán***  | ***Kritérium***  | ***Termín***  | ***Zodpovědnost*** | ***Spolupráce***  | ***Charakteristika***  |
| 1. Sestavit plán projednávání investičních akcí města Vsetína pro rok 2019 standardem terénního komunitní projednání s občany | 2 | 30. 6. 2019 | AERV | OSMISRKOMUNITNÍ PARTNEŘI | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 2. USPOŘÁDAT VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ V RODINNÉM A MATEŘSKÉM CENTRU | 2 | 31. 8. 2019 | KOORDINÁTOR MA21 | KOMUNITNÍ PARTNEŘI, OŠAK | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 3. POŘÁDAT SETKÁNÍ NEZISKOVÉHO A PODNIKATELSKÉHO SEKTORU S RADNICÍ | 4 | 30. 4. 2019 | OŠaK | VEDENÍ MĚSTA, AERV | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 4. REALIZACE OSVĚTOVÝCH AKTIVIT K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI – DEN ZEMĚ, EVROPSKÝ DEN BEZ AUT, VSETÍN PROTI CHUDOBĚ, VSETÍNSKÉ DNY PRO FAIRTRADE, DEN STROMŮ | 7 | 31. 12. 2019 | OŠaK | KOMUNITNÍ PARTNEŘI | KONTINUÁLNÍ, ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 5. NADÁLE ROZVÍJET A PODOPROVAT MYŠLENKU FAIRTRADE VE MĚSTĚ VSETÍN | 7 | 31. 12. 2019 | KOORDINÁTOR MA21 | OŠaK, LÍSKA z.s., ZŠ SYCHROV, ZŠ ROKYTNICE, ZŠ OHRADA,  | KONTINUÁLNÍ, ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 6. REALIZACE FÓRA S OBČANY | 10 | 30. 9. 2019 | OŠaK | ODBORY MěÚ | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 7. ZNOVUSCHVÁLENÍ DEKLARACE MA21 NOVÝM ZASTUPITELSTVEM | 1 | 30. 3. 2019 | KOORDINÁTOR MA21 | MĚSTO VSETÍN, OŠaK |  |
| 8. AKTUALIZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMACEMI O MA21 | 3 | průběžně | KOORDINÁTOR MA21 | OŠaK, LÍSKA z.s., ZŠ SYCHROV, ZŠ ROKYTNICE, ZŠ OHRADA | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 9. REALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ AKCI K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI PRO ÚŘAD | 7 | 30. 9. 2019 | KOORDINÁTOR MA21, MĚSTO VSETÍN | OšaK, KOMUNITNÍ PARTNEŘI | KONTINUÁLNÍ, ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 10. AKTUALIZACE AUDITŮ UR VE VYBRANÝCH OBLASTECH ALLBORGSKÝCH ZÁVAZKŮ DLE NOVÉ METODIKY NSZM | 11 | 31. 12. 2019 | TAJEMNÍK | KOORDINÁTOR MA21, MANAŽER KVALITY, VEDOUCÍ ODBORŮ | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 11. PŘIPRAVIT KE ZPRACOVÁNÍ 4 AUDITY UR – OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA, UDRŽITELNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | 11 | 31. 12. 2019 | TAJEMNÍK | KOORDINÁTOR MA21, VEDOUCÍ ODBORŮ | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 12. AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 12 | 31. 12. 2019 | OSV | LOKÁLNÍ PARTNEŘI | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 13. VYČLENĚNÍ PROSŘEDKŮ DO DOTAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU MA21 | 14 | 30. 4. 2019 | TAJEMNÍK | VEDENÍ MĚSTA, REFERENT PRO SPRÁVU DOTACÍ | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 14. REALIZACE PŘENOSU DOBRÉ PRAXE V RÁMCI ASOCIACE NSZM | 17 | PRŮBĚŽNĚ | KOORDINÁTOR MA21 | PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 15. REALIZACE BENCHMARKINGOVÉ INICIATIVY | 19 | 30. 6. 2019 | TAJEMNÍK | ÚIA | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 16. NADÁLE POKRAČOVAT V ZAVEDENÝCH PROCESECH S PŘESAHEM NA ZALOŽENÉ, ZŘÍZENÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (MONITORING HOSPODAŘENÍ) | 18 | 31. 12. 2019 | MANAŽER KVALITY | ÚIA, OŠAK, FO | KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ |
| 17. ŘEŠIT SYSTÉM UDRŽITELNÉ MOBILITY MĚSTA | 12 | 31. 12. 2019 | OŽP | OSMISR, OÚPSŘD | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |
| 18. AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORA – ÚČAST NA ŠKOLÁCH NSZM (jarní, letní, podzimní) | 1 | V PRŮBĚHU ROKU 2019 | KOORDINÁTOR MA21 A ZM, POLITIK MA21 A ZM, TAJEMNÍK |  |  |
| 19. ZAVÁDĚNÍ SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN |  | 31. 12. 2019 | OSMISR | ODBORY MěÚ | ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ |

Ing. Tomáš Pifka, II. Místostarosta města Vsetín Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města Vsetín