# C:\Users\HSlawischova\Desktop\000011 ab.jpg

# PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21

*Návrhy na zavádění a zlepšování procesu MA21 v roce 2020*

Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat. Zahrnuje návrhy zlepšení, kterého má být v daném roce v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen PZM a MA21) dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Tento dokument představuje jedno z kritérií MA21 pro splnění kategorie „C“.

**Komunikace s veřejností**

*Stávající aktivity*

* **Cyklus veřejných diskuzí z oblasti sociální politiky města**

Termín: v průběhu roku 2019

*Zodpovědnost: politik PZM a MA21*

*Spolupráce: koordinátor a politik PZM a MA21, MP, partneři*

* **Veřejná projednání** v rámci tvorby nové Strategie rozvoje města Ústí n. L. 2021 – 2030 a Plánu udržitelné městské mobility

Termín: v průběhu roku 2019

*Zodpovědnost: Odbor strategického rozvoje, odd. koncepcí, vedení města*

*Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, odbory MMÚ*

* **Participativní rozpočet města Ústí n. L.** – představení vybraných projektových návrhů

Termín: v 1. polovině roku 2019

*Zodpovědnost: Odbor strategického rozvoje, odd. koncepcí, vedení města*

*Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, odbory MMÚ*

*Nové aktivity*

* **Navazující cyklus veřejných diskuzí z oblasti sociální politiky města**

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: politik PZM a MA21*

*Spolupráce: koordinátor a politik PZM a MA21, partneři*

* **Série besed s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem**

Představení činností Dobrovolnického centra veřejnosti s možností zapojení se do jejich aktivit.

Termín: 1. polovina roku 2020

*Zodpovědnost: DCÚL, koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce:*

* **Veřejná diskuze s občany** – fórum Zdravého města Ústí n. L.

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: odbory MMÚ, partneři PZM a MA21*

**Financování aktivit Projektu Zdravé město a MA21**

*Stávající aktivity*

* **Vyhlášení 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 -** dotace na menší projekty k podpoře kvality života v Ústí nad Labem, max. 30 tis. Kč/projekt.

Termín: 1. pololetí 2020

*Zodpovědnost: koordinátor a politik PZM a MA21*

*Spolupráce: žadatelé, RM Ústí n. L.*

**Osvětové kampaně, vlastní akce a aktivity**

*Stávající aktivity*

* **Zapojení do osvětových komunitních kampaní**: Den Země, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Ukliďme svět - ukliďme Česko atp.

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor a politik PZM a MA21*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21*

* **Zahájení a Ukončení cyklistické sezóny 2020** – akce zaměřené na „cykloturistiku a prevenci bezpečnosti silničního provozu“ s doprovodným programem na Labské stezce

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – odd. cestovního ruchu, podnikatelský sektor, MP, Besip, KÚÚK - DA České středohoří, aktéři projektu Na kole jen s přilbou*

* Kampaň **Do práce na kole** – květnová a zářijová výzva na přispění k čistšímu ovzduší a celkově příjemnější a bezpečnějšímu městu, 8. ročník

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 a odd. cestovního ruchu*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – MMÚ a ÚMO*

* Projekt „**Na kole jen s přilbou**“ - uspořádání 2 preventivně bezpečnostních osvětových aktivit

Termín: v průběhu roku 2020

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – odd. cestovního ruchu, MP, aktéři projektu Na kole jen s přilbou*

* **Aktualizace** **Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva města Ústí n. L.** – vyhodnocení 5 letého období

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: KHS Ústí n. L.*

* **Parky v pohybu pro děti a seniory** – bezplatná akce zaměřená na pohyb dětí a cvičení se seniory ve volné přírodě

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – ÚMO Severní Terasa, Odbor strategického rozvoje, dobrovolníci*

* **Pohádkové dny** **s Dlouhonohými skřítky pro děti na podporu patriotismu** – představení a poznání města prostřednictvím pohádkových bytostí z města a okolí

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 a odd. cestovního ruchu*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – podnikatelský a neziskový sektor*

* **Uspořádání preventivních akcí a seminářů** zaměřených na zdravý životní styl, bezpečnost, životní prostředí a udržitelný rozvoj

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: partneři PZM a MA21 – OŽP, UJEP, Ekokom, AVE, Aseko, BESIP, Zdravotní ústav Ústí nad Labem a další*

* **Cycling without age** – pilotní provoz elektrotříkolky pro snazší pohyb osob, kterým zdravotní stav nedovoluje cestovat (za asistence dobrovolníka)

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: Dobrovolnické centrum města Ústí nad Labem, MSÚL, domovy pro seniory apod.*

*Nové aktivity*

* **Cyklobus zdarma** – zajištění jízd cyklobusu zdarma o víkendech a svátcích nově vedený přes další městskou část Klíši (Labská stezka – Bukov – Severní Terasa)

Termín: v průběhu roku 2020

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 a odd. cestovního ruchu*

*Spolupráce: DPmÚL*

* **Dobrá praxe Cycling without age** – předávání zkušeností z provozu, zapůjčování cyklorikši, metodická pomoc zájemcům

*Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: Dobrovolnické centrum města Ústí nad Labem, MSÚL, domovy pro seniory apod.*

* **Tvorba webové aplikace Mapa pomoci** – obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v obl. sociální na území města

Termín: v 1. polovině roku 2020

*Zodpovědnost: Odbor kultury, sportu a soc. služeb, politik PZM a MA21*

*Spolupráce: koordinátor PZM a MA21*

* **Přeshraniční spolupráce** – organizace setkání s partnerskými informačními středisky v přilehlém Sasku spojené s pracovní exkurzí v Saském Švýcarsku

*Zodpovědnost: odd. cestovního ruchu, koordinátor PZM a MA21*

*Spolupráce: KÚÚK, dotčená infocentra, DAČS, Turistický svaz Saské Švýcarsko*

* **Bikesharing** – služba zapůjčení kol/koloběžek s různými pointy pro vrácení

Termín: 1. pololetí 2020

*Zodpovědnost: MSÚL*

*Spolupráce: politik a koordinátor PZM a MA21*