**Akční plán rozvoje místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje**

**na období 2015 – 2016**

Předkládané znění Akčního plánu rozvoje místní Agendy 21 (MA21) v Moravskoslezském kraji na období 2015-2016 (dále „Akční plán“) bylo zpracováno v návaznosti na Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 – 2014. Dále tento Akční plán vychází taktéž z posledního několikaletého období realizace aktivit MA21 Moravskoslezským krajem.

Přehled jednotlivých aktivit pro navrhované období:

## Obhajoba kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady: 300.000,-- Kč/rok, viz dále popisované aktivity (v částce je rovněž zahrnut roční členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) ve výši 99.000,-- Kč)

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“, Pracovní skupina pro MA21

Zodpovědnost: koordinátor MA21, spolupráce: odbory KÚ (SOC, ZDR, RRC, ÚPS, ŠMS, DSH, ŽPZ)

Poznámka: ve spolupráci s dotčenými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“

## Zvyšování uplatňování zásad MA21 v rámci kraje, mj. i podporou MA21 v obcích

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady: 40.000,-- Kč/rok

Zodpovědnost: koordinátor MA21, Pracovní skupina pro MA21

Spolupráce: obce a města Moravskoslezského kraje, které začínají implementovat nebo implementují aktivity MA21

Poznámka: činnosti vedoucí k zajištění této aktivity:

* zapojení municipalit do krajských akcí a kampaní
* pořádání pravidelného setkání realizátorů MA21 v Moravskoslezském kraji
* metodická pomoc s realizací MA21 v začínajících i implementujících obcích a městech

## Finanční podpora projektů MA21 (systém finanční podpory MA21)

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady: 1.500.000,-- Kč/rok/dotační program

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost: koordinátor MA21 – příprava a administrace dotací

## Poznámka: motivovat realizátory aktivit MA21 prostřednictvím dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a dále zkvalitňovat svou činnost v této oblasti

## Pořádání a podpora organizace kampaní a osvětových akcí k UR

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu, min. 2 kampaně a 4 osvětové akce

Náklady: cca 70.000,-- Kč/kampaň

Zodpovědnost: koordinátor MA21, zapojená města a obce kraje

## Poznámka: • rozšíření akce Na úřad bez auta!, kterou kraj pořádá v rámci Evropského týdne mobility o účast dalších obcí a měst v kraji

##  podpora akcí v rámci realizovaných kampaní ke Dni Země, ke Dni

## zdraví a sociálních služeb apod. (dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje nebo individuální dotace)

## Fórum udržitelného rozvoje

## Termín: pořádání 1x za dva roky

## Náklady: cca 50.000,-- Kč

## Garant: Pracovní skupina pro místní Agendu 21, zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

## Zodpovědnost: koordinátor MA21 - příprava

## Poznámka: v tomto období platnosti Akčního plánu se bude fórum konat v říjnu 2015

## Kulaté stoly

Termín: minimálně 2 v každém roce

Náklady: cca 5.000,-- Kč/jeden

Zodpovědnost: koordinátor MA21

Poznámka: klíčová aktivita, vycházející z výsledků Fóra udržitelného rozvoje

## Vytvoření systému zástupců pro MA21 dotčených odborů KÚ MSK

## Termín: IV. čtvrtletí 2015

## Náklady: 0,-- Kč

## Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

## Zodpovědnost: koordinátor MA21

## Poznámka: v této fázi se tato aktivita bude týkat odborů SOC, DSH, RRC, ŠMS, ÚPS a ZDR

## Poskytování příkladů dobré praxe do celostátní databáze Národní sítě Zdravých měst ČR

Termín: pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu (min. 1x za rok) poskytovat informace o příkladech dobré praxe do této databáze

Náklady: 0,-- Kč

Garant: Pracovní skupina pro místní Agendu 21

Zodpovědnost: koordinátor MA21

## Aktualizace webových stránek MA21

Termín: pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu

Náklady: 0,-- Kč

Zodpovědnost: koordinátor MA21

##  Propagace aktivit MA21 v médiích

Termín : pravidelně v celém období platnosti Akčního plánu, min. 4 články ročně, zapojení do sociálních sítí (Facebook)

Náklady: 0,-- Kč

Zodpovědnost: koordinátor MA21

##  Sledování vybraných indikátorů UR

Termín: vyhodnocení za každý rok

Náklady: 0,-- Kč

Zodpovědnost: koordinátor MA21, Pracovní skupina pro místní Agendu 21, spolupráce: odbory KÚ (ZDR, RRC, DSH, ŽPZ)

##  Odborné vzdělávání koordinátora MA21

Termín: 3x ročně účast na školení pořádaném Národní sítí Zdravých měst ČR

Náklady: cca 1.500,-- Kč/1 školení

Garant: vedoucí odboru ŽPZ KÚ MSK

Zodpovědnost: koordinátor MA21

Poznámka: certifikované proškolování - získání Zlatého Certifikátu NSZM

## Zapracování prohlášení o naplňování UR do vybraného strategického dokumentu

Termín: dle termínů zpracování strategických dokumentů

Náklady: 0,-- Kč

Garant: zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

Zodpovědnost: koordinátor MA21

##  Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21

Termín: aspirace v obou letech platnosti Akčního plánu, dle existence externích zdrojů

Náklady: nelze předem stanovit, bude záležet na výši krajského kofinancování

Zodpovědnost: koordinátor MA21

Poznámka: průběžné sledování výzev

##  Pokračování v rozvoji zavedeného systému environmentálního řízení a auditu (EMAS)

Termín: v průběhu obou let platnosti Akčního plánu

Náklady: opakovaná certifikace min. 95.000,-- Kč/rok

Garant: zvláštní zástupce vedení krajského úřadu pro EMAS

Zodpovědnost: koordinátor MA21

##  Vypočítání ekologické stopy KÚ MSK

Termín: IV. čtvrtletí 2016

Náklady: 50.000,-- Kč (externí subjekt)

Garant: Pracovní skupina pro MA21

Zodpovědnost: koordinátor MA21