

 **3**

**Akční plán zlepšování projektu Zdravého města a MA21 v Klatovech v roce 2019**

**Co je akční plán zlepšování PZM a MA21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise ZM a MA21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Klatovy – Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

**Opakující se akce a činnosti:**

1. **Splnění kritérií a udržení se v kategorii „C“ MA21**

Termín: leden - říjen 2019

Ukazatel: kritéria MA21 Pravidla hodnocení pro rok 2019

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: přidělení kategorie z CENIA

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy a MA21 v tisku**

Termín: leden – prosinec 2019

Ukazatel: min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA 21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři PZM a MA21

Indikátor: zveřejněné informace

1. **Příprava a realizace akce Avon pochod**

Termín: červen 2018 (Avon pochod 8.6.2019)

Ukazatel: min. 1 společná aktivita zástupců občanského a podnikatelského sektoru za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a uspořádání kampaně Den Země**

Termín: březen - duben 2019

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, Klub přátel Klatovska, partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce Táhneme za jeden provaz**

Termín: červen 2019 (26.6.2019)

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, ZŠ Plánická a ZŠ Tolstého

Indikátor: plakát, video, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Osvětové akce k UR, MA21 pro MěÚ Klatovy s kvalifikovaným lektorem**

Termín: září - říjen 2019

Ukazatel: min. 1 osvětová akce za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, NSZM ČR

Indikátor: certifikát účastníků

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení Fóra Zdravého města**

Termín: duben - září 2019

Ukazatel: realizace akce, min. 1x za dva roky

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21 , pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA 21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra a veřejné ankety

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení Školních fór na základních školách v Klatovech**

Termín: březen, duben, červen 2019

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21 , partneři ZM a MA21, ZŠ Masarykova, ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Tolstého

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

Termín: prosinec 2019

Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců občanského a podnikatelského sektoru za rok 2019; min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: článek, plakát

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora**

Termín: jarní škola – březen 2019, letní škola – červen 2019, podzimní škola – listopad 2019

Ukazatel: absolvování akreditovaného školení MA21

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Indikátor: certifikát

**Nové akce a činnosti:**

1. **Příprava a realizace akce Den rodiny**

Termín: květen 2019

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, nezávislí odborníci a občané

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Výsadby nových stromů**

Termín: září - říjen 2019

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2019

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Technické služby Klatovy, ZŠ Plánická ul.

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva