

**Akční plán zlepšování projektu Zdravého města
a MA21 v Klatovech v roce 2021**

**Co je akční plán zlepšování PZM a MA21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise ZM a MA21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Klatovy – Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

**Opakující se akce a činnosti:**

1. **Splnění kritérií a udržení se v kategorii „C“ MA21**

Termín: leden - říjen 2021

Ukazatel: kritéria MA21 Pravidla hodnocení pro rok 2021

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: přidělení kategorie z CENIA

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy a MA21 v tisku**

Termín: leden – prosinec 2021

Ukazatel: min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA 21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři PZM a MA21

Indikátor: zveřejněné informace

1. **Příprava a realizace akcí**

Termín: leden - říjen 2021

Ukazatel: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
a podnikatelského sektoru za rok 2020

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, Avon cosmetics

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a uspořádání kampaně**

Termín: leden - říjen 2021

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2021

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, Technické služby města Klatov, pracovní kolektiv Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech, partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce Táhneme za jeden provaz**

Termín: červen 2021 (23.06.2021)

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2021

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, ZŠ Plánická a ZŠ Tolstého

Indikátor: plakát, video, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Osvětové akce k UR, MA21 pro MěÚ Klatovy nebo veřejnost s kvalifikovaným lektorem**

Termín: září - říjen 2021 (Akreditovaný seminář na téma UR)

Ukazatel: min. 1 osvětová akce za rok 2021

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, NSZM ČR

Indikátor: certifikát účastníků

1. **Příprava a realizace Fóra Zdravého města**

Termín: září 2021 (22. 9. 2021)

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21 , pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA 21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení Školních fór na základních školách v Klatovech**

Termín: březen – říjen 2021

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21 , partneři ZM a MA21, ZŠ Plánická ul. Klatovy

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

Termín: listopad, prosinec 2021 (Voňavá adventní neděle 28.11.2021)

Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
a podnikatelského sektoru za rok 2021; min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: článek, plakát

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora**

Termín: jarní škola – 24. - 25. březen 2021, letní škola – 5. - 6. května 2021 (Chrudim), podzimní škola – 10. – 11. listopad 2021 (Nový Jičín)

Ukazatel: absolvování akreditovaného školení MA21

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Indikátor: certifikát

**Nové akce a činnosti:**

1. **Výsadba zeleně na území města Klatov**

Termín: 2021

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2021

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Technické služby města Klatovy, OŽP, ZŠ, MŠ

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce Pocitová mapa pro členy NSZM online**

Termín: 2021

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora PZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva