

**Akční plán zlepšování projektu Zdravého města
a MA21 v Klatovech v roce 2022**

**Co je akční plán zlepšování PZM a MA21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise ZM a MA21 navrhne, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Projektu Klatovy – Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21.

**Opakující se akce a činnosti:**

1. **Splnění kritérií a udržení se v kategorii „C“ MA21**

Termín: leden - říjen 2022

Ukazatel: kritéria MA21 Pravidla hodnocení pro rok 2022

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor PZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: přidělení kategorie z CENIA

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy a MA21 v tisku**

Termín: leden – prosinec 2022

Ukazatel: min. 4 články k ZM a MA21 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA 21, asistent koordinátora ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři PZM a MA21

Indikátor: zveřejněné informace

1. **Příprava a realizace akce Avon pochod**

Termín: květen – červen 2022

Ukazatel: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
a podnikatelského sektoru za rok 2021

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, Avon cosmetics

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a uspořádání kampaně Den země a Den rodiny**

Termín: duben - květen 2022

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2022

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, Technické služby města Klatov, pracovní kolektiv Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech, partneři ZM a MA21

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce Táhneme za jeden provaz**

Termín: červen 2022

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2022

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21, ZŠ Plánická a ZŠ Tolstého

Indikátor: plakát, video, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Osvětové akce k UR, MA21 pro MěÚ Klatovy nebo veřejnost s kvalifikovaným lektorem**

Termín: září - říjen 2022 (Akreditovaný seminář na téma UR)

Ukazatel: min. 1 osvětová akce za rok 2022

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, NSZM ČR

Indikátor: certifikát účastníků

1. **Příprava a realizace Školního fóra Zdravého města**

Termín: červen – říjen 2022

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA 21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

Termín: listopad, prosinec 2022

Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
 a podnikatelského sektoru za rok 2021; min. 4 články k ZM a MA21

 v místních/regionálních médiích

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21 a partneři ZM a MA21

Indikátor: článek, plakát

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora**

Termín: jarní škola, letní škola, podzimní škola

Ukazatel: absolvování akreditovaného školení MA21

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Indikátor: certifikát

**Nové akce a činnosti:**

1. **Příprava a realizace akce – Sázení stromů ve Spáleném lese**

Termín: duben 2022

Ukazatel: pravidelné plánování s veřejností

Zodpovědnost: politik ZM a MA 21,koordinátor ZM a MA21,

Spolupráce: asistent koordinátora, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a MA21, Lesy města Klatov, veřejný sektor

Indikátor: web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce – Navýšení množství a zvětšení objemu košů v parcích**

Termín: březen – říjen 2022

Ukazatel: pravidelné plánování s veřejností

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora, Technické služby města Klatov

Indikátor: web,tisková zpráva

1. **Jarní koncert – Vítáme jaro 2022**

Termín: 20.3.2022

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2022

Zodpovědnost: koordinátor ZP a MA21

Spolupráce: politik ZM a MA21, asistent koordinátora ZM a MA2, pracovníci OŠKCR

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva