

**Akční plán zlepšování projektu Klatovy - Zdravé město na rok 2023**

**Co je akční plán zlepšování PZM?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise ZM jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Klatovy – Zdravé město dosaženo. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií pro členství v NSZM

**Opakující se akce a činnosti:**

1. **Splnění kritérií v NSZM**

Termín: leden - říjen 2023

Ukazatel: **Pravidla hodnocení pro rok 2023- ustanovení politika**

Zodpovědnost: politik PZM

Spolupráce: koordinátor PZM , asistent koordinátora PZM, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a partneři

Indikátor: přidělení kategorie z CENIA

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy v tisku**

Termín: leden – prosinec 2023

Ukazatel: **min. 4 články k ZM v místních/regionálních médiích**

Zodpovědnost: politik PZM

Spolupráce: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM, pracovníci OŠKCR, Komise ZM a partneři

Indikátor: zveřejněné informace

1. **Příprava a realizace akce Táhneme za jeden provaz**

Termín: 28.června 2023

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2023

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM, Základní školy

Indikátor: plakát, video, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Školního fóra Zdravého města**

Termín: březen - červen 2023

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM, pracovníci OŠKCR a partneři

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace Veřejné fórum Zdravého města**

Termín: 10. května 2023

Ukazatel: realizace akce

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM, pracovníci OŠKCR a partneři

Indikátor: fórum, prezenční listina a ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

Termín: 3. a 10. prosinec 2023

Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového   
 a podnikatelského sektoru za rok 2023

Zodpovědnost: koordinátor PZM , asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM , pracovníci OŠKCR, Komise ZM a partneři

Indikátor: článek, plakát

1. **Akreditované vzdělávání koordinátor**

Termín: jarní škola, letní škola, podzimní škola

Ukazatel: absolvování akreditovaného školení

Zodpovědnost: koordinátor PZM , politik PZM

Indikátor: certifikát

**Nové akce a činnosti:**

1. **Příprava a realizace akce – Zdravé vaření – není žádná věda**

Termín: 18.března 2023

Ukazatel: osvětová akce - společná aktivita zástupců veřejného, neziskového   
 a podnikatelského sektoru za rok 2023

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik, pracovníci OŠKCR

Indikátor: web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce – Zahrada–vše co ještě nevíme a nebo jsme již zapomněli**

Termín: 20.května 2023

Ukazatel: vzdělávací akce pro veřejnost, zapojení ostatní sektory

Zodpovědnost: koordinátor PZM , asistent koordinátora PZM

Český zahrádkářský svaz Klatovské karafiáty

Spolupráce: politik PZM

Indikátor: web,tisková zpráva

1. **Příprava a uspořádání kampaně Den rodiny- koncert armádní hudby**

Termín: 15.května 2023

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2023

Zodpovědnost: koordinátor PZM , asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM , Armáda ČR

Indikátor: plakát, video, tisková zpráva