

**Akční plán zlepšování projektu Klatovy - Zdravé město na rok 2024**

**Co je akční plán zlepšování projektu Klatovy Zdravé město?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož komise ZM určuje, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Klatovy – Zdravé město dosaženo. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií pro členství v NSZM.

**Opakující se akce a činnosti:**

1. **Splnění kritérií v NSZM**

 Termín: leden - prosinec 2024

 Ukazatel: pravidla hodnocení pro rok 2024 - ustanovení politika

 Zodpovědnost: politik PZM

 Spolupráce: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

 Indikátor: zveřejněné informace

1. **Medializace aktivit ZM Klatovy v tisku**

 Termín: leden – prosinec 2024

 Ukazatel: min. 4 články k ZM v místních/regionálních médiích

 Zodpovědnost: politik PZM

 Spolupráce: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM, pracovníci OŠKCR, komise ZM, partneři

 Indikátor: zveřejněné informace

1. **Akreditované vzdělávání koordinátor**

 Termín: jarní škola, letní škola, podzimní škola

 Ukazatel: absolvování akreditovaného školení

 Zodpovědnost: koordinátor PZM, politik PZM

 Indikátor: certifikát

1. **Jarní koncert – Vítáme jaro 2024**

Termín: březen 2024

Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2024

Zodpovědnost: koordinátor ZP

Spolupráce: politik ZM, asistent koordinátora ZM, pracovníci OŠKCR

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace Školního fóra Zdravého města**

 Termín: duben 2024

 Ukazatel: realizace akce

 Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

 Spolupráce: politik PZM, pracovníci OŠKCR, základní škola

 Indikátor: fórum, prezenční listina, ověřených 10 P z fóra

1. **Příprava a realizace akce – O zahradách**

Termín: 26. května 2024

Ukazatel: vzdělávací akce pro veřejnost, zapojení ostatní sektory

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM,

 Klatovské karafiáty

Spolupráce: politik PZM

Indikátor: web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce – Den prevence s VZP**

Termín: 5. června 2024

Ukazatel: osvětová akce pro veřejnost

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik, pracovníci OŠKCR

Indikátor: plakát, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akce Táhneme za jeden provaz**

 Termín: 26. června 2024

 Ukazatel: min. 1 kampaň pro veřejnost za rok 2024

 Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

 Spolupráce: politik PZM, školy, pracovníci OŠKCR

 Indikátor: plakát, video, web, tisková zpráva

1. **Příprava a realizace akcí Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar**

 Termín: 1. a 8. prosince 2024

 Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
 a podnikatelského sektoru za rok 2024

 Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

 Spolupráce: politik PZM, pracovníci OŠKCR, komise ZM, partneři

 Indikátor: článek, plakát

**Nové akce a činnosti:**

1. **Příprava a realizace akce Den s Rádiem Blaník**

Termín: 26. července 2024

Ukazatelé: min. 1 společná aktivita zástupců veřejného, neziskového
 a podnikatelského sektoru za rok 2024

Zodpovědnost: koordinátor PZM, asistent koordinátora PZM

Spolupráce: politik PZM, pracovníci OŠKCR, partneři

Indikátor: článek, plakát