Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 VE ZDRAVÉM MĚSTĚ VSETÍN V ROCE 2020

- Předložit návrhy pro organizační a personální zabezpečení v rámci MěÚ k plnění „Plánu udržitelné mobility“

Termín: do 29. února 2020

Zodpovědnost: tajemník

Spolupráce: odbory MěÚ

Charakteristika: rozvojové opatření

- Sestavit plán projednávání investičních akcí města Vsetína pro rok 2020 standardem terénního komunitní projednání s občany

Termín: 31.3.2020

Zodpovědnost: AERV

Spolupráce: OSMISR, komunitní partneři

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 2

- Pořádat setkání zástupců neziskového a podnikatelského sektoru s radnicí

Termín: 27.04.2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, vedení města

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 4

- Realizovat a spoluorganizovat kampaně k udržitelnému rozvoji (Den Země, Vsetínské dny pro fair trade, Vsetín proti chudobě, Evropský týden mobility, Den stromů)

Termín: v průběhu roku 2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Alcedo, Líska z.s.

Charakteristika: kontinuální / rozvojové opatření

Kritérium: 7

- Obhájit status Fairtradového města Vsetín a nadále rozvíjet podporu Fair Trade –

Termín: v průběhu roku 2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Líska z.s. + fairtradové školy ve Vsetíně

Charakteristika: rozvojové / kontinuální opatření

Kritérium: 7

- Uspořádat besedu o fair trade pro veřejnost

Termín: 14.05.2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Líska z.s., Fairtradová skupina, SŠ Kostka

Charakteristika: rozvojové

Kritérium:7

- Realizace fóra s občany

Termín: 15.06.2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK , odbory MěÚ, vedení města, Líska z.s.

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 2

- Vyčlenění finančních prostředků na podporu MA 21

Termín: prosinec 2020

Zodpovědnost: vedení města

Spolupráce: koordinátor MA 21, Líska z.s., Alcedo

- Implementace participativního rozpočtu s důrazem na trojfázové plánování s veřejností

Termín: průběžně v roce 2020

Odpovědnost: vedení města, tajemník, koordinátor MA 21

Spolupráce: Mobilní rozhlas, tisková mluvčí, příslušné odbory

Charakteristika: rozvojové opatření

Kritérium: 2 a 9

- Aktualizace webové stránky o MA 21 a Zdravém městě

Termín: průběžně v roce 2020

Odpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: tisková mluvčí

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 3

- Uveřejňování zpráv o MA 21 v médiích

Termín: průběžně v roce 2020

Odpovědnost: koordinátor MA 21 a tisková mluvčí

Spolupráce: komunitní partneři

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 3

- Splnění povinných školení koordinátora od NSZM a MŽP

Termín: v roce 2020

Odpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OVS

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 1

- Absolvování dalšího akreditovaného vzdělání koordinátora MA 21

Termín: v roce 2020

Odpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OVS

Charakteristika: kontinuální opatření

Kritérium: 10

- Naplňování myšlenek Smart City – zavedení Mobilního rozhlasu

Termín: 1. pololetí roku 2020

Odpovědnost: tajemník

Spolupráce: příslušné odbory

Charakteristika: rozvojové opatření

- Realizace přenosu dobré praxe v rámci asociace NSZM

Termín: do 31.10.2020

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Charakteristika: kontinuální opatření

- Spoluorganizování festivalu „Jeden svět“

Termín: leden-duben 2020

Odpovědnost: Masarykova veřejná knihovna, OŠaK

Spolupráce: dobrovolníci, školy, Kino Vatra

Kritérium: 7

- Spolupracovat na založení Rady mládeže ve Vsetíně

Termín: v průběhu roku 2020

Odpovědnost: koordinátor MA 21, Alcedo

Spolupráce: komunitní partneři

Ing. Tomáš Pifka, II. místostarosta města Vsetín  Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města Vsetín