**Akční plán zlepšování pro rok 2017**

**projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Vítkově**

|  |
| --- |
| **1. Upevnit svou pozici v kategorii „D“ a naplnění kritérií kategorie „C“ MA21** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | rok 2017 |
| Zodpovědnost: | politik ZM  koordinátor ZM  tajemník MěÚ  vedoucí odborů  vedení města (zastupitelstvo města) |

Akce

Město Vítkov je členem NSZM a MA21 od roku 2015.

Je potřeba postupně začínat naplňovat a zdokonalovat kroky vedoucí k získání a upevnění zkušeností tak, aby v roce 2017 mohlo město usilovat o posun do kategorie C.

Indikátor

* Schválení plánu zlepšování na rok 2017.
* Splnění kritérií MA21.
* Vyhotovení 3 auditů.

|  |
| --- |
| **2. Upevnit povědomí o Zdravém městě Vítkov mezi jeho občany a seznámit je s možnostmi aktivního zapojení se do chodu města** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 8. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | Politik  koordinátor ZM  neformální pracovní skupina pro MA21  partnerské organizace (ZŠ, MŠ, NNO, podnikatelské subjekty)  média |

Akce

* Intenzivně pracovat a navenek propagovat veškeré aktivity. Do spolupráce zahrnovat stále širší okruh obyvatelstva.
* Jmenovat členy neformální pracovní skupiny pro MA21 členy komise pro MA21 (podmínka pro splnění kategorie C).
* K propagaci využít především Vítkovský zpravodaj, webové stránky a facebook města.
* Používat logo NSZM logo „Zdravé město Vítkov“ jako známku kvality života v našem městě.

Indikátory

* Naplnění kritérií kategorie C\*.
* Jmenování komise.
* Počet spolků, neziskových organizací, škol, podnikatelů a institucí.
* Počet článků publikovaných prostřednictvím Vítkovského zpravodaje.

|  |
| --- |
| **3. Kampaně** |

1. Den zdraví

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | duben 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  složky IZS, odborníci na vyhlášené téma, World Health Organization Praha, neziskové organizace, podnikatelský sektor |

1. Ukliďme Česko

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | duben 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  Ekosmák Brno, Český svaz ochránců přírody Praha, neziskové organizace, osadní výbory, školy, TS Vítkov (příspěvková organizace), podnikatelský sektor |

1. Den Země

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | duben 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  neziskové organizace, školy, podnikatelský sektor |

1. Evropský týden udržitelného rozvoje

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | květen/červen 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  neziskové organizace, TS Vítkov, odborníci/lektoři, školy |

1. Dny bez úrazu

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | červen 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  neziskové organizace, školy, složky IZS, podnikatelský sektor |

1. Evropský týden mobility

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | září 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  neziskové organizace, školy, podnikatelský sektor |

Indikátor

* Realizované akce.
* Subjekty zapojené do společné kampaně.
* Tisková zpráva.
* Informace na webových stránkách města.

|  |
| --- |
| **4. Kulaté stoly (veřejná projednání)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  školy, podnikatelé, neziskové organizace  politik ZM  vedení úřadu (ved. příslušných odborů),  nezávislí odborníci (podle oblastí) |

Akce

Zrealizovat kulaté stoly, které budou zaměřeny na témata:

* Fair trade,
* komunitní centrum – objekt bývalého pivovaru,
* odpadové hospodářství,
* tvorba strategického plánu,
* další témata dle potřeby.

Indikátor

* Pořízení zápisů.
* Zveřejnění výstupů z jednotlivých kulatých stolů prostřednictvím VZ a webu Zdravého města.

|  |
| --- |
| **5. Fórum ZM** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | květen 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM, politik ZM  vedení úřadu (ved. příslušných odborů),  členové zastupitelstva města  Univerzita Palackého v Olomouci  nezávislí odborníci (podle oblastí) |

Akce

Zrealizovat Fórum ZM (zhodnocení výstupů fóra 2016, 10 priorit, které by se ve městě vyřešit v roce 2017/2018).

Práce s pocitovou mapou.

Indikátor

* Stanovení 10 P (10 priorit města).
* Aktualizace „Pocitové mapy“.
* Pořízení zápisů.
* Zveřejnění výstupů prostřednictvím VZ a webu Zdravého města.

|  |
| --- |
| **6. Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe (PDP)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost: | koordinátor ZM a spolupracující složka realizátora PDP |

Akce

Zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe na [www.dobrapraxe.cz](http://www.dobrapraxe.cz).

Zveřejňování střípků dobré praxe (aktivity menšího rozsahu).

Indikátor

* Zveřejnění 1 příkladu na [www.dobrapraxe.cz](http://www.dobrapraxe.cz).
* Zveřejnění 3 střípků v databázi NSZM.

|  |
| --- |
| **7. Komunikace s občany** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost: | koordinátor ZM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů |

Akce

* Hledání nových komunikačních kanálů.
* Zavedení služby „Mobilní rozhlas“.
* Setkání se zástupci komerčního sektoru.
* Setkání se zástupci neziskových organizací.

Indikátor

* Zprovoznění nových komunikačních technologií.
* Uspořádání setkání – prezenční listiny.
* Zveřejnění výstupů prostřednictvím Vítkovského zpravodaje a webu města.

|  |
| --- |
| **8. Správa věcí veřejných** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů, politik ZM  ředitelé příspěvkových organizací, veřejnost, osadní výbory, neziskové organizace, komerční sektor. |

Akce

1. Zpracování strategického plánu města.
2. Možnosti využití současného brownfields.

Indikátor

1. Strategický plán.
2. Zahájení komunikace o novém využití bývalého pivovaru.

|  |
| --- |
| **9. Odpadové hospodářství – udržitelná spotřeba** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  ředitel TS Vítkov, příspěvková organizace, veřejnost, osadní výbory, neziskové organizace, komerční sektor. |

Akce

1. Třídění odpadu ve městě.
2. Využití skládky, sběrný dvůr, kompostárna.

Indikátor

* Kulatý stůl. Vyjednávání s veřejností o třídění odpadů (kontejnery, druhy odpadů…).
* Informace prostřednictvím Vítkovského zpravodaje a webu města a TS Vítkov.

|  |
| --- |
| **10. Globální odpovědnost** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM  vedení města, vedoucí odborů, neziskový sektor, komerční sektor, příspěvkové organizace města |

Akce

1. Podpora města v oblasti etického obchodu v rámci občerstvení.
2. Osvětová činnost v oblasti fair trade.
3. Zahájit kroky pro získání značky „Faitradové město“.
4. Podpora zemí postižených chudobou.
5. Humanitární pomoc.
6. Spolupráce s neziskovými organizacemi.
7. Zmírněni klimatických změn.

Indikátor

1. Nákup občerstvení pro sekretariát města od prodejců fair tradových potravin.
2. Uspořádání fair tradové snídaně.
3. Zařazení aktivit uvedených v indikátorech, informace na webu města a ve Vítkovském zpravodaji.
4. Zapojování města do veřejných sbírek (Kola pro Afriku, Čtverce pro Afriku…).
5. Zapracování částky do rozpočtu města na rok 2018 na projekty humanitární pomoci.
6. Navázání spolupráce (např. Středisko ekologické výchovy).
7. Výpočet CO2 (uhlíkové stopy) pro úřad/město.

|  |
| --- |
| **11. Harmonogram dalších aktivit** |

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017  (září – prosinec) |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM, oddělení kultury, tajemník MěÚ  odbory MěÚ |

Akce

1. Za plotem – projekt se zapojením veřejnosti do péče o vzhled města a zdravý životní styl. Soubor přenášek, besed a soutěží (zdraví, vzhled města).
2. Cena Jana Zajíce – oceňování nejlepších žáků Vítkovska (vzdělávání, kultura)
3. Vítkovská padesátka (zdraví obyvatel).
4. Den seniorů (sociální prostředí).
5. Memoriál Jana Zajíce (zdraví obyvatel).
6. Dílna tradičních řemesel – Velikonoce (kultura a místní tradice).
7. Dílna tradičních řemesel – Vánoce (kultura a místní tradice).
8. Rozsvícení vánočního stromu (kultura a místní tradice).
9. Vánoční jarmark – tradiční řemesla, místní nebo regionální výrobky (kultura a místní tradice).
10. Budeme vám číst (vzdělávání a výchova).
11. Celoročně - soubor přednášek, besed a výstav (vzdělávání).

Indikátor

* Informace na webu města, případně střípek dobré praxe.

|  |
| --- |
| **12. Vzdělávání** |

1. Certifikované školení koordinátora

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | do 31. 12. 2017 |
| Zodpovědnost: | koordinátor ZM, tajemník MěÚ, politik ZM a MA21 |

Akce: účast na školách NSZM

Indikátor: certifikát

1. Akreditovaný vzdělávací seminář k udržitelnému rozvoji a MA21 pro úřad (vedoucí odborů, úředníci, členové zastupitelstva města)

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | 18. 1. 2017 |
| Zodpovědnost:  Spolupráce: | koordinátor ZM, tajemník MěÚ, politik ZM a MA21  členové zastupitelstva města, ředitelé příspěvkových organizací, neziskové organizace |

Akce: školení

Indikátor: certifikát.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vítkova číslo 728/17 ze dne 14. prosince 2016.

Ing. Pavel Smolka

starosta města, politik ZM a MA21