


****

**Akční plán zlepšování**

****

**Projektu Zdravé město a místní Agendy 21**

**pro rok 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Realizuje** | **Garant** | **Zdroj financí** | **Indikátory plnění** | **Náplň** |
| **1. Zkvalitnění MA 21, postup z kategorie D do C, participace s veřejností** | | | | | | |
| 1.1 Zorganizování kulatých stolů na aktuální téma | duben, listopad | Zdravé město | koordinátor ZM, věcně příslušné odbory | rozpočet ZM, dotace | minimální počet kulatých stolů za rok jsou 2; počet účastníků; počet realizovaných opatření | rozvoj spolupráce a stěžejních komunikačních kanálů; veřejná projednání aktuálních problémů; zpětná vazba |
| 1.2 Zorganizování Školního fóra pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ | leden | Zdravé město, věcně příslušné odbory | koordinátor ZM | rozpočet ZM | fóra se zúčastní 5 základních škol, zpětná vazba od účastníků formou dotazníku | rozvoj spolupráce se ZŠ, veřejné projednání žákovských nápadů na zlepšení života ve městě |
| 1.3 Zorganizování VEŘEJNÉHO FÓRA - "Stanovení 10P" | 29. března | Zdravé město | koordinátor ZM, věcně příslušné odbory | rozpočet ZM, dotace | minimální počet účastníků je 50, projednání výstupů z fóra radou a zastupitelstvem | rozvoj spolupráce a stěžejních komunikačních kanálů; veřejná projednání problémů; zpětná vazba |
| 1.4 Společné zapojení do úklidových akcí | duben, listopad | Zdravé město, NNO - Barbořice | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města, dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet zapojených účastníků; zpětná vazba od účastníků | rozvoj spolupráce mezi občanským, podnikatelským a veřejným sektorem |
| 1.5 Zorganizování Studentského fóra | říjen | Zdravé město, věcně příslušné odbory | koordinátor ZM | dotace, rozpočet Zdravého města | fóra se zúčastní všechny středních školy ve městě, zpětná vazba od účastníků formou dotazníku | rozvoj spolupráce se SŠ, veřejná projednání problémů |
| 1.6 Uspořádání vzdělávací akce k UR, MA21 pro úřad | 21. dubna | Zdravé město, ShineBean, o.p.s. | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet proškolených úředníků, zpětná vazba účastníků, přednáší kvalifikovaný lektor | školení zahrnující odborné vysvětlení pojmu UR |
| 1.7 Vytvoření a zprovoznění webové stránky ZM | 1. března | Oddělení IT | vedoucí odd. IT | rozpočet oddělení IT | funkční www stránky ZM | přehledné www stránky s aktuálními informacemi o ZM, MA 21, FT, které splňují požadavky MA 21 |
| 1.8 Vytvoření a schválení "Akčního plánu zlepšování MA21" | březen/ listopad | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | vytvoření dokumentu a umístění v oficiálním celostátním přehledu pro rok 2017, schválení radou a dát na vědomí zastupitelstvu | vytvoření dokumentu a umístit jej do přehledu "Profil MA21", projednání dokumentu v orgánech města |
| 1.9 Aktualizovat organizační strukturu ZM a MA 21 | březen | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | projednáno v radě, dát na vědomí zastupitelstvu | ustanovení nového koordinátora ZM, ustanovení komise pro MA 21, aktualizace deklarace ZM, MA 21 |
| 1.10 Vytvoření a schválení "Hodnotící zprávy MA 21" | březen/listopad | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | projednáno v radě, dát na vědomí zastupitelstvu | vytvoření dokumentu a umístit jej do přehledu "Profil MA21", projednání dokumentu v orgánech města |
| 1.11 Účast na certifikovaných školeních NSZM | 3xročně (jaro, léto, podzim) | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | získání certifikátu | proškolení koordinátora ZM |
| 1.12 Upevnění značky ZM, loga, propagace projektu ZM | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet ZM, dotace | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost, propagace loga a projektu ZM, stejný vizuální styl, vytvoření zázemí pro aktivity ZM a styk s veřejností (dobrá dostupnost kanceláře ZM) |
| **2. Spolupráce s externími partnery** | | | | | | |
| 2.1 Uspořádání vzdělávací akce pro NNO s aktuálními informacemi | jaro | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet zapojených organizací (min. 20) | rozvoj komunikace s NNO; hledání problémů a jejich řešení, předání aktuálních informací |
| 2.2 Realizovat Den neziskových organizací, ocenění jedinců z NNO za přínos pro město | listopad | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet zapojených organizací (min. 20) | setkání členů neziskových organizací s cílem posílit neformální komunikaci a spolupráci |
| 2.3 Poskytovat dotační poradenství pro neziskové organizace | průběžně | Zdravé město, Odbor rozvoje města, Oddělení organizace a řízení úřadu | koordinátor ZM, vedoucí Odboru rozvoje města, referent Odboru kanceláře úřadu odpovídající za dotace města | rozpočet Zdravého města | počet zapojených organizací (min. 20) | průběžné poradenství pro neziskovky ohledně vícezdrojového financování, nákup grantového kalendáře |
| 2.4 Aktualizovat seznam NNO působících ve městě Kroměříž a zajistit jeho dostupnost | červenec | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet vydaných publikací (min. 100 kusů) | aktuální přehled s kontakty na NNO působící ve městě |
| 2.5 Podpora občanské aktivity pro komunitu | březen | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet města | počet zapojených účastníků | Dotace je určena na podporu občanských aktivit pro komunitu. Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, vědu a vzdělávání, životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Schválení podpory výhradně Radou města. |
| 2.6 Vytvoření Zdravotního plánu | červen | Zdravé město | koordinátor ZM, externí odborníci v dané oblasti | rozpočet ZM | počet realizovaných opatření, počet vytisknutých publikací | vytvoření a tisk Analýzy zdravotního stavu obyvatel Kroměříže, schválení navržených opatření radou města |
| 2.7 Vyjasnění si využití budovy na HN a získávání potřebných dokumentů pro revitalizaci budovy HN | průběžně | Zdravé město, Odbor rozvoje a věcně příslušné odbory | koordinátor ZM, vedoucí Odboru rozvoje města | rozpočet města + dotační tituly | získání a zpracování potřebných dokumentů | studie na využití budovy, architektonická studie, schválení účelného využití budovy v Radě města |
| 2.8 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet ZM | počet uveřejněných článků | publikační činnost, multimediální report |
| **3. Kampaně a další aktivity Zdravého města** | | | | | | |
| 3.1 Den Vody | duben | Zdravé město, VaK Kroměříž | Vojtěch Navrátil | rozpočet Zdravého města | počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | aktivity pro veřejnost; vzdělávání a osvěta |
| 3.2 Den úcty ke stáří | 5. dubna | Zdravé město, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | koordinátor ZM, pracovník komunitního plánování | rozpočet města | počet zapojených účastníků | aktivita pro veřejnost, soutěž - reportáž se seniorem, podpora mezigeneračních vztahů |
| 3.3 Den Země | 19. -21. dubna | Zdravé město, NNO - Barbořice | cyklokoordinátor | z dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | dobrovolnické sbírání odpadků; komentované prohlídky; aktivity pro veřejnost; vzdělávání a osvěta |
| 3.4 Den bez úrazů | 29. dubna | MC Klubíčko, ZM | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | podpora sportu a pohybu, zdraví dětí a bezpečnost v dopravě |
| 3.5 Den ošetřovatelství | 11. května | SZŠ, ZM | ředitelka SZŠ | rozpočet Zdravého města | počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | aktivity pro veřejnost k podpoře zdraví a kvality života; vzdělávání a osvěta |
| 3.6 Evropský týden mobility | září | Zdravé město | cyklokoordinátor | z dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | zábavní, sportovní a vzdělávací program pro veřejnost k podpoře udržitelné dopravy |
| 3.7 Týden zdraví | říjen | Zdravé město | koordinátor ZM | z dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | zábavní, sportovní a vzdělávací program pro veřejnost k podpoře a prevenci zdraví |
| 3.8 Zajistit exkurze na Městském úřadě pro MŠ, ZŠ | září/říjen | Zdravé město, věcně příslušné odbory | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet zúčastněných MŠ, ZŠ | zábavně-vzdělávací aktivity pro děti a žáky, získat základní znalosti o fungování Městského úřadu |
| 3.9 Zajistit stáže na Městském úřadě pro studenty SŠ | květen/červen | Zdravé město, věcně příslušné odbory | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | zpracování práce s vlastními návrhy a doporučeními, zpětná vazba formou dotazníku | praktická zkušenost s fungováním úřadu pro studenty SŠ |
| 3.10 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost |
| **4. Aktivity zaměřené na bezpečné prostředí na školách a kyberšikanu** | | | | | | |
| 4.1 Bezpečné prostředí na školách, kyberšikana (+elektronická média) | září | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet města | počet proškolených vyučujících | přednášky pro vyučující; vzdělávání a osvěta |
| 4.2 Vytvoření peer programu k zamezení nadměrného používání informačních technologií | září | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet města | počet proškolených studentů | přednášky pro žáky a studenty; vzdělávání a osvěta |
| 4.3 Vytvoření spotů ke kyberšikaně | říjen | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet města | větší informovanost veřejnosti o kyberšikaně | soutěž |
| 4.4 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost |
| **5. Mezinárodní spolupráce a globální odpovědnost** | | | | | | |
| 5.1 Nalézt partnera v rozvojové, nebo potřebné zemi | srpen | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Města | počet jedinců, kterým projekt pomohl | finanční pomoc, vzdělávání, osvěta |
| 5.2 Fairtradový den s banánem | 1. února | SŠHS | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | přednášky pro veřejnost; vzdělávání a osvěta |
| 5.3 Férová snídaně | květen | skupina pro FT, ZM | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | sociální soudržnost, mezigenerační setkávání |
| 5.4 Výstava na stromech | říjen | skupina pro FT | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | sociální soudržnost, mezigenerační setkávání |
| 5.5 Fairtradové dárky, podpora Fairtrade | červen | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Města na podporu FT | počet předmětů | dárkové balení FT výrobků, nákup kávy, čaje a jiných produktů pro potřeby MěÚ KM |
| 5.6 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost |
| **6. Mobilita a cyklodoprava** | | | | | | |
| 6.1 Cyklojízdy - 2 | jaro, podzim | Zdravé město | cyklokoordinátor | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | rozvoj komunity, mezigenerační setkání |
| 6.2 Cyklostezska Postoupky | průběžně | Odbor rozvoje města | cyklokoordinátor | z plánu mobility | zpracování projektové dokumentace | příprava finální projektové dokumentace k realizaci stavby v roce 2017, rešerše možností financování |
| 6.3 Cyklostudie | květen | Odbor rozvoje města | cyklokoordinátor | z plánu mobility | Vytvoření dokumentu | zpracování dokumentu |
| 6.4 Propagace | průběžně | Zdravé město | cyklokoordinátor | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; publikační činnost |