


****

**Akční plán zlepšování**

****

**Projektu Zdravé město a místní Agendy 21**

**pro rok 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Realizuje** | **Garant** | **Předpokládané náklady** | **Zdroj financí** | **Indikátory plnění** | **Náplň** |
| **1. Zkvalitnění MA 21, udržení kategorie C, participace s veřejností** | | | | | | | |
| 1.1 Zorganizování kulatých stolů na aktuální téma | duben, listopad | Zdravé město | koordinátor ZM, věcně příslušné odbory | 15.000,- | rozpočet ZM, dotace | minimální počet kulatých stolů za rok jsou 2; počet účastníků; počet realizovaných opatření | rozvoj spolupráce a stěžejních komunikačních kanálů; veřejná projednání aktuálních problémů; zpětná vazba |
| 1.2 Zorganizování Školního fóra pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ | 22. února | Zdravé město, věcně příslušné odbory | koordinátor ZM | 8.000,- | rozpočet ZM | fóra se zúčastní 5 základních škol, zpětná vazba od účastníků formou dotazníku | rozvoj spolupráce se ZŠ, veřejné projednání žákovských nápadů na zlepšení života ve městě |
| 1.3 Zorganizování VEŘEJNÉHO FÓRA - "Stanovení 10P" | 9. dubna | Zdravé město | koordinátor ZM, věcně příslušné odbory | 10.000,- | rozpočet ZM, dotace | minimální počet účastníků je 50, projednání výstupů z fóra radou a zastupitelstvem | rozvoj spolupráce a stěžejních komunikačních kanálů; veřejná projednání problémů; zpětná vazba |
| 1.4 Společné zapojení do úklidových akcí | duben, listopad | Zdravé město, NNO - Barbořice | koordinátor ZM | 5.000,- | rozpočet Zdravého města, dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet zapojených účastníků; zpětná vazba od účastníků | rozvoj spolupráce mezi občanským, podnikatelským a veřejným sektorem |
| 1.5 Městský žákovský parlament | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 100.000,- | rozpočet Zdravého města | Žákovský parlament, který se bude pravidelně scházet (1x za 2 měsíce) a realizovat aktivity | rozvoj spolupráce s žáky ZŠ, kteří se budou aktivně zapojovat do dění ve městě |
| 1.6 Uspořádání vzdělávací akce k UR, MA21 pro veřejnost | duben | Zdravé město | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků, zpětná vazba účastníků, přednáší kvalifikovaný lektor | školení zahrnující odborné vysvětlení pojmu UR |
| 1.7 Vytvoření a schválení "Akčního plánu zlepšování MA21" | červen | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | 0,- | vytvoření dokumentu a umístění v oficiálním celostátním přehledu pro rok 2017, schválení radou a dát na vědomí zastupitelstvu | vytvoření dokumentu a nahrát do přehledu "Profil MA21", projednání dokumentu v orgánech města |
| 1.8 Vytvoření a schválení "Hodnotící zprávy MA 21" | červen | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | 0,- | projednáno v radě, dát na vědomí zastupitelstvu | vytvoření dokumentu a nahrát do přehledu "Profil MA21", projednání dokumentu v orgánech města |
| 1.9 Účast na certifikovaných školeních NSZM | 3xročně (jaro, léto, podzim) | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | 0,- | prodloužení platnosti certifikátu | proškolení koordinátora ZM |
| 1.10 Aktivně vyhledávat projekty s tématem zdravého životního stylu | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 3.000,- | rozpočet Zdravého města | nalezení jednoho projektu za rok | aktivně využívat prostředky mimo vlastní rozpočet |
| 1.11 Upevnění značky ZM, loga, propagace projektu ZM | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 20.000,- | rozpočet ZM, dotace | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost, propagace loga a projektu ZM, stejný vizuální styl, vytvoření zázemí pro aktivity ZM a styk s veřejností (dobrá dostupnost kanceláře ZM) |
| **2. Spolupráce s externími partnery** | | | | | | | |
| 2.1 Poskytovat dotační poradenství pro neziskové organizace | průběžně | Zdravé město, Odbor rozvoje města, Oddělení organizace a řízení úřadu | koordinátor ZM | 2.000,- | rozpočet Zdravého města | počet zapojených organizací (min. 20) | průběžné poradenství pro neziskovky ohledně vícezdrojového financování, nákup grantového kalendáře |
| 2.2 Podpora občanské aktivity pro komunitu | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | max. 10.000,- na jednu akci, (celkem 100.000,-) | rozpočet města | počet zapojených účastníků | Dotace je určena na podporu občanských aktivit pro komunitu. Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, vědu a vzdělávání, životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Schválení podpory výhradně Radou města. |
| 2.3 Spolupráce se zdrav. zařízeními, pojišťovnami | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 0,- | 0,- | navázání spolupráce s minimálně 1 zařízením za rok | spolupráce na akcích, které pořádá město |
| 2.4 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet ZM | počet uveřejněných článků | publikační činnost, multimediální report |
| **3. Kampaně a další aktivity Zdravého města** | | | | | | | |
| 3.1 Den Země | duben | Zdravé město, NNO - Barbořice, Šipka | koordinátor ZM | 30.000,- | rozpočet Zdravého města + dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | dobrovolnické sbírání odpadků; komentované prohlídky; aktivity pro veřejnost; vzdělávání a osvěta |
| 3.2 Den ošetřovatelství | 9. května | SZŠ, ZM | koordinátorka ZM | 40.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | aktivity pro veřejnost k podpoře zdraví a kvality života; vzdělávání a osvěta |
| 3.3 Týden pro rodinu | květen/červen | Zdravé město | koordinátorka ZM | 20.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | aktivita pro veřejnost, podpora komunity |
| 3.4 Evropský týden mobility | září | Zdravé město | koordinátorka ZM | 100. 000,- | rozpočet ZM, dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | zábavní, sportovní a vzdělávací program pro veřejnost k podpoře udržitelné dopravy |
| 3.5 Týden zdraví | říjen | Zdravé město | koordinátorka ZM | 50.000,- | rozpočet ZM, dotace | počet zorganizovaných aktivit; počet účastníků; zpětná vazba od účastníků formou ankety | zábavní, sportovní a vzdělávací program pro veřejnost k podpoře a prevenci zdraví |
| 3.6 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost |
| **4. Aktivity ze Zdravotního plánu Kroměříž** | | | | | | | |
| 4.1 Zapojení veřejnosti do kampaně "Do rachoty na kole" | květen | Zdravé město, cyklokoordinátor, Kolem KM z.s. | koordinátor ZM | 20.000,- | rozpočet Zdravého města | pořádání akce 1 x za rok | osvěta, naplnění cíle UR |
| 4.2 Podpořit zorganizování akce PP pro veřejnost | průběžně | Zdravé město, ČČK | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Zdravého města | pořádání akce min. 1 x za rok | vzdělávání a osvěta pro veřejnost |
| 4.3 Podpořit zorganizování interaktivních besed na vybraných Základních školách v Kroměříži na témata: Zásady pitného režimu, Lekce z intimity, Bezpečný život | průběžně | Zdravé město, SZŠ | koordinátor ZM | 4. 000,-/1 přednáška | rozpočet Zdravého města | do projektu se zapojí minimálně 3 ZŠ z Kroměříže | vzdělávání a osvěta pro žáky ZŠ |
| 4.4 Zajistit nabídku správné výživy na akcích ZM | průběžně | Zdravé město + partneři | koordinátor ZM | 3 tis/akci | rozpočet Zdravého města | uspořádat minimálně 4 akce za rok | osvěta pro veřejnost |
| 4.5 Zakoupení overballů pro žáky prvních tříd | červen | Zdravé město | koordinátor ZM | 150,-/kus | rozpočet Zdravého města | minimálně zapojení 3 ZŠ do aktivity | žáci 1. tříd obdrží overbally, aby mohli cvičit, prevence špatného postavení těla a bolestí zad |
| 4.6 Workshop pro učitele - cvičení pro zdravá záda | září | Zdravé město | koordinátor ZM | 5.000/lekce | rozpočet Zdravého města | minimálně zapojení 3 ZŠ do aktivity | prevence statické zátěže a bolestí zad |
| 4.7 Zorganizovat mezigenerační turistické pochody | duben | Zdravé město | koordinátor ZM | 5.000,- | rozpočet Zdravého města | realizace alespoň jednoho pochodu za rok | podpořit pohybovou aktivitu u seniorů v rámci mezigeneračního soužití |
| 4.8 Zrealizovat jednorázové mezigenerační aktivity | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Zdravého města | realizace alespoň jedné aktivity za rok | podpořit mezigenerační soužití |
| **5. Mezinárodní spolupráce a globální odpovědnost** | | | | | | | |
| 5.1 Fairtradový den | duben | SŠHS | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | přednášky pro veřejnost; vzdělávání a osvěta |
| 5.2 Férová snídaně | květen | skupina pro FT, ZM | koordinátor ZM | 5.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | sociální soudržnost, mezigenerační setkávání |
| 5.3 Výstava na stromech | říjen | skupina pro FT | koordinátor ZM | 5.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | sociální soudržnost, mezigenerační setkávání |
| 5.4 Fairtradové dárky, podpora Fair trade | červen | Zdravé město | koordinátor ZM | 10.000,- | rozpočet Města na podporu FT | počet předmětů | dárkové balení FT výrobků, nákup kávy, čaje a jiných produktů pro potřeby MěÚ KM |
| 5.5 Propagace | průběžně | Zdravé město | koordinátor ZM | 5.000,- | rozpočet Zdravého města | počet propagačních materiálů a uveřejněných článků | výlep plakátů; rozdání letáků; multimediální report; publikační činnost |
| **6. Mobilita a cyklodoprava** | | | | | | | |
| 6.1 Cyklojízdy - 2 | jaro, podzim | Zdravé město, cyklokoordinátor + partneři | koordinátor ZM | 6.000,- | rozpočet Zdravého města | počet účastníků | rozvoj komunity, mezigenerační setkání |