**Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21**

Návrhy na zavádění a zlepšování procesu MA21 v roce 2017

1. **Uspořádání Fóra Zdravého města Ústí nad Labem – veřejná diskuze s občany**

Termín: podzim 2017

Zodpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM

Spolupráce: odbory MMÚ, partneři PZM a MA21

1. **Uspořádání veřejné diskuze, tzv. Fóra v rámci městského obvodu Neštěmice**

Termín: 1. pololetí 2017

Spolupráce: koordinátor a politik PZM a MA21, ÚMO

1. **Vyhlášení 13. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21**

(dotace na menší projekty k podpoře kvality života v Ústí nad Labem, max. 30 tis. Kč/projekt)

Termín: 1. pololetí 2017

Zodpovědnost: koordinátor a politik PZM a MA21

1. **Navýšení finančních prostředků určených pro Dotační program Zdravého města a místní Agendy 21**

(výše alokovaných prostředků pro rok 2017 je 300 tis. Kč)

Termín: 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

1. **Zahájení cyklosezóny „Jarní odemykání Labské stezky“**

Akce na téma cykloturistika a prevence bezpečnosti silničního provozu

Termín: 14. 5. 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21, odd. cestovního ruchu

1. **V rámci charitativního projektu „Na kole dětem“, který je svým charakterem zařazen mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí, proběhne doprovodný osvětový program k zahájení veřejné cyklotour napříč ČR**

Termín: 31. 5. 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

1. **V rámci projektu „Na kole jen s přilbou“ uspořádání preventivně bezpečnostní osvěty, která proběhne při Zahájení sezóny na jezeře Milada a akci na Labské stezce**

Termín: 1. pololetí 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: partneři PZM a MA21 – SDP jezera Milada, aktéři projektu Na kole jen s přilbou

1. **Zapojení do celostátních komunitních kampaní: Den Země (22. 4.), Dny bez úrazů (červen), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.), Dny zdraví (říjen) atp.**

Zodpovědnost: koordinátor a politik PZM a MA21

Spolupráce: partneři PZM a MA21

1. **Zopakování úspěšné akce „Čisté Ústí se sáčky“ – akce zaměřená na „pejskaře“ a udržování čistoty ve spolupráci s městskými obvody, MP a DDM**

Termín: 1. pololetí 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: partneři PZM a MA21 – Úřady městských obvodů, MP, DDM

1. **Školení první pomoci pro zaměstnance MmÚ zaměřené na situace, se kterými se může setkat úředník vč. práce s defibrilátorem**

Termín: 2. pololetí 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

1. **Dny s Labskou královnou na podporu patriotismu – představení a poznání města prostřednictvím pohádkových bytostí z knížky pověstí Labská královna**

Termín: v průběhu roku 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21 a odd. cestovního ruchu

1. **Uspořádání preventivních akcí a seminářů zaměřených na zdravý životní styl, bezpečnost a životní prostředí**

Termín: v průběhu roku 2017

Zodpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Spolupráce: partneři PZM a MA21 – OŽP, UJEP, Ekokom, AVE, Aseko, BESIP, Zdravotní ústav Ústí nad Labem