AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21

A  PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO LETOVICE

NA ROK 2012

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Jarní, letní škola  NSZM ČR

Termín : březen, červen 2012

Odpovědnost : koordinátorka PZM a MA21

2. Udržení kategorie „C“ v databázi MA21

Město Letovice je zařazeno v kategorii „C“, předpokládá se splnit  některá kritéria kategorie „B“.

Termín : 31.12.2012

Odpovědnost : Koordinátorka PZM a MA21, politik ZM

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra města

Veřejná diskuze s občany, výsledkem je definování 10P, které budou následně ověřeny anketou.

Termín : 6.6.2012

Odpovědnost : Koordinátorka PZM a MA21, Politik ZM

Spolupráce : MěÚ

4. Příprava,realizace a vyhodnocení celostátních kampaní k udržitelnému rozvoji

Ve spolupráci s partnery bude město realizovat komunitní kampaně, vyhlášené NZSM ČR

Den Země ( 22.4.) , Den bez tabáku ( 31.5.) ,  Dny bez úrazu  ( 3 - 13.6.) ,

Evropský týden mobility  ( 16.- 22. 9.) ,  Dny zdraví  (4.- 17. 10.) .

Termín splnění :   31.12.2011

Odpovědnost : koordinátorka  PZM a MA21, politik ZM

Spolupráce: partneři ZM, Komise PZM a MA21

5.  Další projekty

Soutěž „Rozkvetlé Letovice 2012“ o nejhezčí květinovou výzdobu, „Festival 3+1 „, závody

na Křetínské přehradě „Dračí lodě“

Termín :  31.12.2011

Odpovědnost :  koordinátorka  PZM a MA21, politik ZM

Spolupráce : Komise PZM a MA21, Město Letovice

6. Propagace projektu Zdravé město a místní agendy 21 na webu NSZM

Termín: průběžně v roce 2012

Odpovědnost :  koordinátorka  PZM a MA21

7. Medializace a zveřejňování pozvánek, aktivit a kampaní

Vkládání informací na webové stránky města ( sekce Zdravé město Letovice), do letovického zpravodaje , místních mediálních prostředků.

Termín :  leden – prosinec

Odpovědnost :  koordinátorka  PZM a MA21

8. Aktualizace Komunitního plánu  zdraví a kvality života

Zapracování výstupů z veřejného fóra do Dataplánu NSZM ČR

Termín plnění:  2. pololetí 2012

Odpovědnost : koordinátorka  PZM a MA21, politik ZM