Akční plán zlepšování MA 21 ve Vsetíně pro rok 2012:

1_Aktualizace a dopracování strategického plánu města Vsetína o projektový zásobník, jeho vazbu na rozpočet města a metodiku hodnocení projektových záměrů.

Termín: 30.9.2012

Zodpovědnost: vedení města

Spolupráce: OISRM, vedoucí odborů

2_ Před realizací investičních akcí města Vsetína uplatňovat standard terénního komunitní projednání s občany

Termín: Průběžně

Zodpovědnost: OISRM

Spolupráce: SPKP, vedoucí odborů, komunitní partneři

3_Podpora slabých míst města formou zhodnocení vybraných oblastí a srovnání dle metodiky Aalborgských závazků

Termín: 31. 8. 2012

Zodpovědnost: 1. místostarostka

Spolupráce: vedoucí odborů, komunitní partneři

4_ Hodnocení výkonnosti a kvality dle metodiky  benchmarkingové iniciativy a přednesení výsledků benchmarkingu na komisi MA 21

Termín: 31.12. 2012

Zodpovědnost: tajemník

Spolupráce: OISRM, SPKP

5_ Podpora podnikání a místní lokální produkce, pasportizace nemovitého majetku města a jeho využití ve vazbě na pronájem nemovitostí pro výrobu a služby.

Termín: 31.12.2012

Zodpovědnost: OSM

Spolupráce: OISRM, AERV

6_Realizovat kampaně k udržitelnému rozvoji

Termín: 31.12. 2012

Zodpovědnost: Alcedo, SPKP, VKCI, Diakonie

Spolupráce: Vsetínská sportovní, účastníci KPSS

7_ Realizace fóra s občany  TOP 10 ke strategii města spolu s fórem mladých

Termín: 12. června 2012

Zodpovědnost: 1. místostarostka

Spolupráce: SPKP, OISRM, OŠAK, ZŠ, SŠ

8_ Realizace  konference přenosu dobré praxe

Termín: červen 2012

Zodpovědnost: SPKP

Spolupráce:  OVS, OSV, OŠAK

Schváleno na jednání zastupitelstva města Vsetína dne 17. 4. 2012.