Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 VE ZDRAVÉM MĚSTĚ VSETÍN V ROCE 2018

- Sestavit plán projednávání investičních akcí města Vsetína pro rok 2018 standardem terénního komunitní projednání s občany – KRITERIUM 2

Termín: 31.3.2018

Zodpovědnost: AERV

Spolupráce: OSMISR, komunitní partneři

Charakteristika: kontinuální opatření

- Veřejné projednání v Rodinném a mateřském centru – KRITERIUM 2

Termín: 31.8.2018

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: komunitní partneři, OŠaK

Charakteristika: rozvojové opatření

- Pořádat setkání zástupců neziskového a podnikatelského sektoru s radnicí – KRITERIUM 4

Termín: 30.04.2018

Zodpovědnost: OŠAK

Spolupráce: vedení města, AERV

Charakteristika: kontinuální opatření

- Realizovat 6 kampaní k udržitelnému rozvoji (Den Země, Vsetínské dny pro fair trade, Vsetín proti chudobě, Týden bezpečnosti, Kola pro Afriku, Den stromů) – KRITERIUM 6

Termín: 31.12.2018

Zodpovědnost: OŠAK

Spolupráce: komunitní partneři

Charakteristika: kontinuální / rozvojové opatření

- Farmářský projektový den na dvou základních školách – KRITERIUM 6

Termín: 31.12.2018

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: komunitní partneři

Charakteristika: rozvojové opatření

- Obhájit status Fairtradového města Vsetín a nadále rozvíjet podporu Fair Trade – KRITERIUM 6

Termín: 31.12.2018

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Líska z.s., ZŠ Sychrov a Rokytnice

Charakteristika: rozvojové / kontinuální opatření

- Uspořádat besedu o fair trade pro veřejnost – KRITERIUM 6

Termín: 30.6.2018

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Líska z.s., ZŠ Sychrov a Rokytnice

Charakteristika: rozvojové

- Uspořádání Dne pro přírodu s tématem udržitelného rozvoje – KRITERIUM 6

Termín: 30.6.2018

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: OŠaK, Líska z.s., komunitní partneři

Charakteristika: rozvojové / kontinuální opatření

- Realizace fóra s občany – KRITERIUM 9

Termín: 30.9.2018

Zodpovědnost: OŠAK

Spolupráce: odbory MěÚ, Líska z.s.

Charakteristika: kontinuální opatření

- Aktualizace auditů UR ve vybraných oblastech Aalborgských závazků dle nové metodiky NSZM – KRITERIUM 11

Termín: 31.5.2018

Zodpovědnost: tajemník

Spolupráce: koordinátor MA 21, manažer kvality, vedoucí odborů

Charakteristika: rozvojové opatření

- Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb – KRITERIUM 12

Termín: 31.12.2018

Zodpovědnost: OSV

Spolupráce: lokální partneři

Charakteristika: rozvojové opatření

- Realizace Strategického plánu pro sociální začleňování Vsetín – KRITERIUM 12

Termín: Průběžně

Zodpovědnost: OSV

Spolupráce: lokální partneři, APSZ

Charakteristika: rozvojové opatření

- Vyčlenění prostředků do dotačního systému na podporu MA 21 - KRITERIUM 14

Termín: 30.4.2018

Zodpovědnost: tajemník

Spolupráce: vedení města, referent pro správu dotací

Charakteristika: kontinuální opatření

- Realizace přenosu dobré praxe v rámci asociace NSZM – KRITERIUM 17

Termín: Průběžně

Zodpovědnost: koordinátor MA 21

Spolupráce: pracovník vztahů k veřejnosti

Charakteristika: kontinuální opatření

- Realizace benchmarkingové iniciativy – KRITERIUM 19

Termín: 30.6.2018

Zodpovědnost: tajemník

Spolupráce: ÚIA

Charakteristika: kontinuální opatření

- Pokračovat v zavedených ekonomických procesech s přesahem na založené, zřízené a příspěvkové organizace (monitoring hospodaření) – KRITERIUM 18

Termín: 31.12.2018

Zodpovědnost: manažer kvality

Spolupráce: ÚIA, FO, OŠAK

Charakteristika: kontinuální opatření

Mgr. Simona Hlaváčová						Mgr. Ing. Jiří Růžička

I. místostarostka města Vsetín					 starosta města Vsetín