

**Hodnotící zpráva Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2017 – 2018**

Kraj Vysočina je v současné době v Databázi MA21, kde je sledována úroveň realizace

místní Agendy 21, držitelem Kategorie C. Na národní úrovni je Kraj Vysočina hodnocen mezi

kraji jako jeden z nejúspěšnějších.

Hodnotící zpráva předkládá přehled nových aktivit a aktivit směřujících ke zkvalitnění

procesu MA21 na úrovni kraje v období 2017 -18.

Realizace MA21 probíhala na základě zpracovaného Plánu zlepšování MA21 na období

2017-18.

Místní Agenda 21 je na úrovni Kraje Vysočina realizována ve dvou základních liniích, a to

jednak směrem dovnitř (směrem do úřadu na zaměstnance a vedení Kraje Vysočina) a směrem ven z úřadu (na veřejnost, NNO, podnikatelský sektor, školy a školská zařízení a municipality kraje). Kraj na regionální úrovni koordinuje místní Agendy 21 měst, obcí a mikroregionů především prostřednictvím finanční a metodické podpory pro zvyšování jejich

kvality a propagací jejich aktivit a výstupů.

1. **Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21**

Termín: do 30. října 2017/ 30. října 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Stanovení vlastních indikátorů MA21 | Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Veřejného Fóra Kraje Vysočina 2016 |

**Vyhodnocení:**

V roce 2017 a 2018 splněna kategorie „C“ (mírně pokročilí).

Posun ke zkvalitnění procesu nastal plněním některých kritérií kategorie „B“ (pokročilí), a to:

Kritérium 12. Strategický plán v souladu s UR – Strategie rozvoje Kraje Vysočina s platností do 2020

Kritérium 13. Dílčí koncepce k UR – program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020, v roce 2018 proběhlo průběžné vyhodnocení

Kritérium 14. Systém finanční podpory MA21 – Zásady MA21 a Zdraví 2020

Kritérium 15. Externí zdroje pro MA21 – realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, realizace česko-rakouského projektu MagNet, realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina

Kritérium 16. Vlastní indikátory MA21 – zkvalitňování realizátorů v kraji

Kritérium 19. Management kvality úřadu – pravidelná realizace sebehodnocení podle modelu CAF

Úroveň realizace těchto kritérií je možné sledovat také na [www.ma21.cenia.cz](http://www.ma21.cenia.cz)

1. **Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina**

Termín: 30. října 2017/ 30. října 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 2020“ | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 3. | Spolupráce s místními experty v oblasti MA21 | Konzultace, metodická pomoc |

**Vyhodnocení:**

Kraj je tvořen především vysokým počtem malých obcí (704, roztříštěná sídelní struktura), které nedisponují dostatečnými kapacitami pro realizaci MA21.

Kraj Vysočina s obcemi spolupracuje a snaží se zvýšit počet realizátorů MA21 v regionu. Tento přístup vychází z toho, že Kraj Vysočina vnímá obce jako „důležité partnery“ v procesu rozvoje MA21 v regionu.

Tabulka č. 1 uvádí počet realizátorů MA21 v Kraji Vysočina k 17. 1. 2019 dle municipalit

*Tabulka č. 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ municipality** | **Počet** |
| Malá obec | 22 |
| Obec | 13 |
| Mikroregion | 2 |
| MAS | 4 |
| Ostatní subjekty | 14 |
| **Celkem** | **55** |

*Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21 spravované CENIA*

Počet realizátorů zůstal stejný. Některé obce se posunuly do vyšší kategorie, došlo ovšem ke zkvalitnění procesu i v obcích, které se neposunuly do vyšší kategorie, ale zkvalitnily realizaci MA21. V porovnání s ostatními kraji je v Kraji Vysočina nejvyšší počet realizátorů MA21.

*Tabulka č. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Rok 2017** | **Rok 2018** |
| Z | 43 | 42 |
| D | 4 | 6 |
| C | 6 | 5 |
| B | 2 | 2 |
| A | 0 | 0 |
| **celkem** | **55** | **55** |

*Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21 spravované CENIA*

Realizované aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně realizace MA21 v kraji:

ad 1) Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 2020“

Maximální výše dotace byla odstupňována dle dosažené Kategorie realizace MA21. Zájemci – 40 000 Kč, Kategorie D – 60 000 Kč, Kategorie C a B – 80 000 Kč.

Alokovaná částka byla v obou letech 2 800 tis. Kč a v obou letech bylo shodně podpořeno 26 projektů obcí, mikroregionů, MAS a NNO.

ad 2) Metodická pomoc s realizací MA21 v obcích

Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 byla v pravidelném kontaktu s koordinátory MA21 jednotlivých municipalit v regionu. Metodická pomoc proběhla osobně při konzultacích na místě v obcích a městech (Vysoké Studnice, Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Křižánky). Konzultace byly poskytovány také telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty v průběhu celého kalendářního roku.

ad 3) Spolupráce s místními experty v oblasti MA21

V rámci projektu Angažovanci (realizace 2013-2014) byli v oblasti MA21 a UR proškoleni zájemci z obcí a NNO, kteří se ve sledovaném období zabývají spoluprací s obcemi v regionu na realizaci MA21 – zejména v oblasti facilitace veřejných projednání, medializace aktivit a přípravy projektů. Jména a kontakty expertů jsou zveřejněny na webových stránkách [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz).

1. **Medializace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21**

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 | Aktualizované www |
| 2. | Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku | Počet příspěvků na FCB |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21

V rámci projektu Podpora realizace MA 21 v Kraji Vysočina (2016-2018) byly zaktualizovány webové stránky [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz). Na stránkách byly propagovány aktivity Zdravého Kraje Vysočina, ale také jednotlivých realizátorů MA21. Stránky slouží k předávání příkladů dobré praxe a to i mimo Kraj Vysočina.

ad 2) Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku

Na facebookovou stránku Zdravého Kraje Vysočina byly umisťovány pozvánky na jednotlivé aktivity. Stránka slouží k propagaci aktivit souvisejících s tématem udržitelného rozvoje a snaží se oslovit především mladší generaci. Příspěvky jsou dostupné na https://www.facebook.com/zdravykrajvysocina.

Logo Zdravého Kraje Vysočina bylo šířeno při akcích Kraje Vysočina, např.Skutek roku, byly natočeny videospoty ke Skutku roku, kampani předcházení odpadů, k 10. výročí akce Čistá Vysočina.

1. **Realizace aktivit Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina**

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina | Počet podpořených projektů a výše dotace |
| 4. | Každoroční vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 | Zpracované vyhodnocení |
| 5. | Provedení Analýzy životního stylu a zdraví mládeže | Analýza |
| 6. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů

Konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách Kraje Vysočina **Společně za zdravější klima ve škole** se uskutečnila 12.10.2017, obsahem konference bylo zdravé školní stravování, branný den do škol, dopravní výchova a úrazy, 58 účastníků.

**Bezpečně a zdravě ve škole** – uskutečněná 9.10.2018, obsahem konference byla správná výživa ve školách, bezpečnost potravin, přiklady dobré praxe, prevence popálenin nebo Pohled hygienika na vyučovací proces, 65 účastníků.

ad 2) Propagace programu Škola podporující zdraví

Propagace programu probíhala v rámci spolupráce Odboru regionálního rozvoje a Odboru školství, mládeže a sportu a to prostřednictvím poskytování metodických informaceí zveřejněných na webových stránkách [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz).

V letech 2017 a 2018 došlo ke zvýšení počtu škol zapojených do programu ŠPZ z 49 na 51.

ad 3) Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina

Finanční podpora projektů škol zařazených do Národní sítě Škol podporujících zdraví ze Zásad MA21 a Zdraví 2020: v roce 2017 bylo podpořeno 28 projektů a v roce 2018 bylo podpořeno 24 projektů na podporu zdraví.

ad 4) Každoroční vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020

V roce 2018 bylo zpracováno vyhodnocení všech oblastí za roky 2016 – 2017, tedy první rok od začátku realizace Programu Zdraví 2020.

ad 5) Provedení Analýzy životního stylu a zdraví mládeže

V prosinci 2017 byla vydána závěrečná zpráva k provedené Analýze životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina II. Dotazováno bylo 960 respondentů z druhých ročníků středních škol. Bylo provedeno porovnání s Analýzou z roku 2012. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina II. je k dispozici na webových stránkách <http://www.zdravykrajvysocina.cz/aktuality/vysledky-analyzy-zivotniho-stylu-zdravi-mladeze-v-kraji-vysocina>

ad 6) Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí

Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, pracoviště Jihlava. Společně pořádají Dny zdraví (v roce 2017 a 2018 pro sluchově postižené), Krajské diabetologické dny (X. ročník v roce 2017, XI. v roce 2018), SZÚ se zúčastnil ekologické cykloštafety Klimatour 2017 a 2018, kterou pořádá Zdravý Kraj Vysočina, s programem první pomoci pro žáky ZŠ a MŠ.

1. **Zapojování mládeže**

Termín: do 31. prosince 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: OŠMS, odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje | Počet akcí |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje

Každoročně se dobrovolně zapojují děti a mládež do akce Čistá Vysočina.

Počet sběračů v obou sledovaných letech 2017 i 2018 převýšil 22 tis. Nejvíce se

zapojovaly školy na území celého kraje.

Další aktivitou zapojující děti a mládež je každoroční akce Klimatour – ekologická

cykloštafeta. V letech 2017 a 2018 se program této akce zaměřoval převážně na

základní a mateřské školy, ve kterých se aktivně zapojilo v roce 2017 600 žáků a v roce 2018 500 žáků.

Na základě jednoho z 10 výstupů Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 bylo 12. 6. 2017 uspořádáno Fórum mladých Kraje Vysočina. Akci organizoval Studentský parlament Gymnázia Jihlava ve spolupráci se Zdravým Krajem Vysočina.

Z Fóra mladých Kraje Vysočina vyplynula potřeba dozvědět se více o zahraničních studijních pobytech, dobrovolných službách apod. Na konci roku 2017 a v průběhu 2018 uspořádal Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci s Hodinou H Veletrh mezinárodních příležitostí v 5 okresních městech Kraje Vysočina. Studenti středních škol se při nich dozvěděli informace k možnostem studia, brigád nebo dobrovolnictví v zahraničí, kterého se zúčastnilo přibližně 1000 studentů.

Studenti vytvořili Radu studentů Kraje Vysočina a v rámci této platformy se pravidelně schází.

1. **Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji**

Termín: do 31. listopadu 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, Jihomoravský kraj, RERA a.s., municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku | Výstupy projektu |
| 2. | Vytvoření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina | e-mapa |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku

V letech 2017 a 2018 se v rámci projektu uskutečnilo pět vzdělávacích modulů, dvoudenní konference Aleje života, konference Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD, výsadba přeshraniční aleje. Proběhly také 2 exkurze v rámci aktivit Oživení vesnických center.

ad 2) Vytvoření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina

Vytvořená e-mapa s příklady dobré praxe je dostupná na <http://www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa>

Obsahuje příklady dobré praxe z různých oblastí UR z celého programového území AT-CZ.

1. **Realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina**

Termín: 31. 3. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Setkání s realizátory MA21 | 2 setkání |
| 2. | Kampaň Čistá Vysočina – předcházení odpadům (grafický návrh, reklamy na autobusech, tematické workshopy ve školách, videospoty) | Výstupy kampaně |
| 3. | Plánování s veřejností (projednání výstupů 10P) | 2 kulaté stoly |
| 4. | Školení koordinátorů, politiků MA21 | Počet proškolených osob |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Setkání s realizátory MA21

Setkání se uskutečnilo 27. 11. 2017 za účasti 30 osob.

ad 2) Kampaň Čistá Vysočina – předcházení odpadům

V roce 2017 byly vytvořeny grafické návrhy, umístěny bannery na autobusy, vytvořeny plakáty na billboardy, bylo uskutečněno 15 workshopů pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ, byly natočeny reklamní videospoty „Nebuď out, nevyhazuj“.

ad 3) Plánování s veřejností

Dne 22. 6. 2017 se uskutečnil Kulatý stůl k aktuálním problémům zemědělství v Kraji Vysočina a 23. 10. 2017 se uskutečnil kulatý stůl na téma Čistý Kraj Vysočina.

ad 4) Školení koordinátorů, politiků MA21

Školení proběhlo 18. 4. 2017 v Havlíčkově Brodě za účasti 34 osob, 9. 5. 2017 v Náměšti nad Oslavou za účasti 32 osob a 3. 10. 2017 v Telči za účasti 30 osob. Školení proběhlo v regionu, aby bylo blíž potenciálním zájemcům o problematiku (novým zájemcům o tuto problematiku, především z menších obcí).

1. **Vzdělávání v oblasti MA21 a UR**

Termín: do 31. 12. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21 | Obhájení Zlatého certifikátu MA21, průběžné další vzdělávání |
| 2. | Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21 | Počet účastníků |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21

Bývalá koordinátorka Jana Böhmová obhájila Zlatý certifikát a průběžně se dále vzdělávala. Nová koordinátorka Gabriela Šmikmátorová se v roce 2018 zúčastnila jarní, letní i podzimní školy NSZM.

ad 2) Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21

Dne 2. 10. 2017 se pro pracovníky KrÚ Kraje Vysočina konal Seminář na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině za účasti 52 osob.

Dne 27. 11. 2017 se konalo Setkání Zdravých měst a realizátorů MA21 za účasti 30 osob.

Dne 10. 12. 2018 se konalo Setkání Zdravých měst a realizátorů MA21 za účasti 35 osob – součástí setkání byla přednáška na téma Adaptace na změnu klimatu.

1. **Plánování s veřejností**

Termín: do 30. 10. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Janoušková

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Uspořádání Fóra Kraje Vysočina 2018 | Počet účastníků |
| 2. | Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů | Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Uspořádání Fóra Kraje Vysočina 2018

V roce 2018 proběhly přípravy na Fórum Kraje Vysočina, které se uskutečnilo 14. 11. 2018. Zároveň bylo vyhodnoceno řešení 10 P z Fóra Kraje Vysočina 2016. Počet účastníků: 115. Diskutovalo se u tematických kulatých stolů k tématům: Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního učení), Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Zdravotnictví a zdravotní prevence, Sociální oblast a bydlení, Doprava (infrastruktura a dopravní obslužnost), Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova, Zemědělství a lesnictví, Životní prostředí, Kultura, památková péče a cestovní ruch, Volnočasové aktivity a sport a Stůl mladých. Výstupem fóra bylo určení 10 největších problémů kraje z pohledu odborné i laické veřejnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Tematická oblast** | **Název problému** |
| **1.** | Životní prostředí | Ochrana vod, péče o čistotu vod, zadržování vody v krajině i na území obcí |
| **2.** | Zemědělství a lesnictví | Zadržení vody v zemědělské a lesnické krajině správným způsobem hospodaření |
| **3.** | Doprava, její infrastruktura a obslužnost | Budovat obchvaty měst a obcí |
| **4.** | Zemědělství a lesnictví | Podpora vlastníků lesa od státu v období kalamitních situací |
| **5.** | Zdravotnictví a zdravotní prevence | Podpora prevence dětské obezity |
| **6.** | Sociální oblast a bydlení | Potřeba zvyšovat dostupnost domácí paliativní péče |
| **7.** | Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost | Odliv mladých lidí z regionu |
| **8.** | Sociální oblast a bydlení | Nízká podpora sociálního bydlení a nízká provázanost se sociální prací |
| **9. - 10.** | Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova | Zachovat dostupnost veřejných služeb na venkově (pošta, prodejna, ...) |
| **9. – 10.** | Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova | Pokračovat v podpoře staveb regionálního významu (multifunkční hala v Jihlavě, letiště Jihlava) |

ad 2) Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů

Dne 12. 6. 2017 se konalo Fórum mladých Kraje Vysočina.

Dne 22. 6. 2017 se konal kulatý stůl na téma Aktuální problémy v zemědělství v Kraji Vysočina.

Dne 13. 2. 2017 se konala série kulatých stolů k aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje Vysočina

Dne 20. 12. 2017 se konalo veřejné projednávání návrhu koncepce Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025.

Dne 5. 9. 2018 se konal kulatý stůl v rámci Polního dne na téma Ochrana vody a její zadržení v krajině.

1. **Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní**

Termín: do 31. 12. 2018

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Böhmová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování do celostátních kampaní | Počet kampaní |
| 2. | Intenzivní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit | Počet zapojených účastníků |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Zapojování do celostátních kampaní

Kraj se každoročně zapojil do Dne Země (akcí Čistá Vysočina), Dne Zdraví (Den Zdraví pro sluchově postižené), realizace kampaně k soutěži Do práce na kole, kampaním Evropský týden mobility, Světový den diabetu.

ad 2) Intenzivní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit

Prostřednictvím facebookového profilu, radiospotů, článků v médiích, informačního banneru k Čisté Vysočině byla zajištěna propagace aktivit v rámci kampaní mezi všechny věkové vrstvy obyvatelstva. Počet účastníků na jednotlivých aktivitách je zmíněn výše.

1. **Realizace projektů a aktivit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivita** | **Termín** |
| 1. | Realizace projektu MagNet v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 | 2017 – 2018 |
| 2. | Čistá Vysočina | Duben 2017, 2018 |
| 3. | Kampaň na předcházení odpadu v souvislosti s Čistou Vysočinou v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina podpořeného ze SFŽP | 2017 |
| 4. | Skutek roku | Červen 2017, 2018 |
| 5. | Klimatour | Červen 2017, 2018 |
| 6. | Kulaté stoly | 2x 2017, 1x 2018 |
| 7. | Fórum Kraje Vysočina | 2018 |
| 8. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | říjen 2017, 2018 |
| 9. | Analýza životního stylu a zdraví mládeže | Červen 2018 |
| 8. | Dny zdraví | Říjen 2017, 2018 |
| 9. | Krajský diabetologický den | Listopad 2017, 2018 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 2017, 2018 |
| 11. | Setkání se Zdravými kraji | Květen 2017, Květen 2018 |
| 12. | Realizace projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP) | 2017, 2018 |
| 13. | Realizace projektu Podpora Čisté mobility v Kraji Vysočina | 2018 |
| 14. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit | 2017, 2018 |