**Hodnotící zpráva o plnění Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za období 1. 3. 2016 – 31. 12. 2016**

1. **Doplňování registrace Jihomoravského kraje do Databáze místní Agendy 21 (dále jen Databáze MA21)**

Termín: průběžně

Ukazatel: záznam v Databázi MA21

Garant: koordinátorka PZK MA21 a ÚŘK

Plnění: průběžně, dle naplňování konkrétních aktivit, ke kterým se údaje v Databázi MA21 vztahují

1. **Udržování a rozvíjení spolupráce s ostatními odbory KrÚ JMK a také s dalšími partnerskými subjekty (nestátní neziskové organizace, podnikatelský sektor)**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet společných akcí

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: plněno, uskutečněno cca 30 společných akcí, konkrétně viz dále

1. **Pravidelné setkávání pracovní skupiny Projektu Zdravý kraj**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet setkání

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: plněno, setkání se uskutečnilo 22. 3. 2016 k projednání doručených žádostí, na podzim vzhledem k volbám nebylo organizováno. Pracovní skupina byla v novém složení jmenována RJMK usnesením č. 365/17/R7 dne 12. ledna 2017.

1. **Zajištění prostoru pro propagaci aktivit PZK MA21 a to nejen těch, které** **jsou organizovány JMK, ale také propagaci aktivit všech Zdravých municipalit v regionu.**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet

Garant: OŽP a koordinátorka PZK a MA21

Plnění: plněno, viz portál Zdravý Jihomoravský kraj, faceboooková stránka PZK, Jihomoravské ekolisty, web JMK, intranet

1. **Správa portálu Zdravý Jihomoravský kraj - http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: aktuality o PZK a MA21, akce pořádané v rámci PZK a MA21, související projekty

Garant: koordinátorka PZK a MA21 – garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: plněno, viz portál

1. **Správa portálu Bezpečně v kyberprostoru - http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: aktuality o projektu Bezpečně v kyberprostoru, akce pořádané v rámci projektu, související projekty

Garant: koordinátorka PZK a MA21- garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: plněno, viz portál

1. **Správa portálu proč říct Ne cigaretám - http://necigaretam.cz/**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet školení

Garant: koordinátorka PZK a MA21 - garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: plněno, viz portál

1. **Správa portálu Schizofrenici - http://schizofrenici.cz/**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: pořádané akce

Garant: koordinátorka PZK a MA21 - garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: plněno, viz portál

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu, soutěže, semináře

Garant: koordinátorka PZK a MA21 - garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: plněno

* proběhlo cca 250 školení a seminářů, převážně pro žáky ZŠ a SŠ
* byla vyhodnocena soutěž z r. 2015 a vyhlášena soutěž na r. 2016
* byla vytvořena aplikace (ve spolupráci s VUT) formou hry s preventivním zaměřením

1. **Zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu, soutěže, semináře a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21- garantem je od 1. 6. Bc. Brtnická

Plnění: za JMK se projektu a soutěže zúčastnilo 888 žáků ze ZŠ a SŠ

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí „Aktivní senioři“**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: splněno ve spolupráci s Městskou policií Brno, program SMS OPERÁTOR, využívá více jak 1000 seniorů, kteří prošli SENIOR AKADEMII od roku 2006

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení výstavy prací žáků Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno.**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet výstav

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: uskutečnily se tři výstavy ve dnech 7. 3. – 15. 4.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení 2 kampaní: Dny bez úrazů, Dny zdraví.**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet kampaní

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: kampaně se uskutečnily 15. 2., 16.2, 11.3, 17.3, 17.5., 20.5., 1.6., 2.6.

1. **Příprava, vyhlášení a administrace Dotačního programu Zdravé obce, města, mikroregiony JMK**

Termín: průběžně

Ukazatel: předložení nového Dotačního programu do Rady JMK, zveřejnění Výzvy pro předkládání žádostí, administrace jednotlivých žádostí

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění:

* dotační program byl v r. 2016 schválen a vyhlášen
* dotace byly poskytnuty na základě zaslaných žádostí, ale kráceny s ohledem na objem finančních prostředků
* proběhla administrace programu a obcím byla poskytovaná průběžná metodická pomoc
* v měsíci říjnu se uskutečnily průběžné kontroly ohledně čerpání dotací (nebyly zjištěny žádné závady)
* konečné vyúčtování obce předložily do 15. 1. 2017

1. **Příprava, uspořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet vzdělávacích akcí

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a OKŘ (OPVV)

Plnění:

* v průběhu měsíců únor – červen se uskutečnily kurzy první pomoci (8 běhů)
* uskutečnil se kurz Bezpečně v kyberprostoru
* v září a říjnu proběhl cyklus vzdělávacích akcí „Zdraví na úřad“ (5 běhů)

1. **Příprava, uspořádání charitativních akcí ve spolupráci s partnery PZK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění:

* sbírka potravin pro potravinovou banku
* sbírka v rámci vánočního jarmarku

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení pokračování akce „Daruj krev s Jihomoravským krajem“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: jako samostatná akce nebylo organizováno, zaměstnanci se zapojují jako individuální dárci dle potřeb transfuzní stanice. Společné darování je připraveno na 4. a 5. 4. zejména se zaměřením na prvodárce.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení soutěže „Do práce na kole“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: akce se uskutečnila v květnu, byla zaměstnanci KrÚ byly opakovaně o akci informováni a vyzváni k účasti, z  KrÚ se zapojily 3 týmy (15 účastníků), z prostředků Zdravého kraje bylo hrazeno startovné

1. **Zapojení se a příprava, uspořádání, vyhodnocení akce „Ukliďme Česko“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: informování a výzva pro zaměstnance KrÚ k zapojení + finanční podpora organizátorů

1. **Zapojení se a příprava, uspořádání, vyhodnocení akce „Avon – běh proti rakovině prsu“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: akce se uskutečnila 14. 5., zapojilo se 35 zaměstnanců. Akce byla propagována a z prostředků Zdravého kraje bylo hrazeno startovné

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro základní a střední školy – prevence kouření**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění:

* uskutečnilo se 60 přednášek na ZŠ a SŠ v JMK
* probíhá finanční a organizační spolupráce na projektu Proč říci NE cigaretám

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí na protidrogovou prevenci**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění:

* spolupráce s Národní protidrogovou centrálou na projektu Správným směrem
* vyhlášení soutěže pro školy, slavnostní vyhlášení v Mahenově knihovně 5. 5. 2016
* výstava v Mahenově knihovně 29. 11. 2016

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro střední školy – Plná škola**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: seminář se uskutečnil 12. 2. 2016

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro zdravé obce**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: nesplněno, s ohledem na časové možnosti koordinátorů i lektora je seminář plánován na jaro 2017 – viz Akční plán 2017

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro odbornou i laickou veřejnost o schizofrenii**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: splněno částečně, seminář se uskutečnil ve Veselí nad Moravou

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí pro odbornou i laickou veřejnost o prevenci rakoviny**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: ve spolupráci s Onkomajákem se uskutečnila osvětová akce „Střevotour“ určená široké veřejnosti zaměřená na prevenci rakoviny střeva:

Kyjov 2. 4., Hodonín 29. 4., Znojmo 20. 5., Břeclav 3. 6., Rosice 8. 10.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení a vyhodnocení akce „Aleje života“**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet zapojených obcí

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: na jaře bylo ve spolupráci se sdružením Větvení vysázeno v Rosicích, Boskovicích, Strachotíně 119 stromů

1. **Příprava žádosti přeshraničního projektu MAGNET**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: předložení žádosti do volených orgánů Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: žádost je podána, termín schválení je 25. ledna 2017

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Vesnice roku**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet přihlášených obcí

Garant: OŽP (ORVZ)

Plnění: splněno, vyhlášení výsledků se uskutečnilo 10. 6.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Jihomoravské dožínky**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet návštěvníků

Garant: OŽP (ORVZ)

Plnění: akce se uskutečnila 27. 8.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Země živitelka**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: počet návštěvníků

Garant: OŽP (ORVZ), koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: akce se uskutečnila ve dnech 25. – 30. 8., byly zde prezentovány regionální potraviny a producenti z JMK

1. **Zahájení vytváření dílčích zpráv o zdraví obyvatel**

Termín: průběžně

Ukazatel: počet zpráv

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: byla zahájena spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí

1. **Schválení koncepčního materiálu (strategie) Projektu Zdravý kraj**

Termín: 31. 12. 2016

Ukazatel: Usnesení schválení koncepce Projektu Zdravý kraj orgány Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: nesplněno, bude projednáno s novým gesčním politikem

1. **Vyhodnocení Ročního plánu aktivit PZK a MA21 a vytvoření nového plánu aktivit PZK a MA21 na rok 2017**

Termín: 28.2.2017

Ukazatel: předložení nového a vyhodnocení předešlého Ročního plánu aktivit PZK a MA21 do volených orgánů Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: plněno – viz tento materiál