**Hodnotící zpráva aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za období 1. 3. 2017 – 31. 12. 2017**

1. **Doplňování registrace Jihomoravského kraje do Databáze místní Agendy 21 (dále jen Databáze MA21)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: záznam v Databázi MA21

Garant: koordinátorka PZK MA21 a ÚŘK

Plnění: záznamy v databázi MA21 jsou průběžně prováděny, viz databáze

1. **Udržování a rozvíjení spolupráce s ostatními odbory KrÚ JMK a také s dalšími partnerskými subjekty (nestátní neziskové organizace, podnikatelský sektor)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: společné akce (počet, prezentace)

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: v průběhu r. 2017 se uskutečnilo cca 20 společných akcí, viz dále

1. **Pravidelné setkávání pracovní skupiny Projektu Zdravý kraj**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: výstupy ze setkávání pracovní skupiny (např. zápisy)

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a odpovědný politik

Plnění: pracovní skupina Projektu Zdravý Jihomoravský kraj se v průběhu r. 2017 pravidelně scházela (20. 1., 6. 3., 29. 5., 8. 8.), dále v souladu se stanovami pracovní skupiny byla využívána možnost vyjádření a hlasování per rollam. Hlavními tématy byla příprava a administrace dotačního program, dále informace o probíhajících aktivitách. Zápisy a vyjádření jsou k dispozici u koordinátorky

1. **Správa portálu Zdravý Jihomoravský kraj - http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: aktuality o PZK a MA21, akce pořádané v rámci PZK a MA21, související projekty

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno, viz portál

1. **Správa portálu Bezpečně v kyberprostoru - http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: aktuality o projektu Bezpečně v kyberprostoru, akce pořádané v rámci projektu, související projekty

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno, viz portál

1. **Správa portálu proč říct Ne cigaretám - http://necigaretam.cz/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: počet školení

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno, viz portál

1. **Správa portálu Schizofrenici - http://schizofrenici.cz/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2017

Ukazatel: pořádané akce

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno, viz portál

1. **Správa Facebookových stránek: Projekt Zdravý kraj, Bezpečně v Kyberprostoru, Proč říct Ne cigaretám, Schizofrenici**

 Termín: 31. 12. 2017

 Ukazatel: aktuality o projektech, novinky v jednotlivých oblastech

 Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno, viz facebookové stránky

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu, soutěže, semináře

Garant: Bc. Brtnická

Plnění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Počet akcí** | **Počet účastníků** |
| Seminář VOŠ | 1 | 40  |
| Seminář pro školy – učitelé  | 1 | 90 |
| Soutěž 6. ročník pro ZŠ a SŠ  | 1 | 165 |
|
|
|  |  |  |
|
| Semináře ZŠ a SŠ | 496  | cca 13 000 |
| Semináře pro veřejnost  | 4 | 200 |

1. **Zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu, soutěže, semináře

Garant: Bc. Brtnická

Plnění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Počet akcí** | **Počet účastníků** |
| Kvíz  | 1 | 960 |
| Kvíz plus | 1 | 181 |

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení výstavy učitelů Masarykovy školy Letovice**

Termín: březen 2017

Ukazatel: počet návštěvníků, ohlasy v médiích

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: výstava se uskutečnila ve dnech 17. – 31. března 2017 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (foyer před OZ)

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí „Aktivní senioři“**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: formou rozesílání SMS zpráv ze strany Policie ČR

1. **Uskutečnění seminářů k problematice začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenie**

Termín: 2x ročně, kontrola 31. 12. 2017¨

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: neuskutečněno z časových důvodů

1. **Příprava, vyhlášení a administrace Dotačního programu Zdravé obce, města, mikroregiony JMK**

Termín: průběžně

Ukazatel: předložení nového Dotačního programu do Rady JMK, zveřejnění Výzvy pro předkládání žádostí, administrace jednotlivých žádostí

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: dotační program nebyl zařazen do rozpočtu na r. 2017, dodatečně bylo vyčlenění finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč schváleno ZJMK 23. února. Dotační program „Zdravé municipality JMK 2017“ byl řádně vyhlášen a přihlásili se tři uchazeči: obce Rudka, Valchov, Velatice, jimž byly dotace schváleny. Následně byl z důvodu nevyčerpání finančních prostředků vyhlášen dotační program „Zdravé municipality JMK 2017 II“, do něhož se přihlásilo šest zájemců: Boskovice, Hodonín, Letovice, Šlapanice, Tvarožná Lhota, Znojmo. Dotace byly schváleny a vyplaceny v celkové výši 119.200,- Kč.

1. **Spolupráce při osvětové kampani Ligy vozíčkářů „Přisedni si**“

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: akce i další aktivity Ligy vozíčkářů byly opakovaně propagovány: webové stránky JMK, porada s tajemníky obecních úřadů 7. 3., vnitřní zpravodaj, koordinátoři zdravých měst a obcí v JMK

1. **Příprava, uspořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2017

Ukazatel: počet vzdělávacích akcí, hodnocení účastníků vzdělávacích akcí

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a OKŘ (OPVV)

Jde např. o kurzy první pomoci, propagace v oblasti darování krve, komunikace a spolupráce s tělesně postiženými.

Plnění:

* Kurzy v oblasti poskytování první pomoci (garantováno ZZS JMK): 7. 3., 10. 3., 20. 3., 24.3., 3. 4., 10. 4., 21. 4., 24. 4., účast celkem 114 osob
* Propagace a informace o darování krve: 22. 3., účast 34 osob
* seminář pro tzv. sandwichovou generaci, 19. 10., účast 27 osob
* workshopy „Zdravá záda“: 30. 11., 7. 12. (6 workshopů), účast celkem 73 osob
1. **Příprava, uspořádání charitativních akcí ve spolupráci s partnery PZK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2017

Ukazatel: vyhodnocení akcí (počet účastníků, mediální výstupy, ohlasy cílových skupin)

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění:

* sběr šatstva pro lidi v nouzi a bez domova, únor, ve spolupráci s MMB (3 dodávky)
* sbírka trvanlivých potravin ve prospěch Potravinové banky, 1. – 17. 3., 1277 kg potravin
* sbírka potřeb pro Family Point na KrÚ JMK, květen
* velikonoční jarmark 4. 4. a 6. 4.: dobročinný stánek s výrobky zaměstnanců KrÚ JMK vynesl 13.000,- Kč ve prospěch Záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně
* vánoční jarmark 30. 11. a 5. 12.: dobročinný stánek s výrobky zaměstnanců KrÚ JMK vynesl 24.482,- Kč ve prospěch z. s. Klára pomáhá
* zapojení neziskových a charitativních subjektů do akcí organizovaných KrÚ JMK: chráněná dílna PUNTIK, Tyflo centrum, Moravská kavárna neslyšících u Žambocha
1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení pokračování akce „Daruj krev s Jihomoravským krajem“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: v průběhu roku 2017 (4. a 5. 4.)

Ukazatel: počet účastníků, (plánováno je i zapojení organizací zřizovaných JMK nebo dalších partnerských organizací), mediální výstupy, ohlasy cílových skupin

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: společné darování krve se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. dubna, zapojilo se 31 dárců. Z řad zaměstnanců KrÚ JMK a jejich rodinných příslušníků. K účasti byli vyzváni a zapojili se i zaměstnanci p.o. Lipka a veřejnost.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení soutěže „Do práce na kole“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: cca květen 2017 (dle termínu celostátní akce), vyhodnocení a ocenění nejpozději k 31. 12. 2017

Ukazatel: počet účastníků, ohlasy

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: v průběhu měsíce května se do akce aktivně zapojilo 22 zaměstnanců KrÚ JMK v pěti týmech. Bc. Kamila Uhlířová (OI) získala hlavní cenu v kategorii pravidelnosti jednotlivců. Koordinátorka zajišťovala organizační zabezpečení, z prostředků Zdravého Jihomoravského kraje bylo hrazeno startovné. Akce byla propagována na intranetu a ve vnitřním zpravodaji.

1. **Zapojení se a příprava, uspořádání, vyhodnocení akce „Ukliďme Česko“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: (dle termínu celostátní akce – 8. 4.), vyhodnocení k 31. 12. 2017

Ukazatel: počet účastníků, ohlasy

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a UŘK

Plnění: do akce se 8. 4. zapojilo 40 zaměstnanců KrÚ JMK a jejich rodinných příslušníků v oblasti Zaječí hora nad Lesnou v Brně. Akce se uskutečnila ve spolupráci s MC Brno-sever a školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity. Akce byla propagována na intranetu a ve vnitřním zpravodaji.

1. **Zapojení se a příprava, uspořádání, vyhodnocení akce „Avon – běh proti rakovině prsu“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: dle termínu konání akce, vyhodnocení a ocenění k 31. 12. 2017

Ukazatel: počet účastníků, ohlasy

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: akce se uskutečnila 13. 5. za účasti 32 zaměstnanců KrÚ JMK. Koordinátorka zajišťovala organizační zabezpečení, z prostředků Zdravého Jihomoravského kraje bylo hrazeno startovné. Akce byla propagována na intranetu a ve vnitřním zpravodaji.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro základní a střední školy – prevence kouření v rámci projektu Proč říct NE cigaretám**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet účastníků

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: v rámci akce se uskutečnilo 83 přednášek v rámci celého Jihomoravského kraje na základních a středních školách. Účast cca 1800 žáků a studentů.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí na protidrogovou prevenci**

Projekt správným směrem na Jižní Moravě – soutěž pro ZŠ a SŠ

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: neuskutečněno, ukončena spolupráce s Národní protidrogovou centrálou

1. **Systém péče o drogově závislé děti – vytvoření systému péče v JMK**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet akcí a počet účastníků

Garant: Bc. Brtnická

Plnění: splněno částečně, aktivita pozastavena

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro zdravé obce**

Termín: březen 2017, vyhodnocení 31. 12. 2017

Ukazatel: počet účastníků, výsledky šetření spokojenosti účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: dne 14. 11. se uskutečnil na KrÚ JMK seminář Participativní projekty pro Zdravá města, účast 11 koordinátorů

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce „Aleje života“ včetně semináře**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: počet zapojených obcí a občanů, mediální výstupy

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: uskutečnilo se sázení v obci Sokolnice (8. 4. 2017), 15 ks stromů – třešní, další aktivity byly realizovány v rámci přeshraničního projektu MAgNET

1. **Příprava žádosti přeshraničního projektu MAgNET**

Termín: 31. 12. 2017

Ukazatel: předložení žádosti do volených orgánů Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: projekt byl schválen s platností do ledna 2019. Zapojení JMK probíhá formou aktivity Aleje života. V jejím rámci se 3. 11. 2017 uskutečnila ve Znojmě odborná konference, na kterou navázalo vysázení přeshraniční aleje mezi obcemi Langau a Šafov dne 4. 11.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce | Počet akcí | Počet účastníků |
| Konference k alejím | 1 | 70 |
| Sázení přeshraniční aleje | 1 | 70 |

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Vesnice roku**

Termín: dle termínů konání, kontrola 31. 12. 2017

Ukazatel: počet přihlášených obcí

Garant: ORR

Plnění: do soutěže Vesnice roku se zapojilo v JMK 17 obcí, vítězem se stal městys Křtiny, který ocenění slavnostně převzal 22. 7. Vedle dalších tradičních cen (stuhy za jednotlivé oblasti života obce) bylo uděleno i speciální ocenění Jihomoravský krajáč za typický tradiční regionální pokrm.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Jihomoravské dožínky**

Termín: dle termínů konání, kontrola 31. 12. 2017

Ukazatel: počet návštěvníků

Garant: ORR

Plnění: akce se uskutečnila 2. 9. v Břeclavi. Součástí slavnosti byl jarmark lidových řemesel, dožínkový trh, ukázka hospodářských zvířat, drobného zvířectva, včelařství, zemědělských strojů, přehlídka hasičské techniky, představení minipivovarů na jižní Moravě a místních vinařů. V rámci dožínek byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. Akce se zúčastnilo cca 2000 návštěvníků.

1. **Příprava a účast na akci Země živitelka**

Termín: dle termínu konání akce, kontrola 31. 12. 2017

Ukazatel: počet návštěvníků

Garant: ORR, koordinátorka PZK a MA21

Plnění: JMK se akce v r. 2017 neúčastnil

1. **Zahájení vytváření dílčích zpráv o zdraví obyvatel**

Termín: průběžně

Ukazatel: počet zpráv

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: proběhly konzultace ohledně přípravy dokumentu se zástupci Krajské hygienické stanice JMK (12. 5., 25. 5.)

1. **Vyhodnocení Ročního plánu aktivit PZK a MA21 a vytvoření nového plánu aktivit PZK a MA21 na rok 2017**

Termín: 28.2.2018

Ukazatel: předložení nového a vyhodnocení předešlého Ročního plánu aktivit PZK a MA21 do volených orgánů Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: bude splněno v termínu a předloženo ZJMK 1. 3. 2018

Nad rámec plánovaných aktivit se uskutečnily následující akce:

**Férová snídaně**

* premiérově v r. 2017 proběhla v budově Žerotínovo nám. 3 ve dnech 5. 6. a 3. 10., v budově Cejl 73 dne 18. 9. Akce byla zaměřena na propagaci zásad fair trade a také regionálních potravin. Celková účast cca 500 osob.

**Podpora aktivity zaměstnanců KrÚ JMK „Antišpek“**

* zaměstnanci KrÚ JMK z vlastní iniciativy vytvořili skupinu, která se v průběhu celého roku věnuje zdravému životnímu stylu, zdravému stravování a optimalizaci tělesné hmotnosti. Aktivita byla podpořena z prostředků Zdravého Jihomoravského kraje zakoupením „chytré“ váhy. Výsledky aktivity jsou pravidelně prezentovány ve vnitřním zpravodaji.