**Zpráva o plnění Ročního plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za rok 2019**

**(Hodnotící zpráva místní Agendy 21)**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2019.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2019.

Garant – osoba/organizace odpovědná za realizaci aktivity

Ukazatel – hledisko, dle kterého byla posuzována úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2019 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

Skutečné plnění – informace o tom, jak byl naplněn cílový stav stanovený pro rok 2019.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst ČR

PČR – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele

CSR – pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti

OKŘ – odbor kancelář ředitele, ORR – odbor regionálního rozvoje, OŽP – odbor životního prostředí, OŠ – odbor školství, OD – odbor dopravy, OSV – odbor sociálních věcí KrÚ JMK

**Administrativa a publicita**

V roce 2019 byly splněny všechny plánované aktivity. Jednalo se jak o doplňování údajů o činnosti JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21, tak i medializaci PZK. JMK se podařilo naplnit veškeré ukazatele Informačního systému MA21 vedeného příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí CENIA pro postup do kategorie D (do roku 2019 se JMK nacházel v kategorii „zájemci“). Významnou skutečností nad rámec plánu bylo zpracování strategického dokumentu pro další směřování projektu – Koncepce PZK a MA21 na období 2020-2025. Dokument byl k datu 31.12.2019 dokončen a je předkládán na schůzi RJMK konanou dne 27.01.2020 a následně ke schválení na ZJMK dne 27.02.2020.

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.01.2019 | K-PZK | Výpis z bankovního účtu JMK | Uhrazeno | Příspěvek připsán na účet NSZM 30.01.2019 |
| 2. | Vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 za rok 2018 a vytvoření nového plánu pro rok 2019 | 31.01.2019 | K-PZK | Materiál k projednání RJMK a ZJMK | Schválení materiálu | Materiál projednalo ZJMK dne 28.02.2019 usnesením č. 1749/19/Z19 |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:* osoba odpovědného politika
* vyhodnocení plánu PZK a MA21 za rok 2018
* plán PZK a MA 21 na rok 2019
* aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK
* příklady dobré praxe
* údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ
 | 31.03.201931.03.201931.03.201931.12.201931.12.201931.12.2019 | K-PZK | Záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis1 zápis1 zápiszápisy dle skutečnostidtto4 zápisy | SplněnoSplněnoSplněnoPlněno průběžně z údajů Databáze strategií ČRSplněno – 4 zápisySplněno – 4 zápisy |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21:* potvrzení zájmu o registraci
* osoba odpovědného politika
* schválení dokumentu k MA21
* existence neformální skupiny pro MA21
* zprávy o MA21 v médiích
 | 31.03.201931.03.201931.03.201931.12.201931.12.2019 | K-PZK | Záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis1 zápis1 zápis1 zápis4 zápisy | SplněnoSplněnoSplněnoSplněnoSplněno |
| 5. | Správa portálu PZK a MA21 | 31.12.2019 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu PZK | 12 příspěvků | Splněno. Byl vytvořen nový portál s vlastní doménou https://zdravyjmk.cz za účelem modernizace a větší přehlednosti (výdaje 3,6 tis. Kč). Zveřejněno 43 příspěvků |
| 6.  | Správa profilu PZK na Facebooku | 31.12.2019 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky počet „líbí se“ | 25 příspěvků25 to se mi líbí | Splněno.29 vlastních příspěvků 174 to se mi líbí |
| 7. | Správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 31.12.2019 | PČR | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 10 příspěvků | Splněno. Byl vytvořen a naplněn nový portál za účelem modernizace a větší přehlednosti (výdaje 2 tis. Kč) – indikátor počet příspěvků nelze z tohoto důvodu přesně vyčíslit |
| 8. | Správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 31.12.2019 | K-NC | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 5 příspěvků | Splněno. Byl vytvořen nový portál za účelem modernizace a větší přehlednosti (výdaje 11,2 tis. Kč) – indikátor počet příspěvků nelze z tohoto důvodu přesně vyčíslit |
| 9. | Publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ | 31.12.2019 | K-PZK | Zveřejněné články | 5 příspěvků | Splněno – 9 článků. Články:* Zdravá a férová snídaně
* Kampaň Kraj bez plastu
* Lednová výzva Do práce na kole
* Bezpečně v kyberprostoru
* Květnová výzva Do práce na kole
* Informace o třídění plastů
* Informace o bezobalových obchodech
* Charitativní běhy – Běh pro hospic, Avon běh proti rakovině prsu
* Daruj krev s Jihomoravským krajem
 |
| 10. | Jednání pracovní skupiny PZK (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 31.12.2019 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisydo výše počtu členů pracovní skupiny | Splněno – 4 setkání, 4 zápisy, průměrně 10 účastníků na setkání:* 08.03.2019 – posuzování žádostí o dotace z DP
* 24.04.2019 – pořízení vratných nápojových kelímků pro obce, rozšíření pracovní skupiny o NNO.
* 19.09.2019 – přivítání nové členky, koncepce PZK
* 02.12.2019 – plán aktivit na rok 2020, vyhodnocení plánu 2019, DP pro zdravé municipality
 |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 11. | Publikování článků v Elektronických aktualitách pro obce a příspěvkové organizace | 31.12.2019 | K-PZK | Zveřejněné články | 2 články | Splněno – 4 článkyPublikováno:* Kraj bez plastu (únor 2019)
* Odpovědné zadávání veřejných zakázek (červen 2019)
* Výstava Bezpečně v kyberprostoru (červen 2019)
* Hlasujte pro Kraj bez plastu (září 2019)
 |

**Akce realizované nad rámec plánu:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Zpracování Koncepce PZK | 31.12.2019 | K-PZK | Zpracování materiálu do podoby k projednání v RJMK a ZJMK | Zpracovaný dokument | Byl zpracován strategický dokument Koncepce PZK a MA21 na období 2020-2025, který je předkládán RJMK na schůzi 27.01.2020 a následně bude předložen ZJMK na zasedání konané dne 27.02.2020. |

**Spolupráce s municipalitami zapojenými do PZK**

V roce 2019 byly splněny všechny plánované aktivity vyjma podpory projektu Aleje života, který nebyl realizován z důvodu nezájmu obcí. Spolupráce s municipalitami zahrnovala metodickou i finanční podporu obcí a dobrovolných svazků obcí, které se do PZK zapojily. Nad rámec plánu bylo zrealizováno pořízení vratných nápojových kelímků pro zájemce z řad obcí a zajištění semináře pro koordinátory členských municipalit zaměřeného na využití sociálních sítí v praxi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Dotační program Zdravé municipality JMK 2019 | 31.12.2019 | OKŘ | Počet podaných žádostí o dotaciCelkový objem schválených dotací | Do výše počtu municipalit zapojených do PZKDo výše částky vyčleněné na dotační program | Splněno. Bylo podáno 20 žádostí o dotaceBylo podpořeno 19 projektů za 537 tis. Kč |
| 2. | Hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisyDo výše počtu municipalit zapojených do PZK | * setkání 25.01.2019 (účast 16 osob, zápis vyhotoven)
* setkání 30.10.2019 (účast 15 osob, bez zápisu)
 |
| 3. | Individuální setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | Počet setkání | 4 setkání | Splněno.* Obec Unkovice – 19.02.2019
* Obec Pozořice – 21.02.2019
* Obec Rudka – 03.04.2019
* Obec Vacenovice – 29.05.2019
* Obec Žeraviny – 04.06.2019
* Město Břeclav – 27.06.2019
* Obec Branišovice – 15.08.2019
 |
| 4.  | Projekt Aleje života (výsadba dřevin v obcích a jejich okolí) ve spolupráci se spolkem Větvení | 31.12.2019 | K-PZKVětvení | Počet vysázených alejí v obcích a jejich okolí | 1 alej | Nesplněno – důvodem byl nezájem ze strany municipalit |
| 5. | Nabídka vzdělávacích akcí zaměřených na zdravý životní styl pro zájemce ze strany municipalit(K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou; realizace akce bude hrazena z prostředků JMK nad rámec dotačního programu pro zdravé municipality)  | 31.12.2019 | K-PZK | Konkrétní zaměření vzdělávací akce Počet účastníků vzdělávací akcePočet obcí, které využijí nabídky | 2 témata za rokDle velikosti obceDo výše počtu municipalit zapojených do PZK | Splněno. Jednalo se o 3 témata, nabídky využilo 10 obcí:* Zdravé plíce Rosice dne 06.04.2019 (výdaje 28 tis. Kč)
* Střevotour Rudka dne 30.05.2019 (výdaje 28 tis. Kč)
* Střevo tour DSO Ždánický les a Politaví/ Slavkov u Brna dne 29.09.2019 (výdaje 28 tis. Kč)
* Zdravé plíce Pozořice dne 07.11.2019 (výdaje 28 tis. Kč)
* Senior bez nehod – Hodonín, Rudka, Telnice, Unkovice, Břeclav, Pozořice (přednáška zdarma)

Počet účastníků akcí nebyl přesně vyčíslen |
| 6. | Uspořádání akce Vesnice roku | 31.12.2019 | ORR | Udělení cen (stuh) vítězným obcím | 5 cen | Splněno. Oceněny byly obec Morkůvky, Násedlovice, Kostelec, Velatice a Petrovice (obec Velatice je členem PZK) |
| 7. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky | 30.09.2019 | ORR | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. | 2 ceny | Jihomoravské dožínky se uskutečnily 01.09.2019 v Brně, ceny Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy byly předány |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 8. | Newsletter pro municipality zapojené do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | Počet vydání newsletteru | 5 vydání | 1. vydání 01.03.20192. vydání 01.04.20193. vydání 08.05.20194. vydání 10.07.20195. vydání 19.11.2019 |

**Akce realizované nad rámec plánu:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Pořízení vratných nápojových kelímků pro municipality zapojené do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | Počet podpořených obcíPočet zakoupených kelímků | 22 obcí10.000 kusů | Poskytnuto formou věcného daru, výdaje 217 tis. Kč |
| 10. | Seminář pro koordinátory municipalit zaměřený na využívání sociálních sítí | 31.12.2019 | K-PZK | Počet účastníků | 14 | Výdaje 43 tis. Kč, seminář se uskutečnil v prostorách KrÚ dne 30.10.2019 |

**Akce zaměřené na zaměstnance KrÚ**

Plánované aktivity byly v převážné míře splněny. Oproti plánu byl realizován menší počet seminářů pro zaměstnance, a to z finančních důvodů – prostředky PZK byly v roce 2019 prioritně směřovány na podporu municipalit zapojených do projektu, kde byly nad rámec plánu pořízeny vratné nápojové kelímky a realizován seminář na využití sociálních sítí.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Propagace myšlenek kampaně JMK #KrajBezPlastu u zaměstnanců KrÚ | 31.12.2019 | CSRK-PZK | Nové návrhy na opatřeníVzdělávací aktivity (semináře, prezentace)Počet účastníků | 3 návrhy1 seminář100 osob | Splněno.* zahájení kampaně na tzv. zdravé snídani (viz níže)
* pořízeny motivační předměty a reklamní letáky (výdaje 2 tis. Kč)
* články ve vnitřním zpravodaji 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
* dovybavení odvětvových odborů – skleněné džbány, cukřenky, konvičky na mléko (výdaje cca 32 tis. Kč)
* registrace dobrovolného závazku na webových stránkách udržitelného rozvoje [www.cr2030.cz](http://www.cr2030.cz)
* Konference CSR dne 06.06.2019 na téma „Jak žít bez odpadu-bez obalu-bez plastu“, účast cca 100 osob
 |
| 2. | Propagace fairtradeových a regionálních potravin | 31.12.2019 | K-PZK | Zdravá snídaněPočet účastníků | 1 snídaně100 osob | Splněno. Zdravá snídaně 14.01.2019 a 18.01.2019 (výdaje 16 tis. Kč), účast cca 150 osob |
| 3. | Vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý životní styl a udržení dobrého fyzického i psychického zdraví | 31.12.2019 | K-PZK | Seminář, školení, workshopPočet účastníků vzdělávacích aktivit | 3 vzdělávací akce200 osob | Splněno částečně:* „Duševní zdravověda“ (4 kurzy pro cca 20 osob – březen, výdaje 60 tis. Kč)
* „Prevence karcinomu kůže“ (1 seminář pro cca 35 osob - červen, výdaje 6 tis. Kč)
 |
| 4. | Uspořádání akce „Daruj krev s JMK“  | 30.06.2019 | K-PZK | Počet dárců krvePočet nových dárců | 20 osob5 osob | Splněno. Realizováno 23.09.2019, účast 8 osob, z toho 7 prvodárců. Nižší účast vlivem změny zdravotního stavu zájemců |
| 5.  | Kurzy první pomoci | 30.06.2019 | K-PZK | Uskutečněný kurzPočet účastníků kurzu | 4 kurzy80 osob | Splněno částečně. Realizovány 2 semináře: 04.10.2019 a 11.10.2019, účast 40 osob |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 6. | Průzkum možností spolupráce na aktivitách PZK mezi K-PZK a odvětvovými odbory KrÚ | 30.06.2019 | K-PZK | Počet oslovených odborůPočet uskutečněných jednáníPočet nových aktivit PZK | 6 odborů2 jednání6 aktivit | Splněno. Uskutečnilo se 6 individuálních jednání s vedoucími 6 odborů: ORR, OŽP, OŠ, OZ, OKPP, OSV. Nově bude do PZK zařazeno 10 aktivit realizovaných odvětvovými odbory |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

Veškeré plánované aktivity byly realizovány. Jednalo se zejména o preventivní projekty jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci NE cigaretám, dotační programy zaměřené na prevenci, sportovní akce s benefičním přesahem a o podporu seminářů věnovaných reformě psychiatrické péče. Nad rámec plánu se PZK připojil k aktivitě „Ukliďme Česko“ a podpořil rekonstrukci a dostavbu Hospice u sv. Alžběty v Brně.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Projekt Do práce na kole (spolupráce se spolkem Auto\*Mat) | 31.05.2019 | K-PZK | Počet účastníkůZískaní ocenění pro jednotlivce nebo týmy | 20 účastníků | Splněno. Leden 2019 – výzva pro jednotlivce – registrováni 4 zaměstnanci KrÚ Květen 2019 – výzva pro jednotlivce i týmy – registrováno 43 zaměstnanců KrÚ + 1 UČZJMK. Výdaje cca 1 tis. Kč občerstvení + 15 tis. Kč startovné |
| 2. | AVON běh proti rakovině prsu (spolupráce s EVENT media s.r.o.) | 18.05.2019 | K-PZK | Počet účastníků | 20 účastníků | Splněno. Propagace JMK – náklady 24,2 tis. KčStartovné – 38 zaměstnanců JMK, výdaje 40,4 tis. Kč |
| 3. | Aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference) | 31.12.2019 | K-PZK | Počet akcíPočet účastníků | 2 akce100 účastníků | Splněno: Uskutečnily se 2 semináře Sdružení Práh jižní Morava, z.ú., k reformě péče o duševní zdraví v ČR“, dne 11.10.2019 a dne 08.10.2019 (výdaje 34 tis. Kč na pohoštění a 15 tis. Kč na odměny přednášejících), účast cca 250 osob |
| 4. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) | 31.12.2019 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaciCelkový objem schválených dotací | Dle skutečnostiDo výše částky vyčleněné na dotační program | Splněno. Bylo podáno 23 žádostí o dotaci. Celkem bylo podpořeno 23 projektů za 8.500 tis. Kč |
| 5.  | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program) | 31.12.2019 | ORR | Počet podaných žádostí o dotaciCelkový objem schválených dotací | Dle skutečnostiDo výše částky vyčleněné na dotační program | Splněno. Bylo podáno 82 žádostí o dotaci. Celkem bylo podpořeno 78 projektů za 9.827 tis. Kč. |
| 6. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program) | 31.12.2019 | OŽP | Počet podaných žádostí o dotaciCelkový objem schválených dotací | Dle skutečnostiDo výše částky vyčleněné na dotační program | Splněno. Bylo podáno 44 žádostí o dotaci. Celkem bylo podpořeno 34 projektů za 1.871,5 tis. Kč. |
| 7. | Projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 31.12.2019 | K-NC | Počet preventivních přednášek | 30 přednášek | Splněno. Realizováno 61 přednášek. |
| 8. | Projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ) | 31.12.2019 | PČR | Počet vzdělávacích seminářůPočet preventivních aktivit (besed, přednášek)Počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy | 5 seminářů100 přednášek1 soutěž | Splněno. Realizováno:* Seminář pro zaměstnance JMK dne 05.04.2019 – účast 76 osob (zdarma) + 3 semináře pro zaměstnance ostatních organizací
* 155 přednášek pro žáky a studenty
* 21 přednášek pro rodiče
* 1 soutěž (výdaje za ceny pro vítěze 80 tis. Kč)
* Tisk 2 informačních brožur v nákladu 2.000 ks každá (výdaje 26 tis. Kč)
* Tisk 26 vítězných prací na výstavu v Domě pánů z Lipé, Brno (výdaje 6 tis. Kč)
 |
| 9. | Projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 31.12.2019 | OKŘ | Počet soutěží (kvízy) pro žáky a studentyPočet účastníků soutěžíFinanční dar pro vítěznou školu | 2 kvízy1 000 účastníkůDo výše 10 tis. Kč | Splněno. Soutěžní kvíz pro žáky 8 – 12 let (účast 208 žáků) a pro žáky 13+ (1.787 žáků), Kvíz plus (75 žáků) Zúčastnilo se tedy 2.070 žáků. Pořízen dar za 10 tis. Kč |
| 10. | Propagace myšlenek kampaně JMK #KrajBezPlastu u příspěvkových organizací kraje a ostatních subjektů | 31.12.2019 | CSRK-PZK | Vzdělávací aktivity (semináře, prezentace)Počet účastníkůPříspěvky na internetových stránkách PZK a JMK a na Facebooku | 1 seminář100 osob5 příspěvků | Splněno. Propagace v rámci konference CSR (téma Jak žít bez odpadu – bez obalu – bez plastu) konané dne 06.06.2019 |
| 11. | Realizace auditu Familyfriendlycommunity | 31.12.2019 | OSV | Počet oceněných obcí (měst)údržba stránekhttps://www.auditfamilyfriendly-community.cz | 5 obcíaktualizacedle potřeby | Splněno. Bylo oceněno 5 obcí/vč. městských částí: Městská část Brno-Královo pole, Městská část Brno-Komín, Městská část Brno-střed, obec Lovčičky, město Hustopeče |
| 12. | Podpora přeshraničního projektu MagNet v oblasti spolupráce s Dolním Rakouskem | 31.12.2019 | K-PZKOKŘ | Vzdělávací aktivity v oblasti MA21Komunikace s obcemi v příhraničních oblastech | Dle potřeby | Splněno. Spolupráce s RRAJM – organizační výpomoc, vzdělávání tzv. angažovanců, překladatelské a tlumočnické služby (výdaje 60,5 tis. Kč) |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 13. | Medializace kampaní WHO na internetových stránkách PZK, na Facebooku a ve Vnitřním zpravodaji | 31.12.2019 | K-PZK | Počet článků/příspěvků | 4 příspěvky | Splněno. Byly zveřejněny 4 příspěvky (Den země, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Světový antibiotický den) |
| 14. | BESIP – aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu | 31.12.2019 | OD | Počet akcí dle kategorií Akčního plánu BESIP JMK 2019Výše finančních prostředků z rozpočtu JMK (fond BESIP) na aktivity BESIP | 1 akceDle možností rozpočtu JMK | Splněno – prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu (výdaje 1.500 tis. Kč):- realizováno 1307 h dopravní výchovy- zapojeno 98 škol do Dopravní soutěže mladých cyklistů- realizováno 113 akcí s problematikou BESIP pro širokou veřejnost- realizovány 4 odborné semináře |

**Akce realizované nad rámec plánu:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ukliďme Česko | 06.04.2019 | OŽP | Počet účastníků | 1 akce | Akce Ukliďme v Moravském krasu s Krajským úřadem JMK dne 06.04.2019 – 4 zaměstnanci JMK + 10 dobrovolníků zajištěných prostřednictvím Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců (výdaje cca 1 tis. Kč) |
| 16. | Benefiční běh pro hospic sv. Alžběty Brno | 08.06.2019 | K-PZK | Počet účastníků | 15 | Výdaje za „startovné“ ve výši 25 tis. Kč formou finančního daru, 15 účastníků |