Hodnotící zpráva - Zdravého města Poděbrady za rok 2025

Město Poděbrady je členem Národní sítě zdravých měst (dále jen NSZM) od roku 1997. Tato odborně zaměřená asociace 140 měst, obcí a regionů se zaměřuje na projekty místního rozvoje, zapojování místní veřejnosti, škol, nevládních  i podnikatelských subjektů za účelem zvyšování kvality života a zdraví obyvatel. V rámci této spolupráce byly v Poděbradech v minulosti realizovány projekty Tiché a zdravé město a Obnovení lesoparku Obora.

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Poděbrady, který navrhuje zlepšení v rámci realizace projektu Zdravé město v roce 2025. Plán obsahuje cíle zlepšení, identifikaci jednotlivých plánovaných aktivit, termíny plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán zlepšování je základním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat.

CÍLE:

- pokračovat v projektu Zdravého města Poděbrady

- medializovat projekt Zdravé město v místních médiích (Poděbradský zpravodaj, www, facebook, instagram)

- zapojovat veřejnost do rozhodování o dění ve městě

- podporovat veřejnost k zájmu o vylepšování svého okolí

- zapojovat veřejnost do řešení otázek udržitelného rozvoje

- zlepšovat a udržovat systematickou a efektivní komunikaci s veřejností, včetně správné a cílené informovanosti obyvatel města

- zaměřit a prohlubovat vzdělávání v oblasti Zdravého města na koordinátora, vedení města, pracovníky úřadu a veřejnost

INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ:

Odpovědný politik ZM: Mgr. Roman Schulz – starosta

Koordinátor ZM: Mgr. Dominika Zvolenská, vedoucí odboru školství a dotací

AKTIVITY:

- Plán zlepšování pro rok 2025

Vytvořit plán zlepšování pro rok 2025.

Termín: do 31. 5. 2025

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města

Splněno: ano

- Logo „Zdravé město“

Vytvořit logo Zdravého města Poděbrady.

Termín: do 31. 12. 2025

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města, IT oddělení

Splněno: ne, bude dle potřeby dořešeno v roce 2026

- Roll up banner – Zdravé město Poděbrady

Vytvořit návrh a zadat výrobu roll up banneru s logem Zdravé město Poděbrady a logem NSZM.

Termín: do 31. 12. 2025

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města

Splněno: ne, bude v případě potřeby dořešeno v roce 2026

- Akreditované vzdělávání koordinátora ZM

Účast koordinátora na škole NSZM min. 1x ročně, účast na online  vzdělávacích akcích organizovaných NSZM – tzv.  e-Rozvojovny.

Termín: průběžně

Odpovědnost: koordinátor ZM

Splněno: ano, účast koordinátora:

Letní škola 2025 Břeclav, Mikulov

Podzimní škola 2025 – Kraj Vysočina – Jihlava

e-rozvojovny: 5. 9.2025, 3. 10. 2025, 3. 12. 2025

- Zpracování příkladů dobré praxe a jejich sdílení

Termín: průběžně

Odpovědnost: koordinátor ZM

Indikátor: tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

Splněno: ano

- Zapojení se Zdravého města Poděbrady do kampaní a osvětových akcí pro veřejnost

- 16. ročník soutěže GASTRO Poděbrady 24. 4. 2025

- Den Země 22. 4. 2025

- Den Srdce 21. 9. 2025

- Sportovní den seniorů 26. 9. 2025

- Den seniorů 10/2025

- Výzva 10000kroků- duben a říjen 2025

- Seminář pro seniory „Aplikace a jak na ně“ (3. 4.2025)

Splněno: ano

- Příprava participativního rozpočtu na rok 2026

Splněno: ne, na rok 2026 participativní rozpočet není v přípravě, nyní v realizaci jiné velké projekty

Zpracovala:

Mgr. Dominika Zvolenská

Vedoucí odboru školství a dotací

Koordinátor ZM Poděbrady

Dne: 19. 1. 2026