**Hodnotící zpráva Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2019 – 2020**

Kraj Vysočina je v současné době v Informačním systému MA21, kde je sledována úroveň realizace místní Agendy 21, držitelem Kategorie C. Na národní úrovni je Kraj Vysočina hodnocen mezi kraji jako jeden z nejúspěšnějších, zejména díky největšímu počtu realizátorů v území, kteří také dosahují nejvyšších kategorií.

Hodnotící zpráva předkládá přehled aktivit směřujících ke zkvalitnění procesu MA21 na úrovni kraje v období 2019 - 2020.

Realizace projektu probíhala na základě zpracovaného Plánu zlepšování MA21 na období 2019-2020.

Místní Agenda 21 je na úrovni Kraje Vysočina realizována ve dvou základních liniích,
a to jednak směrem dovnitř (směrem do úřadu na zaměstnance a vedení Kraje Vysočina)
a směrem ven z úřadu (na veřejnost, NNO, podnikatelský sektor, školy a školská zařízení
a municipality kraje). Kraj na regionální úrovni koordinuje místní Agendy 21 měst, obcí, mikroregionů a spolků, poskytuje jim metodickou a finanční podporu pro zvyšování jejich kvality a zajišťuje propagaci jejich aktivit a výstupů.

1. **Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21**

Termín: do 30. října 2019/ 30. října 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Stanovení vlastních indikátorů MA21 | Stanovení vlastních indikátorů ve spoluprácis jednotlivými odbory na základě výstupů Veřejného Fóra Kraje Vysočina 2018 |

**Vyhodnocení:**

V roce 2019 a 2020 splněna kategorie „C“ (mírně pokročilí).

Posun ke zkvalitnění procesu nastal plněním některých kritérií kategorie „B“ (pokročilí), a to:

Kritérium 12. Strategie UR nebo strategický plán rozvoje respektující principy UR – Strategie rozvoje Kraje Vysočina s platností do 2020

Kritérium 13. Dílčí koncepce k UR – program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020, v roce 2019 a 2020 proběhlo průběžné vyhodnocení. V roce 2020 byl program aktualizován na Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021-2025

Kritérium 14. Systém finanční podpory MA21 – Fond Vysočiny: Program MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019 a 2020

Kritérium 15. Vlastní indikátory MA21 – zkvalitňování realizátorů v kraji

Kritérium 16. Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21 – sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím webu a facebookového profilu, sdílení dobré praxe s Rakouskem v rámci projektu MagNet, vytvoření eMapy dobré praxe
z JČK, JMK, KV, Dolního Rakouska

Kritérium 18. Management kvality v rámci veřejné správy – pravidelná realizace sebehodnocení podle modelu CAF, Benchmarking

Úroveň realizace těchto kritérií je možné sledovat také na [www.ma21.cenia.cz](http://www.ma21.cenia.cz)

1. **Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina**

Termín: 30. října 2019/ 30. října 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory v rámci Fondu Vysočiny „MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019“ | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 3. | Spolupráce s místními experty v oblasti MA21 | Konzultace, metodická pomoc |
| 4. | Vzdělávání v oblasti MA21 | Počet proškolených osob |

 **Vyhodnocení:**

Kraj je tvořen především vysokým počtem malých obcí (704, roztříštěná sídelní struktura), které nedisponují dostatečnými kapacitami pro realizaci MA21.

Kraj Vysočina s obcemi spolupracuje a snaží se zvýšit počet realizátorů MA21
v regionu. Tento přístup vychází z toho, že Kraj Vysočina vnímá obce jako „důležité partnery“ v procesu rozvoje MA21 v regionu.

Tabulka č. 1 uvádí počet realizátorů MA21 v Kraji Vysočina k 5. 11. 2020 dle municipalit

*Tabulka č. 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ municipality** | **Počet** |
| Kraj | 1 |
| Malá obec | 21 |
| Obec | 12 |
| Mikroregion | 3 |
| MAS | 4 |
| Ostatní subjekty | 16 |
| **Celkem** | **57** |

*Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21 spravované CENIA*

Došlo k navýšení počtu realizátorů. Některé obce se posunuly do vyšší kategorie, došlo ovšem ke zkvalitnění procesu i v obcích, které se neposunuly do vyšší kategorie, ale zkvalitnily realizaci MA21. V porovnání s ostatními kraji je v Kraji Vysočina nejvyšší počet realizátorů MA21.

*Tabulka č. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Z | 44 | 44 |
| D | 3 | 5 |
| C | 7 | 6 |
| B | 2 | 1 |
| A | 0 | 2 |
| **celkem** | **56** | **58** |

*Zdroj: na základě údajů z oficiální Databáze MA21 spravované CENIA*

Realizované aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně realizace MA21 v kraji

ad 1) Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Fond Vysočiny – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 a 2020“

Maximální výše dotace je odstupňována dle dosažené Kategorie realizace MA21. Zájemci – 40 000 Kč, Kategorie D – 60 000 Kč, Kategorie C – 80 000 Kč, Kategorie B a A – 90 000 Kč.

Alokovaná částka je 2 800 tis. Kč. V roce 2019 bylo podpořeno 22 projektů a v roce 2020 bylo podpořeno 27 projektů obcí, mikroregionů, MAS a NNO.

ad 2) Metodická pomoc s realizací MA21 v obcích

Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 je v pravidelném kontaktu
s koordinátory MA21 jednotlivých municipalit v regionu. Metodická pomoc proběhla osobně na místě v obcích a městech (Vysoké Studnice, Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Křižánky, Věžnice – okr. HB, Lipník, Ořechov, Jeřišno, Třebíč, Havlíčkův Brod). Konzultace jsou poskytovány formou osobních konzultací na místě, telefonicky i prostřednictvím elektronické pošty v průběhu celého kalendářního roku.

ad 3) Spolupráce s místními experty v oblasti MA21

V rámci projektu Angažovanci (realizace 2013-2014) byli v oblasti MA21 a UR proškoleni zájemci z obcí a NNO, kteří se ve sledovaném období zabývají spoluprací s obcemi v regionu na realizaci MA21 – zejména v oblasti facilitace veřejných projednání, medializace aktivit a přípravy projektů.

ad 4) Vzdělávání v oblasti MA21

Zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina byli proškoleni na téma udržitelný rozvoj – změna klimatu, počet účastníků: 61. Na setkání realizátorů MA21 v Kraji Vysočina bylo dne 3. 12. 2019 proškoleno 24 osob. Dne 20. 10. 2020 se setkání uskutečnilo
z důvodu Covid-19 online, zájemci měli možnost zhlédnout příspěvky nejen online, ale také ze záznamu. Dne 3. 8. 2020 proběhl seminář „Klimatické změny a možné přístupy k jejich řešení z úrovně samosprávy“, kterého se zúčastnilo 17 osob.

1. **Medializace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21  | Aktualizované www |
| 2. | Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku | Počet příspěvků na FCB |
| 3.  | Radiospoty k aktivitám Zdravého Kraje Vysočina | Počet radiospotů |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21

V rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina (2016-2018) byly zaktualizovány webové stránky [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz). Na stránkách jsou propagovány aktivity Zdravého Kraje Vysočina, ale své aktivity zde mohou zveřejňovat také jednotliví realizátoři MA21. Stránky slouží také k předávání příkladů dobré praxe a to i mimo Kraj Vysočina. Zároveň je využíván web Kraje Vysočina, na jehož hlavní straně je přímý odkaz na podstránku týkající se Zdravého Kraje Vysočina.

ad 2) Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku

Na facebookovou stránku Zdravého Kraje Vysočina jsou umisťovány pozvánky na jednotlivé aktivity. Stránka slouží k propagaci aktivit souvisejících s tématem udržitelného rozvoje a snaží se oslovit především mladší generaci. Příspěvky jsou dostupné na https://www.facebook.com/zdravykrajvysocina.

Logo Zdravého Kraje Vysočina bylo šířeno při akcích Kraje Vysočina, např. Čistá Vysočina, Klimatour,Skutek roku. Ke Skutku roku byly natočeny videospoty.

ad 3) Radiospoty k aktivitám Zdravého Kraje Vysočina

K některým aktivitám Zdravého Kraje Vysočina byly natočeny radiospoty a vysílány
v Českém rozhlase – Vysočina. Jedná se o spoty k akcím Klimatour, Evropský týden mobility, Do práce na kole, Skutek roku.

1. **Realizace aktivit Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina | Počet podpořených projektů a výše dotace |
| 4.  | Vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 | Zpracované vyhodnocení - aktualizace |
| 5.  | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |
| 6. | Mediální podpora zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |
| 7. | Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina | Aktualizovaný dokument |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů

Konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách Kraje Vysočina
**Ve škole zdravě a s pohybem** – 15. 10. 2019, obsahem konference byla podpora pohybu, pohyb z pohledu fyzioterapeuta, očkování a další, 44 účastníků

**Mimořádné situace a jak na ně** – 14. 10. 2020, v důsledku opatření v souvislosti
s Covid-19 proběhla konference online. Jejím obsahem byly výstupy z Analýzy zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina, prevence závislostí dětí a mládeže, spolupráce s HZS Vysočina, zvládání mimořádných situací v prostředí škol
a představení projektu Sázíme budoucnost. Zájemci měli možnost zhlédnout příspěvky nejen online, ale také ze záznamu.

ad 2) Propagace programu Škola podporující zdraví

Propagace programu probíhala v rámci akce Odboru regionálního rozvoje a Odboru školství, mládeže a sportu a informacemi na webových stránkách [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz).

Počet škol zapojených do programu ŠPZ je 51.

ad 3) Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina

Finanční podpora projektů škol zařazených do Národní sítě Škol podporujících zdraví z Fondu Vysočina, program MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 a 2020: v roce 2019 bylo podpořeno 25 projektů a v roce 2020 bylo podpořeno 19 projektů na podporu zdraví.

ad 4) Vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020

V roce 2019 a 2020 proběhlo průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.

ad 5) Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí

Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, pracoviště Jihlava. Společně pořádají Dny zdraví (v roce 2019 a 2020 pro sluchově a zrakově postižené), Krajské diabetologické dny (XII. ročník v roce 2019, v roce 2020 se z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 akce neuskutečnila), SZÚ se zúčastnil ekologické cykloštafety Klimatour 2019. kterou pořádá Zdravý Kraj Vysočina, s programem první pomoci pro žáky ZŠ a MŠ (z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 se akce v roce 2020 neuskutečnila).

ad 6) Mediální podpora zdravotně preventivních projektů a akcí

Zveřejňování tiskových zpráv ke konání zdravotně preventivních projektů a akcí
v Novinách Kraje Vysočina, Zpravodaji, na webu kraje a [www.zdravykrajvysocina.cz](http://www.zdravykrajvysocina.cz), na facebookovém profilu, radiospoty v Českém rozhlase.

ad 7) Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

V roce 2020 proběhla ve spolupráci s PS Zdravého Kraje Vysočina a odborníky aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina a byl vytvořen Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina.

1. **Zapojování mládeže**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: OŠMS, odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje | Počet akcí |

 **Vyhodnocení:**

ad 1) Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje

Každoročně se dobrovolně zapojují děti a mládež do akce Čistá Vysočina.

Počet sběračů v roce 2019 byl 22 tis osob. Nejvíce se zapojovaly školy na území celého kraje (z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 se akce v roce 2020 neuskutečnila).

Další aktivitou zapojující děti a mládež je každoroční akce Klimatour – ekologická

cykloštafeta. V roce 2019 se program této akce zaměřoval převážně na

základní a mateřské školy, ve kterých se aktivně zapojilo 500 žáků (z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 se akce v roce 2020 neuskutečnila).

Koordinátorka Zdravého Kraje Vysočina a MA21 je v kontaktu s Radou studentů Kraje Vysočina, která pravidelně zasedá v sídle kraje.

V roce 2019 byl pro žáky středních škol ve spolupráci s Hodinou H opět uspořádán
v pěti okresních městech Kraje Vysočina Veletrh mezinárodních příležitostí, kterého se v každém roce zúčastnilo přibližně 1000 studentů. Studenti středních škol se při veletrzích dozvěděli informace k možnostem studia, brigád nebo dobrovolnictví
v zahraničí. Z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 se akce v roce 2020 neuskutečnila.

V rámci projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina byli žáci středních škol
v okresních městech vzdělávaní v oblasti čisté mobility.

1. **Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji**

Termín: do 31. listopadu 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, Jihomoravský kraj, RERA a.s., municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina a NÖ  | Výstupy projektu |
| 2. | Rozšíření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina | e-mapa |
| 3. | Podání navazujícího projektu přeshraniční spolupráce | podaný projekt |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí
v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina a NÖ

V rámci projektu se v letech 2017-2019 uskutečnilo devět vzdělávacích modulů, dvoudenní konference Aleje života, konference Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD, výsadba přeshraniční aleje, 3 exkurze v rámci aktivit Oživení vesnických center.

ad 2) Rozšíření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina

Vytvořená e-mapa s příklady dobré praxe je dostupná na <http://www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa>

Obsahuje příklady dobré praxe z různých oblastí UR z území AT-CZ.

ad 3) Podání navazujícího projektu přeshraniční spolupráce

V roce 2020 byl v rámci programu INTERREG V-A AT-CZ podán a schválen navazující projekt spolupráce s Rakouskem s názvem DigiVill.

1. **Realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina**

Termín: 31. 10. 2019

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Aktivity k Evropskému týdnu mobility | 5 x program v okresních městech |
| 2. | Vzdělávání v oblasti čisté mobility na středních školách | 5 x v okresních městech |
| 3. | Cykloštafeta Klimatour | 1 |
| 4. | Akce Do práce na kole | 1 |

 **Vyhodnocení:**

ad 1) Aktivity k Evropskému týdnu mobility

V září 2019 se konal program v okresních městech formou prezentace udržitelných forem mobility. Cílem prezentace bylo informovat veřejnost o alternativních možnostech dopravy, které šetří životní prostředí. Prezentována tak byla nejen elektrokola, cargokola, elektromobily, ale také sdílení kol a aut.

 ad 2) Vzdělávání v oblasti čisté mobility na středních školách

V červnu a září 2019 probíhalo vzdělávání na středních školách k tématu čistá mobilita. Při přednáškách se studenti v okresních městech dozvěděli více o možnostech alternativní dopravy, a jak mohou aktivně ovlivnit mobilitu přímo v jejich městě/obci.

ad 3) Cykloštafeta Klimatour

Žáci základních a mateřských škol v osmi obcích se v červnu 2019 zúčastnili workshopů, jejichž aktivity byly zaměřené na udržitelnou mobilitu, bezpečnost jízdy na kole, ochranu životního prostředí, předcházení vzniku odpadu a recyklaci.

ad 4) Akce Do práce na kole

Cílem a smyslem kampaně a soutěže je motivovat veřejnost k pravidelnému využití kola jako dopravního prostředku do zaměstnání na krátké a střední vzdálenosti. Pozitivními efekty kampaně jsou nejen podpora ekologické dopravy, zlepšování fyzické kondice a zdraví, ale i posilování komunitního stylu života ve městě setkáváním lidí
a šířením myšlenek udržitelného rozvoje ve městech. V roce 2019 se do kampaně poprvé zapojila všechna okresní města Kraje Vysočina.

1. **Vzdělávání v oblasti MA21 a UR**

Termín: do 31. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21 | Obhájení Zlatého certifikátu MA21, průběžné další vzdělávání |
| 2. | Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21  | Počet účastníků |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21

Koordinátorka Gabriela Šmikmátorová se v roce 2019 účastnila akreditovaného školení, které pořádá NSZM ČR. V roce 2019 také získala Zlatý certifikát. V roce 2020 se zúčastnila akreditovaného školení „Moderní přístupy ke strategickému plánování“ pořádaného společností AQE Advisors.

ad 2) Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21

Dne 27. 5. 2019 se pro zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina konal seminář na téma udržitelný rozvoj – změna klimatu, počet účastníků: 61.

Dne 21. 10. 2019 se konal seminář k rakovině prsu určený primárně studentkám
a studentům škol se zdravotním zaměřením, více než 100 účastníků.

Dne 3. 12. 2019 se konalo Setkání Zdravých měst a realizátorů MA21 za účasti 24 osob. Součástí setkání byla přednáška na téma Pohyb vsedě a Školní les.

Dne 20. 10. 2020 se konalo online Setkání Zdravých měst a realizátorů MA21, zájemci měli možnost zhlédnout přednášky nejen online, ale i ze záznamu – součástí setkání byly přednášky k aktualitám NSZM ČR, ke Kritériím MA21, spolupráci se SZÚ, iniciativě Sázíme budoucnost, participativnímu rozpočtu v obci Golčův Jeníkov.

1. **Plánování s veřejností**

Termín: do 30. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Uspořádání Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2020 | Počet účastníků |
| 2. | Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů  | Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání |

 **Vyhodnocení:**

ad 1) Uspořádání Fóra Kraje Vysočina 2020

Z důvodu konání krajských voleb bylo Fórum Zdravého Kraje Vysočina přesunuto na první polovinu roku 2021.

ad 2) Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů

Dne 24. 10. 2019 se konal kulatý stůl na téma Čistá Vysočina

Dne 14. 5. 2020 se konal kulatý stůl k vyhodnocení Veletrhů mezinárodních příležitostí

1. **Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní**

Termín: do 31. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování do celostátních kampaní | Počet kampaní |
| 2. | Intenzívní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit | Počet zapojených účastníků |

**Vyhodnocení:**

ad 1) Zapojování do celostátních kampaní

Zapojování do Dne Země (Čistá Vysočina), Dne Zdraví (Den Zdraví pro sluchově postižené), Do práce na kole, Evropský týden mobility, Světový den diabetu, Den bez tabáku (videospot), Světový den vody (výstava v sídle krajského úřadu), Evropský týden udržitelného rozvoje (výstava v sídle krajského úřadu).

ad 2) Intenzívní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit

Prostřednictvím facebookového profilu, radiospoty, články v médiích, informační banner k Čisté Vysočině, výroba a distribuce letáčků ke Zdravému Kraji Vysočina a MA21

1. **Realizace projektů a aktivit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivita** | **Termín** |
| 1. | Realizace projektu MagNet v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 | 2019 |
| 2. | Čistá Vysočina  | Duben 2019 |
| 4. | Skutek roku | Červen 2019, 2020 |
| 5. | Klimatour | Červen 2019 |
| 6. | Kulaté stoly | 2019  |
| 7. | Fórum Kraje Vysočina | 2021 |
| 8. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | říjen 2019, 2020 |
| 8. | Dny zdraví | jaro 2019 |
| 9. | Krajský diabetologický den | Listopad 2019 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 2019, 2020 |
| 12. | Realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP) | 2019 |
| 13. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit | 2019, 2020 |