**Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2021 – 2022**

1. **Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21**

Termín: do 30. října 2021/ 30. října 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Plnění vybraných indikátorů z metodiky UR pro kraje | Plnění vybraných indikátorů |

1. **Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina**

Termín: 30. října 2021/ 30. října 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotační podpory v rámci Fondu Vysočiny | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Metodická pomoc s realizací MA21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 3. | Spolupráce s místními experty v oblasti MA21 | Konzultace, metodická pomoc |
| 4. | Vzdělávání v oblasti MA21 | Počet proškolených osob |

1. **Medializace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21**

Termín: do 31. prosince 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21  | Aktualizované www |
| 2. | Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku | Počet příspěvků na FB |
| 3. | Propagace v tištěných a internetových médiích | Počet článků  |

1. **Realizace aktivit Programu Zdraví 2030 na období 2021-2025 pro Kraj Vysočina
a vyhodnocení aktivit Programu Zdraví 2020 za rok 2020**

Termín: do 31. prosince 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina na aktuální témata. | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Motivace Školy podporující zdraví v Kraji Vysočina prostřednictvím dotační podpory v rámci Fondu Vysočin. | Počet podpořených projektů a výše dotace  |
| 4. | Vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 (v roce 2021) | Zpracované vyhodnocení |
| 5. | Vyhodnocení Akčního plánu Programu Zdraví 2030 na období 2021-2025 pro Kraj Vysočina(v roce 2022) | Zpracované vyhodnocení - aktualizace |
| 6. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |
| 7. | Mediální podpora zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |

1. **Zapojování mládeže**

Termín: do 31. prosince 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: OŠMS, odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina, Rada studentů Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje | Počet akcí |

1. **Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji**

Termín: do 31. prosince 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, RRAJM, RERA a.s., municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Realizace projektu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A AT-CZ DigiVill  | Výstupy projektu |

1. **Vzdělávání v oblasti MA21 a UR**

Termín: do 31. 12. 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21 | Účast koordinátorky na akreditovaném školení |
| 2. | Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21  | Počet účastníků |

1. **Plánování s veřejností**

Termín: do 31. 12. 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Uspořádání Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2021 | Počet účastníků |
| 2. | Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů  | Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání |

1. **Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní**

Termín: do 31. 12. 2022

Odpovědnost: Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21, Šoukalová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování do celostátních kampaní | Počet kampaní |
| 2. | Intenzívní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit | Počet zapojených účastníků |

1. **Realizace projektů a aktivit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivita** | **Termín** |
| 1. | Realizace projektu DigiVill v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 | Prosinec 2022 |
| 2. | Čistá Vysočina  | Duben 2021, 2022 |
| 4. | Skutek roku | Červen 2021, 2022 |
| 5. | Klimatour | Červen 2022 |
| 6. | Kulaté stoly | 2x 2021, 2x 2022 |
| 7. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | Podzim 2021, 2022 |
| 8. | Dny zdraví | Jaro 2021, 2022 |
| 9. | Krajský diabetologický den | Listopad 2021, 2022 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 2021, 2022 |
| 11. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit | 2021, 2022 |

**Přehled zlepšení:**

Realizace projektu DigiVill (podpořen z programu Spolupráce Interreg V-A AT-CZ)

Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit vycházejících
z Programu Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina