Město Moravská Třebová

Zdravé město a místní Agenda 21

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

pracoviště Olomoucká č.o. 2

571 01  Moravská Třebová

Vyřizuje: 	 Ludmila Lišková

Tel.: 		 461 353 159, 605 200 397

E-mail: 	 lliskova@mtrebova.cz

V Moravské Třebové dne 	 30. 7. 2026

Plán zlepšení na rok 2013

Cíl plánu: Cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Moravská Třebová 2013 -  přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola – březen, letní škola – červen, podzimní škola – listopad), získání zlatého certifikátu koordinátora

zodpovědnost:	 	koordinátor MA21, politik ZM, NSZM,

termín:			20.-22. březen (Třeboň), 12.-14. června (Mladá Boleslav), 6.-8. listopadu

(místo zatím není učeno)

Zodpovědnost:            koordinátor MA21, politik ZM, NSZM, tisková mluvčí, propagace města

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21:

a) Den Země

zodpovědnost:		koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM,

spolupráce: tisková mluvčí, Dům dětí a mládeže, základní školy a mateřské

školy ve městě

termín:			19. duben 2013

b) Den bez tabáku

zodpovědnost:             koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, speciální škola

termín:                         31.května 2013

c) Dny bez úrazů

zodpovědnost:             koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, základní školy a mateřské

školy ve městě

termín:                         3. – 13. června 2013

d) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, PČR, Odbor dopravy, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města

termín:			16. – 22. září 2013

e) Dny zdraví

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Městská policie, odbor školství,  politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, VZP

termín:			4. – 17. října 2013

f) Další projekty:

Rozkvetlé město: tradiční soutěž pro občany a firmy města, vyhodnocení nejzajímavější květinové výzdoby balkonů, předzahrádek ve spolupráci s ČSZ, předání cen vítězům

Den dětí – soutěže pro děti zaměřené na denní problematiku – ve spolupráci – Domeček, DDM a Městská policie, termín bude upřesněn

Den stromů – soutěže nejen pro děti zaměřené na ochranu životního prostředí, poznávání přírody, pozorování noční oblohy – ve spolupráci s DDM a Hvězdárnou, termín bude upřesněn

Senioři v Moravské Třebové jsou aktivní – senioři učí (knihovna), senioři jsou aktivní (turisti), beseda nad kronikou (i pro mládež).

Zapojení S klubu – spolupráce – pan Žáček – novým členem komise zdravého města od roku 2013.

Nízkoprahové centrum

Dlouhodobé projekty : Moravskotřebovská univerzita 3. věku – 13. ročník,

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Fórum Zdravého města“

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, tisková mluvčí, komise Zdravého města, vedoucí odborů

termín:			25. února 2013 (středa)

stůl pro mládež, pozvat mládež z místních škol (od 12 let)

4. Pokus o obnovení Parlamentu mládeže (mládež od 12 let).

5. Setkávání s veřejností (např. typu kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů – min. 2x ročně)

téma č. 1:                   Příprava, uspořádání a setkání s mládeží k problému, který vzejde z VF

od stolu mládeže, uhradit moderátora akce

zodpovědnost:             koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, Městská policie, tisková

mluvčí, komise Zdravého města,

termín:                         bude upřesněn

téma č. 2:

zodpovědnost:

spolupráce:

termín:                         bude upřesněn

6. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci ZM a MA21 a o činnosti     komise na webových stránkách města a ve zpravodaji města

zodpovědnost:	             tisková mluvčí, koordinátor MA21, politik ZM, spolupráce: vedoucí odborů

termín:		             průběžně v roce 2013

7. Propagace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na webu NSZM

zodpovědnost:              koordinátor MA 21; spolupráce: politik ZM, tisková mluvčí, vedoucí odborů

termín:                          průběžně v roce 2013

8. Zahájení další partnerské spolupráce – zmapovat:

a) nestátní neziskové organizace – Naproti, o.p.s. – uzavřít smlouvu o spolupráci !

b) podnikatelské subjekty – Jezdecký klub Útěchov

c) zdravotní pojišťovny

d) S klub – senioři

e) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

f) Centrum volného času

navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci ZM a MA 21

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, politik ZM, členové komise

termín:			průběžně v roce 2013

9. Předložení zprávy o činnosti komise a aktivit ZM a MA21 Radě města

zodpovědnost:		koordinátor MA 21; spolupráce: politik pro MA21,

termín:			prosinec 2013

10. V databázi MA21 obhájení kategorie „C“

zodpovědnost:		politik ZM;

spolupráce:                 koordinátor MA 21

termín:			do konce listopadu 2013