Město Moravská Třebová

Zdravé město a místní Agenda 21

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

pracoviště Olomoucká č.o. 2

571 01  Moravská Třebová

Vyřizuje: 	 Ludmila Lišková

Tel.: 		 461 353 159, 605 200 397

E-mail: 	 lliskova@mtrebova.cz

V Moravské Třebové dne 	 9.2.2013

Plán zlepšení na rok 2014

Cíl plánu: Cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Moravská Třebová 2014 -  přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola – březen, letní škola – červen, podzimní škola – listopad), obhajoba zlatého certifikátu koordinátora

zodpovědnost:	 	koordinátor MA21, politik ZM, NSZM,

termín:			19.-21. březen (Prachatice), 18.-20. června (Turnov), 5.-7. listopadu (Ostrava)

Zodpovědnost:            koordinátor MA21, politik ZM, NSZM,

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21:

a) Den vody

zodpovědnost:            koordinátor MA21, politik ZM,

spolupráce: tisková mluvčí, základní školy a mateřské  školy ve městě,

Dům dětí a mládeže jako hlavní realizátor, VHOS a.s. jako garant

Termín:                       22.3.2014

b) Den Země

zodpovědnost:		koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM,

spolupráce: tisková mluvčí, Dům dětí a mládeže, základní školy a mateřské

školy ve městě

termín:			22. duben 2014

c) Den bez tabáku

zodpovědnost:             koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, speciální škola, Naproti o.p.s.

termín:                         31.května 2014

d) Dny bez úrazů

zodpovědnost:             koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, základní školy a mateřské

školy ve městě, Oblastní charita Moravská Třebová, Naproti o.p.s.

termín:                         2. – 13. června 2014

e) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, PČR, Odbor dopravy, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, Dům dětí a mládeže

termín:			16. – 22. září 2014

f) Dny zdraví

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Městská policie, odbor školství,  politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí, propagace města, VZP, Dům dětí a mládeže,

Naproti o.p.s.,

termín:			4. – 17. října 2014

g) Další projekty:

Rozkvetlé město: tradiční soutěž pro občany a firmy města, vyhodnocení nejzajímavější květinové výzdoby balkonů, předzahrádek ve spolupráci s ČSZ, předání cen vítězům

Den dětí – soutěže pro děti zaměřené na denní problematiku – ve spolupráci – Domeček, Dům dětí a mládže a Městská policie, termín bude upřesněn

Den stromů – soutěže nejen pro děti zaměřené na ochranu životního prostředí, poznávání přírody, pozorování noční oblohy – ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Hvězdárnou, termín bude upřesněn

Senioři v Moravské Třebové jsou aktivní – senioři učí (knihovna), senioři jsou aktivní (turisti), beseda nad kronikou (i pro mládež) – spolupráce Knihovna Ladislava z Boskovic.

Nízkoprahové centrum – rozšířit spolupráci pro některé kampaně (Den bez tabáku, Dny bez úrazů)

Dlouhodobé projekty : Moravskotřebovská univerzita 3. věku – 14. ročník,

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Fórum Zdravého města“

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, tisková mluvčí, komise Zdravého města, vedoucí odborů

termín:			22. ledna 2014 (středa)

stůl pro mládež, pozvat mládež z místních škol (od 12 let)

zajistit hlídání dětí a dětský koutek – Rodinné a mateřské centrum Sluníčko

4. Pokus o obnovení Parlamentu mládeže (mládež od 12 let). Povzbudit zájem mládeže o činnosti radnice – spolupráce s tajemníkem městského úřadu

5. Setkávání s veřejností (např. typu kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů – min. 2x ročně)

téma č. 1:                   Příprava, uspořádání a setkání s mládeží k problému, který vzejde z VF

od stolu mládeže, uhradit moderátora akce

zodpovědnost:             koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, Městská policie, tisková

mluvčí, komise Zdravého města,

termín:                         bude upřesněn

téma č. 2:                   vzejde z potřeb odboru rozvoje města k připravovaným investičním akcím

zodpovědnost:

spolupráce a termín:  bude upřesněno

6. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci ZM a MA21 a o činnosti     komise na webových stránkách města a ve zpravodaji města

zodpovědnost:	             tisková mluvčí, koordinátor MA21, politik ZM, spolupráce: vedoucí odborů

termín:		             průběžně v roce 2014

7. Propagace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na webu NSZM

zodpovědnost:              koordinátor MA 21; spolupráce: politik ZM, tisková mluvčí, vedoucí odborů

termín:                          průběžně v roce 2014 („Dobrá praxe“?)

8. Zahájení další partnerské spolupráce – zmapovat:

a) nestátní neziskové organizace – Naproti, o.p.s. – uzavřít smlouvu o spolupráci !

b) podnikatelské subjekty – Jezdecký klub Útěchov

c) zdravotní pojišťovny

d) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

e) Centrum volného času

navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci ZM a MA 21

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, politik ZM, členové komise

termín:			průběžně v roce 2014

9. Předložení zprávy o činnosti komise a aktivit ZM a MA21 Radě města

zodpovědnost:		koordinátor MA 21; spolupráce: politik pro MA21,

termín:			prosinec 2014

10. V databázi MA21 obhájení kategorie „C“

zodpovědnost:		politik ZM;

spolupráce:                 koordinátor MA 21

termín:			do konce listopadu 2014