Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2013 – 2014

- Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21

Termín: do 30. listopadu 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraných kritérií kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Stanovení vlastních indikátorů MA21 | Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Krajského veřejného fóra 2012 |

- Účast v soutěži o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013 za realizaci místní Agendy 21

Termín: do února 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
|  | Přihlášení do soutěže v kategorii „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ – bronzový stupeň | Získání ocenění |

- Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina

Termín: do 30. listopadu 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory „Zásady MA21 a Zdraví 21“ | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Workshopy v obcích kraje ke zvýšení kvality realizace MA21 (projekt Angažovanci) | Workshopy ve 3 obcích |
| 3. | Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 4. | Vyškolení místních expertů v oblasti MA21 | Semináře, počet proškolených osob |
| 5. | Školení pro realizátory MA21 | Dvoudenní školení, počet proškolených osob |

- Medializace projektu Zdravý kraj a MA21

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizace loga Zdravého kraje | Nové logo |
| 2. | Vytvoření webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 (projekt Angažovanci) | Nové www |
| 3. | Propagace aktivit prostřednictvím facebooku (projekt Angažovanci) | Počet příspěvků na FCB |
| 4. | Natočení videospotů propagujících MA21 (projekt Angažovanci) | Počet videospotů |

- Realizace aktivit Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Kratochvílová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zrealizovat Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma zdravé stravování a využívání místních potravin ve školních jídelnách | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina | Počet a výše dotace podpořených projektů |

- Zapojení mládeže

Termín: do 31. prosince 2013

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: OŠMS, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zrealizovat workshop pro mládež (projekt Angažovanci) | 1 workshop, počet účastníků |
| 2. | Zapojení mládeže do aktivit projektu | Ano |

- Přenášení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku – realizace projektu „Angažovanci“

Termín: do 31. prosince 2014

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Kratochvílová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, municipality Kraje Vysočina

|  | Úkoly vedoucí k naplnění návrhu | Indikátory |
| --- | --- | --- |
| 1. | Setkávání projektového týmu v ČR a AT | 6 setkání |
| 2. | Zrealizovat tematické studijní návštěvy pro zástupce obcí a veřejnosti do obcí a měst v NÖ | 3 studijní cesty |
| 3. | Účast místních expertů z Kraje Vysočina na na setkání v rámci programu Gemeinde 21 v AT | 1 x |
| 4. | Medializace regionálních produktů | 1 konference |

- Realizace projektů a aktivit

|  | Aktivita | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekt Angažovanci | Leden 2013 – prosinec 2014 |
| 2. | Čistá Vysočina | Duben 2013, 2014 |
| 3. | Skutek roku | Červen 2013, 2014 |
| 4. | Klimatour | Červen 2013, 2014 |
| 5. | Kulaté stoly | Podzim 2013 |
| 6. | Krajské veřejné fórum | 2014 |
| 7. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | Podzim 2013, 2014 |
| 8. | Dny zdraví | Říjen 2013, 2014 |
| 9. | Krajský diabetologický den | Listopad 2013, 2014 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy | 2014 |
| 11. | Konference – 10. výročí zahájení realizace projektu Zdravý Kraj Vysočina | 2014 |