Zdravé město Přeštice

Akční plán zlepšování na rok

2015

Cíl 2015: obhajoba splnění kritérií kategorie „C“ MA21

1. Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného

fóra a následné ankety 10P k aktualizaci                         Termín:       17. březen 2015

„Plánu zdraví a kvality života v Přešticích“                     Zodpovídá: komise ZMP

2. Příprava, uspořádání a vyhodnocení                                  Termín:       říjen 2015

osvětové akce k UR, MA 21 pro zaměstnance                   Zodpovídá: politik ZM,

koordinátorka

3. Medializace aktivit ZM Přeštice a MA21                          Termín:       celoročně

v místním tisku (min. 4x ročně), zveřejňování                   Zodpovídá: koordinátorka

aktivit ZMP na webu města

4. Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaní	              Termíny:

Den Země                                                                                               duben 2015

Evropský týden mobility                                                                        září 2015

Zodpovídá: komise ZMP spolu

s KKC Přeštice

- Aktivní účast města v projektu „Stabilizace

odtokových poměrů v povodí Příchovického                  Termín:       celoročně

potoka ve spolupráci s městem Plzeň, RRA                    Zodpovídá: komise ZMP

dalšími subjekty

- Spolupráce s Řídícím týmem komunitního

plánování sociálních služeb na Přešticku při                    Termín: rok 2014 průběžně

zpracování PD využití areálu Hlávkova 33                       Zodpovídá: komise ZMP spolu

pro kombinované sociální zařízení pro seniory                                    s ŘT KPSS

7.   Příprava, uspořádání a vyhodnocení

plánovacích akcí: a) rekonstrukce Komenského ulice       Termín:       únor

b) výstavba haly CT Parku                    Termín:       únor

c) záměr výstavby cyklostezek              Termín:       září

Zodpovídá:  pověřený politik,

koordinátorka,

pracovní skupina

8. Obnovení funkce interního auditora města

a zpracování plánu interního auditu                                      Termín:       1. čtvrtletí 2015

Zodpovídá: starosta, tajemnice,

Plán zlepšování byl schválen usnesením rady města č. 148/2015 ze dne  2. 3. 2015.

Eva Česáková  v.r.                                                           MUDr. Richard Hájek v.r.

koordinátorka projektu                                                           pověřený politik ZMP