Plán zlepšování OBCE BORY na rok 2015

Cíl: Naplnění všech kritérií Místní Agendy 21  - KATEGORIE „C“

1. Účast koordinátora a 1 členky pracovní skupiny ZM a MA21 na akreditovaném vzdělávání
Jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR
Termín: březen, červen, listopad 2015
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní, lokálních projektů a dalších aktivit.
Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví a další aktivity.
Termín V průběhu roku 2015
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21
Realizace: koordinátor ZM a MA 21, pracovní skupina MA 21 Bory a partneři 
/neziskové organizace, příspěvkové organizace/

4. Udržení kategorie C v databázi MA21
Splnění všech faktorů a ukazatelů pro dosažení kategorie C
Termín: do 30. 10. 2015
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a komise MA 21 Bory a partneři 
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a komise MA 21 Bory a partneři

5. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci
Neziskové organizace, příspěvkové organizace. (MŠ, ZŠ)
Termín: 31.12.2015 
Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21
Realizace: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, pracovní supina MA 21 Bory a partneři

7. Plánování s veřejností
Uspořádat 2. Fórum Zdravé obce
Termín: do 30. 9. 2015

Zodpovědnost: politik ZM a MA21, koordinátor ZM a MA21, partneři
Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní supina MA 21 Bory a partneři

8. Medializace Zdravé obce Bory

Z každé akce, kampaně apod. zprávu do místního, případně regionálního tisku, 
Termín:  Průběžně do 30. 12. 2015
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21
Realizace: koordinátor ZM a MA21, 

9. Podání žádosti z dotačního programu Zdravý kraj Vysočina

Realizace: únor- říjen 2015

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory

Realizace: koordinátor ZM a MA21 a pracovní skupina MA 21 Bory

10. Zpracovat a předložit ZO zprávu o aktivitách projektu MA 21 v Borech a připravit plán zlepšování na rok 2016.
Termín: 30. 11. 2015
Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21 a komise MA 21 Bory a partneři

Realizace: Koordinátor MA 21 v Borech

Blanka Křížová 16.12.2014