

Zdravé město Třeboň

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MÍSTNÍ AGENDY NA ROK 2016

*Plán zlepšování projektu Zdravé město Třeboň (dále „ZM“) a místní Agendy 21 (dále „MA21“) je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném období v rámci Zdravého města Třeboně a MA21 dosaženo. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro dané období, ale také termíny jejich plnění a odpovědní řešitelé.*

1. **Účast koordinátora projektu Zdravého města na akreditovaném vzdělávání**

Zodpovědnost: tajemník, politička ZM, koordinátorka ZM

Termín: jarní, letní a podzimní termín škol

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji a MA21**
2. **Červen bez úrazů**

Anotace: Kampaň je zaměřená na prevenci úrazů všech věkových skupin obyvatelstva.

Zodpovědnost: koordinátorka ZM

Termín: červen 2016

1. **Den Země**

Anotace: Ekologicky motivovaná kampaň upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Pravidelně probíhá ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru.

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, Český nadační fond pro vydru

Termín: duben 2016

1. **Evropský týden mobility**

Anotace: Kampaň se snaží pozitivně ovlivnit mobilitu a městskou dopravu.

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, cyklopolitik, cyklokoordinátorka

Termín: září 2016

1. **Setkávání s veřejností (např. kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů, veřejná projednávání)**

Zodpovědnost: politička ZM, vedoucí pracovníci úřadu, koordinátorka ZM

Termín: průběžně během roku 2016

1. **Příprava a realizace Jihočeského festivalu zdraví**

Anotace: Jihočeský festival zdraví je akcí preventivního a osvětového charakteru a největší akcí Zdravého města Třeboň

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, politička ZM

Termín: září 2016

1. **Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci projektu ZM a MA21 na webových stránkách města, v Třeboňském světě a Zpravodaji ZM**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM, tisková mluvčí MěÚ

Termín: průběžně během roku 2016

1. **Organizace veřejného fóra ZM (Desatero problémů města Třeboně)**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM, garanti jednotlivých oblastí, komise ZM, partneři

Termín: podzim 2016

1. **Splnění kritérií MA21 v kategorii C v databázi MA21 ČR**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, partneři

Termín: do konce roku 2016

1. **Realizace osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost**

Zodpovědnost: politička ZM, koordinátorka ZM, komise ZM

Termín: v průběhu roku 2016

1. **Aktualizace Plánu zdraví a kvality života města Třeboň**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, politička ZM

Termín: prosinec 2016

1. **Zpracování plánu zlepšování na kalendářní rok 2016**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM

Termín: prosinec 2016

1. **Pokračovat ve spolupráci s partnery (zejm. ZŠ Na Sadech)**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM

Termín: od počátku roku 2016

**12) Ve spolupráci s OKCR vydat letáček možných aktivit pro rodiny s dětmi v Třeboni**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, odbor kultury a cestovního ruchu

 Termín: během roku 2016

**13) Aktualizace bezbariérové mapy**

 Zodpovědnost: koordinátorka ZM, pracovní skupina Bezbariérová Třeboň

 Termín: během roku 2016