Zdravé město Přeštice

Akční plán zlepšování na rok 2016

Cíl 2016:  obhajoba splnění kritérií kategorie „C“ MA21

1. 	Příprava a uspořádání veřejného fóra ZMP 2016	Termín:	8. březen 2016

Zodpovídá:	komise ZMP

2. 	Anketa k výstupu „10P“ a její následné                 	Termín: 	duben 2016

vyhodnocení, aktualizace komunitního plánu zdraví        	Zodpovídá:	koordinátor,
                                                                                                                     	komise ZMP

3. 	Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaní

Den Země                                                                                        	Termín:	duben 2016

Dny zdraví                                                                          	Termín:         	září / říjen 2015

Zodpovídá:	komise ZMP  / KKC  /

koordinátor ZMP

4.	Schválení Územního plánu a jeho zahrnutí 		Termín:		1.pololetí 2016

do strategických nástrojů plánování		Zodpovídá:	místostarosta

5. 	Zpracování Strategického plánu rozvoje města Přeštice	Termín:	průběžně 2016

Zodpovídá:	ved.kanc.starosty

6.	Komplexní aktualizace nástrojů systémového 	Termín: 	1.pololetí 2016

řízení a standardů poskytované péče DPS Přeštice                  	Zodpovídá:  	vedoucí OSVZ

vedoucí DPS

personalistka MÚ

7.	Příprava, uspořádání a vyhodnocení                                  	Termín:	celoročně min.3x

veřejného projednávání investičních akcí města: 	Zodpovídá:	místostarosta

tajemník MÚ

8.	ISO 9001	Termín:	1.pol. 2016

Zodpovídá:	KS – tajemník MÚ

9. 	Medializace aktivit ZM Přeštice a MA21                          	Termín:        	celoročně

v místním tisku (min. 4x ročně),                                        	Zodpovídá:  	koordinátor ZMP

zveřejňování aktivit ZMP na webu města

Schváleno radou města na jejím 58. jednání dne 7.11.2016 usnesením č. 673/2016.

Ondřej Kokoška  v.r.                                                           MUDr. Richard Hájek v.r.

koordinátor projektu                                                            pověřený politik ZMP