**Projekt Zdravé město Boskovice a MA21**

**Plán zlepšování na rok 2016**

1. Pravidelná aktualizace údajů na stránkách NSZM a v ma21.cenia.cz

 zodpovědnost: koordinátorka

 termín: 30. 11. 2016

 indikátor plnění: kontrola 1x za 2 měsíce

2. Medializace aktivit Zdravého města v Radničních listech, zpravodaji, webových stránkách města, na sociální síti Facebook a regionálních tiskovinách

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZM

 termín: nejméně 4 zprávy za rok /2+2/

 indikátor plnění: kontrola 1x za měsíc (do 30. 11. 2016)

3. Realizace celostátních osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (Den země, Evropský týden mobility a Dny zdraví)

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZM (ve spolupráci s partnery – NO, podnikatelé)

 termín: duben, září, říjen

 indikátor plnění: realizace akcí

4. Účast koordinátorky na akreditovaném vzdělávání NSZM (jarní, letní a podzimní škola) a získání zlatého certifikátu

 zodpovědnost: koordinátorka

 termín: březen, červen, listopad 2016

 indikátor plnění: účast na alespoň jedné akci

5. Spolupráce se Zdravým Jihomoravským krajem, získání dotací na činnost Zdravého města z rozpočtu JMK

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZM

 termín: průběžně během roku

 indikátor plnění: setkání min. 2x ročně

**6. Příprava, realizace a vyhodnocení vlastních kampaní k udržitelnému rozvoji (Daruj krev, přednášky pro veřejnost, Balkon roku, Kdo je vidět vyhrává, Den s policií, Běh Terryho Foxe, Dětský úsměv, Aleje života apod.)**

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZM, komise ZM, partneři ZM

 termín: průběžně během roku

 indikátor plnění: realizace akcí

**7. Organizace Veřejného fóra pro občany města Boskovice s možností podnětů pro další rozvoj**

 zodpovědnost: koordinátorka a politik ZM

 termín: duben

 indikátor plnění: realizace akce

**8. Setkávání s veřejností (kulaté stoly)**

 zodpovědnost: politik ZM, starostka, místostarosta, tajemník, koordinátor

 termín: průběžně v roce 2016

 indikátor plnění: realizace min. 2 kulatých stolů v průběhu roku 2016

**9. Předložení zprávy o činnosti a aktivitách Zdravého města Boskovice**

zodpovědnost: koordinátorka a politik ZM

termín: prosinec

indikátor plnění: výpis z usnesení RM

**10. Splnění kritérií MA 21 nejméně pro kategorii „D“ v databázi MA 21 ČR**

zodpovědnost: koordinátorka

termín: do konce 11/2016

indikátor plnění: přidělení kategorie do konce r. 2016