#### ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš

#### Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu ZLP a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení projektu ZLP a MA 21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán s Komisí projednán a cíle vyhodnoceny.

#### NÁVRH na zlepšování procesu MA21 pro rok 2017

1. Vyhodnocení Strategického plánu 2010 - 2015:

  - termín: první pololetí 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: Strategický plán byl připravován od roku 2009 a posléze schválen na období 2010 – 2017 s tím, že cílového stavu měl nabýt v roce 2015 v souvislosti s koncem programového období EU. V roce 2016 byl zahájen proces vyhodnocení naplnění SP za období 2009 – září 2016.  Proces vyjádření se k návrhu vyhodnocení SP jednotlivými aktéry, započal v prosinci 2016 připomínkováním v rámci úřadu MČ, bude pokračovat připomínkováním zastupitelů, výborů a komisí v první polovině 2017. Finální schválení dokumentu je plánováno na jednání ZMČ v červnu 2017.

2. Akční plán rozvoje 2015/2016 - vyhodnocení

- 	 termín: do 6/2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: Vyhodnotit akční plán rozvoje 2015/2016.

3. Akční plán rozvoje 2017/2018:

-  	termín: do 6/2017

- 	zodpovídá: tajemník úřadu

- 	spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš

Komentář: Sestavit akční plán na roky 2017 a 2018 a průběžně jej naplňovat. Podklady pro Akční plán vycházejí ze Strategického plánu, ankety 10 P, podnětů od občanů a priorit MČ Praha-Libuš.

4. Dosažení kategorie „C“ ve většině kritérií v rámci mapování kvality procesů MA21:

  - termín: do 31. 12. 2017

  - zodpovídá: koordinátor a politik projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš, partneři projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	Pokračujeme ve snaze splnit veškerá kritéria požadovaná pro kategorii C a tím ji obhájit a navíc v případě provedení auditu udržitelného rozvoje v některé z oblastí dosáhnout vyššího stupně kategorie C.

5. Více se věnovat problémů 10 P.

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, externí partner

Komentář:	Jednotlivé problémy vycházející z 10 P více řešit a informovat občany o dané situaci a možnosti řešení nejenom na veřejném fóru, ale i vhodnou formou prostřednictvím tisku či webových stránek.

6. Pořádat semináře k udržitelnému rozvoji, místní Agendě a souvisejícím tématům pro úřad a veřejnost, cílem je každý rok představit zajímavé téma UR:

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	Prostřednictvím této aktivity se snažíme vzdělávat úředníky, studenty, seniory, žáky a širokou veřejnost v některém z témat udržitelného rozvoje.

7.  Uspořádat projednání celkového rozvoje MČ s veřejností a Studentské fórum s dětmi a mládeží:

  - termín: 1 pololetí 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha - Libuš, odbory ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	Veřejné fórum se koná každým rokem a týká se celkového rozvoje MČ. Výstupem je formulace a hlasování o prioritních problémech MČ. Studentské fórum se pořádá již sedmým rokem a je důležitým aspektem při výchově a podnícení zájmu mladých lidí o své okolí.

8. Pořádat veřejná projednání k řešení problémů roku 2017 a projednání investičních akcí:

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš, odborný partner

Komentář: Jedná se o setkání s občany na konkrétní téma, které je aktuální a veřejnost by s ním měla být seznámena.

9. Realizace kampaní (Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den udržitelné energetiky):

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: KUR, partneři projektu ZLP, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	Jedná se o jednotlivé kampaňové aktivity organizované MČ pro obyvatele v rámci osvěty. Mají nezastupitelnou úlohu v informovanosti obyvatelstva, ochraně a prevenci.

10. Rozvíjet a prohlubovat partnerskou spolupráci s podnikatelskými subjekty:

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář:	Oblast spolupráce s podnikateli je důležitá, je třeba najít formu jak je oslovit, zaujmou a zapojit do aktivit pořádaných MČ.

11. Dotační program projektu Zdravé město a MA21, který je vyhlašován dle aktuálních témat:

  - termín vyhlášení výzvy: březen/duben 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

Komentář:	Program je jednou z možností, jak podpořit neziskové a příspěvkové organizace v MČ Praha-Libuš ve veřejně prospěšných aktivitách vycházejících z komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice. Dotační program každý rok systémově rozděluje částku šedesáti tisíc korun.

12. Akreditované vzdělávání koordinátora projektu ZLP a MA21 prostřednictvím „škol NSZM“ a dalších vzdělávacích programů:

  - termín: v průběhu roku 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	V průběhu jednoho roku se koordinátor účastní akreditovaného bloku seminářů organizovaných NSZM. Semináře jsou bez finančních nároků.

13. Propagace a medializace aktivit projektu Zdravé město a MA21 na místní i celostátní úrovni:

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: 	Podstatnou složkou projektu je jeho medializace. Proto je i nadále nutné zveřejňovat informace o projektu Zdravé Město a MA21 a na konkrétních příkladech ukazovat, co MČ Praha-Libuš v rámci tohoto projektu realizuje, pořádá a jak projekt naplňuje.

14. Vytvoření facebookové stránky Zdravého města MČ Praha-Libuš

- termín: rok 2017

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

- spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: V rámci medializace a úspěšnosti zobrazení facebooku MČ Praha-Libuš a v rámci zatraktivnění projektu Zdravé město vytvořit facebookovou stránku Zdravého města.

15. Internetové stránky MČ Praha-Libuš

- termín: rok 2017

- zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik MA21

- spolupráce: tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: Internetové stránky MČ Praha-Libuš jsou již zastaralé a je potřeba je zaktualizovat. Neaktualizované fotogalerie, informace často neaktuální, celkově nepřehledný web. Stránky je potřeba modernizovat a propojit se sociální sítí MČ Praha-Libuš.

16. Spolupráce při realizaci projektu MČ Praha-Libuš na podporu integrace cizinců v roce 2016 podporovaného MV ČR, podpora aktivit menších skupin, spolků při organizaci sousedských akcí:

  - termín: rok 2017

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ

Komentář:	Vzhledem k velkému zastoupení cizinců v MČ Praha-Libuš realizuje MČ Praha-Libuš projekty na integraci cizinců na lokální úrovni. Důležitým partnerem v integraci jsou kromě cizinců i místní obyvatelé. Snažíme se o aktivizaci místních partnerů a organizací při přípravě aktivit podporovaných z tohoto projektu.

Schváleno RMČ Praha-Libuš dne      .2017, usnesením č.    /2017.