#### ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš

#### Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu ZLP a MA 21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení projektu ZLP a MA 21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, určení zodpovědnosti a spolupráce při jejich naplňování. Po ukončení příslušného kalendářního roku je plán s Komisí projednán a cíle vyhodnoceny.

#### NÁVRH na zlepšování procesu MA21 pro rok 2018

1. Akční plán rozvoje 2015/2016 - vyhodnocení

- 	 termín: do 31. 12. 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: 	Vyhodnotit akční plán rozvoje 2015/2016.

2. Akční plán rozvoje 2019/2020:

-  	termín: do 3/2019

- 	zodpovídá: tajemník úřadu

- 	spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš

Komentář: 	Sestavit akční plán na roky 2019 a 2020 a průběžně jej naplňovat. Podklady pro Akční plán vycházejí ze Strategického plánu, ankety 10 P, podnětů od občanů a priorit MČ Praha-Libuš.

3. Dosažení kategorie „C“ ve většině kritérií v rámci mapování kvality procesů MA21:

  - termín: do 31. 12. 2018

  - zodpovídá: koordinátor a politik projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš, partneři projektu ZLP a MA 21, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář: 	Pokračujeme ve snaze splnit veškerá kritéria požadovaná pro kategorii C a tím ji obhájit a navíc v případě provedení auditu udržitelného rozvoje v některé z oblastí dosáhnout vyššího stupně kategorie C.

4. Více se věnovat problémů 10 P.

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, externí partner

Komentář: 	Jednotlivé problémy vycházející z 10 P více řešit a informovat občany o dané situaci a možnosti řešení nejenom na veřejném fóru, ale i vhodnou formou prostřednictvím tisku či webových stránek.

5. Více se věnovat výsledkům Pocitové mapy

-  	termín: rok 2018

-	zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21, politik ZLP a MA21

-	spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, externí partner

Komentář: 	V roce 2016 proběhla anketa „Pocitová mapa MČ Praha-Libuš“. S výsledky této ankety není dále pracováno. Je potřeba oslovit odbory ÚMČ a více se věnovat jednotlivým oblastem v Pocitové mapy.

6. Pořádat semináře k udržitelnému rozvoji, místní Agendě a souvisejícím tématům pro úřad a veřejnost, cílem je každý rok představit zajímavé téma UR:

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář: 	Prostřednictvím této aktivity se snažíme vzdělávat úředníky, studenty, seniory, žáky a širokou veřejnost v některém z témat udržitelného rozvoje.

7.  Uspořádat projednání celkového rozvoje MČ s veřejností a Studentské fórum s dětmi a mládeží:

  - termín: 1 pololetí 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha - Libuš, odbory ÚMČ Praha-Libuš

Komentář: 	Veřejné fórum se koná každým rokem a týká se celkového rozvoje MČ. Výstupem je formulace a hlasování o prioritních problémech MČ. Studentské fórum se pořádá již sedmým rokem a je důležitým aspektem při výchově a podnícení zájmu mladých lidí o své okolí.

8. Vyhlášení a zatraktivnění fotosoutěže

Komentář: V posledních letech byla fotosoutěž jen málo naplněna. Najít nový formát fotosoutěže, s novým námětem, zatraktivnit fotosoutěž či vymyslet jinou soutěž pro obyvatele MČ.

9. Pořádat veřejná projednání k řešení problémů roku 2018 a projednání investičních akcí:

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: Komise pro UR MČ Praha-Libuš, odborný partner

Komentář: 	Jedná se o setkání s občany na konkrétní téma, které je aktuální a veřejnost by s ním měla být seznámena.

10. Realizace kampaní (Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den udržitelné energetiky):

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

  - spolupráce: KUR, partneři projektu ZLP, vedoucí odborů ÚMČ Praha-Libuš

Komentář: 	Jedná se o jednotlivé kampaňové aktivity organizované MČ pro obyvatele v rámci osvěty. Mají nezastupitelnou úlohu v informovanosti obyvatelstva, ochraně a prevenci. Díky dotacím z MHP je možno více se věnovat projektu „Zdraví na Libuši a Písnici napříč generacemi“.

11. Rozvíjet a prohlubovat partnerskou spolupráci s podnikatelskými subjekty:

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: 	Oblast spolupráce s podnikateli je důležitá, je třeba najít formu jak je oslovit, zaujmou a zapojit do aktivit pořádaných MČ.

12. Dotační program projektu Zdravé město a MA21, který je vyhlašován dle aktuálních témat:

  - termín vyhlášení výzvy: březen 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA 21

Komentář: 	Program je jednou z možností, jak podpořit neziskové a příspěvkové organizace v MČ Praha-Libuš ve veřejně prospěšných aktivitách vycházejících z komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice. Dotační program každý rok systémově rozděluje částku šedesáti tisíc korun.

13. Akreditované vzdělávání koordinátora projektu ZLP a MA21 prostřednictvím „škol NSZM“ a dalších vzdělávacích programů:

  - termín: v průběhu roku 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: tajemník ÚMČ Praha-Libuš

Komentář:	V průběhu jednoho roku se koordinátor účastní akreditovaného bloku seminářů organizovaných NSZM. Semináře jsou bez finančních nároků.

14. Propagace a medializace aktivit projektu Zdravé město a MA21 na místní i celostátní úrovni:

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ, odborní partneři

Komentář: 	Podstatnou složkou projektu je jeho medializace. Proto je i nadále nutné zveřejňovat informace o projektu Zdravé Město a MA21 a na konkrétních příkladech ukazovat, co MČ Praha-Libuš v rámci tohoto projektu realizuje, pořádá a jak projekt naplňuje. Na nových internetových stránkách potřeba lépe informovat o činnosti MA 21.

15. Spolupráce při realizaci projektu MČ Praha-Libuš na podporu integrace cizinců v roce 2018 podporovaného MV ČR, podpora aktivit menších skupin, spolků při organizaci sousedských akcí:

  - termín: rok 2018

  - zodpovídá: koordinátor projektu ZLP a MA21

  - spolupráce: starosta, tajemník, KUR, odbory ÚMČ

Komentář:	Vzhledem k velkému zastoupení cizinců v MČ Praha-Libuš realizuje MČ Praha-Libuš projekty na integraci cizinců na lokální úrovni. Důležitým partnerem v integraci jsou kromě cizinců i místní obyvatelé. Snažíme se o aktivizaci místních partnerů a organizací při přípravě aktivit podporovaných z tohoto projektu.

Schváleno RMČ Praha-Libuš dne      .2018, usnesením č.    /2018.